## 2023年农村公路项目调整明细表
附件：
2023年农村公路提质改造完成明细表
序号 | 片区 | 项目负责人 | 乡镇 | 项 目 名 称 | 路线编码 | 计划文号 | 建设 性质 | 建设规模（公里）/（延米） | 完成里程 | 联系人 |  | 备注
合计
合 计 | [7 empty] | 193.211 | 166.66 | 姓名 | 电话
1 | 后乡 | 陈献忠 | 平口镇 | 担柴溪-产业园连接路 | X075430000 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 5.842 | 5.842 | 谌灿峰 | 137*****643
2 | 后乡 |  | 马路镇 | 龙泉洞景区公路 | CL88430923 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 0.5 | 0.5 | 谌灿峰 | 137*****643
4 | 后乡 |  | 马路镇 | 天鹅岛公路 | V16A430923 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 7 | 7 | 谌灿峰 | 137*****643
5 | 前乡 | 吴章喜 | 江南镇 | 大熊山-茶马古道连接路 | X011430923 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 12.65 | 10 | 谌灿峰 | 137*****643
6 | 前乡 | 夏仲宜 | 东坪镇 | 马渡-大湖连接路 | X024430923 | 2022 | 9 | 9 | 9 | 谌灿峰 | 137*****643
7 | 前乡 | 陈龙 | 滔溪镇 | 枣树湾-鹅毛冲连接路 | CZ24430923 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 4.917 | 2.117 | 谌灿峰 | 137*****643
8 | 前乡 | 陈龙 | 田庄乡 | 岩白线 | 无 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 2.5 | 2.5 | 谌灿峰 | 137*****643
9 | 前乡 | 陈龙 | 田庄乡 | 文溪-天子山公路 | CZZ4430923 | 湘交函[2022]592号 | 升级改造 （提质改造） | 19.812 | 19.812 | 谌灿峰 | 137*****643
10 | 后乡 | 蒋佳敏 | 东坪镇 | 月形组连接路 | 无 | 湘交函[2022]592号 | 新建 | 1.12 | 1.12 | 谌灿峰 | 137*****643
11 | 后乡 | 蒋佳敏 | 东坪镇 | 羊公10组连接路 | 无 | 湘交函[2022]592号 | 新建 | 0.75 | 0.75 | 谌灿峰 | 137*****643
13 | 后乡 |  | 马路镇 | 大界上公路 | 无 | 湘交函[2022]592号 | 新建 | 2.57 | 2.57 | 谌灿峰 | 137*****643
14 | 后乡 |  | 柘溪镇 | 椒园村公路 | 无 | 湘交函[2022]592号 | 新建 | 1.91 | 1.91 | 谌灿峰 | 137*****643
15 | 前乡 | 刘文龙 | 大福镇 | 石膏村公路 | 无 | 湘交函[2022]592号 | 新建 | 0.64 | 0.64 | 谌灿峰 | 137*****643
16 | 后乡 |  | 马路镇 | 千秋街-皮塘组连接路 | C16A430923 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 2.42 | 2.42 | 谌灿峰 | 137*****643
17 | 后乡 |  | 平口镇 | 金水线 | 无 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 7.416 | 7.416 | 谌灿峰 | 137*****643
18 | 后乡 |  | 烟溪镇 | 十八路桥头连接路 | 无 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 1.5 | 1.5 | 谌灿峰 | 137*****643
19 | 后乡 |  | 马路镇 | 云台山-鸟儿尖连接路 | CB22430923 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 8 | 8 | 谌灿峰 | 137*****643
20 | 前乡 | 夏仲宜 | 乐安镇 | 快马-熊耳连接路 | Y031430923 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 6.406 | 6.406 | 谌灿峰 | 137*****643
21 | 前乡 | 夏仲宜 | 清塘铺镇 | 廖家坪-磨子湾连接路 | Y012430923 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 3.045 | 3.045 | 谌灿峰 | 137*****643
22 | 前乡 | 陈龙 | 滔溪镇 | 怀益线 | 无 | 湘交函[2022]591号 | 升级改造 （提质改造） | 7.445 | 2.445 | 谌灿峰 | 137*****643
23 |  |  | 滔溪镇 | 滔溪-百花寨公路 | CC49430923 |  |  | 6.343 | 5.51 | 谌灿峰 | 137*****643
24 |  |  | 江南镇 | 红泥-文谷连接路 | C009430923 |  |  | 4 | 1.5 | 谌灿峰 | 137*****643
25 |  |  | 奎溪镇 | 黄沙溪-六步溪 | X068 |  |  | 11.6 | 11.6 | 谌灿峰 | 137*****643
26 |  |  | 江南镇 | 木溪-里坪连接路 | CC81430923 |  |  | 5 | 5 | 谌灿峰 | 137*****643
27 |  |  | 江南镇 | 阿丘组公路 | 无 |  |  | 1.43 | 1.43 | 谌灿峰 | 137*****643
28 |  |  | 江南镇 | 唐家仑公路 | 无 |  |  | 2.88 | 2.88 | 谌灿峰 | 137*****643
29 |  |  | 江南镇 | 龙景山庄至香炉山连接路 | 无 |  |  | 1.45 | 1.45 | 谌灿峰 | 137*****643
30 |  |  | 南金乡 | 有福-宝塔连接路 | Y125430923 |  |  | 29.368 | 20 | 谌灿峰 | 137*****643
31 |  |  | 梅城镇 | 南桥-思游 | 无 |  |  | 10.13 | 10.13 | 谌灿峰 | 137*****643
32 |  |  | 马路镇 | 马路镇马路溪村公路 | X029430923 |  |  | 14.3 | 10.9 | 谌灿峰 | 137*****643
33 |  |  | 南金乡 | 宝塔山村村道连接路 | 无 |  |  | 1.267 | 1.267 | 谌灿峰 | 137*****643