## 项目计划汇总表
附件1：
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 项目预算总投资(万元) | 其中 |  | 备注
|  |  |  | 财政衔接资金(万元) | 其他资金(万元)
| 总 计 | 756 | 69249.784 | 48222.294 | 21027.49
1 | 产业发展项目 | 233 | 35918.734 | 22231.094 | 13687.64
2 | 乡村建设行动 | 519 | 29644.35 | 22304.5 | 7339.85
3 | 就业项目 | 2 | 520 | 520 | 0
4 | 巩固三保障成果 | 2 | 3166.7 | 3166.7 | 0

## 1.县农业农村局
附件2.1：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县农业农村局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [7 empty] | 22008.9 | 16223.4 | 5785.5
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 东坪镇 | 县城南区 | 安化县湖南省褒家冲茶场有限公司安化松针产业基地建设项目 | 新建 | 经开区黑茶产业园 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县 农业农村局 | 湖南省褒家冲茶场有限公司 | 对白泡湾600亩有机茶园基地进行品质提升 新建安化松针茶叶标准化生产加工初制车间980平方米、精制车间997.4平方米。新建产品仓储车间997.4平方米及购置设施设备。 | 126 | 100 | 26 | 企业增加产能150吨，增加收益200万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）158人，人均年增收1500元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 安化县湖南高甲溪农业科技有限公司茶叶标准化生产加工基地建设项目 | 新建 | 高马二溪村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 安化县 农业农村局 | 湖南高甲溪农业科技有限公司 | 提质改造 500亩茶园；扩建茶叶加工厂房及物流仓库1000平方米；新建清洁化茶叶初制加工设备1套；新建茶叶精制加工设备色选机1台。新增茶叶加工年产能500吨。 | 130 | 100 | 30 | 企业增加产能500吨，增加收益600万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）550人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
3 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 安化县安蓉茶业有限公司三产融合发展项目 | 新建 | 芙蓉村 | 2023-01-03 | 2023-12-03 | 安化县 农业农村局 | 安化县安蓉茶业有限公司 | 1.300亩茶园提质改造； 2.茶叶生产加工车间建设200㎡； 3.茶叶原材料与成品仓储建设400㎡； 4.千两茶晒制车间200㎡； 5.添置茶叶生产加工设备17台。 | 128 | 100 | 28 | 企业增加产能50吨，增加收益600万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）150人，人均年增收7000 元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
4 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 乐安镇 | 乐高村 | 安化县湖南安化国津茶业有限公司生产加工茶叶基地建设项目 | 新建 | 乐高村 | 2023-01-04 | 2023-12-04 | 安化县 农业农村局 | 湖南安化国津茶业有限公司 | 1.建设优质绿色高产茶叶基地300亩 2.建设茶叶产品初加工标准化自动化生产线1条：杀青机 1台、揉捻平台 1个、滚筒解块机 2台、烘干机 1台传送带 10条 | 125 | 100 | 25 | 企业增加产能30吨，增加收益 180一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）55人，人均年增收10000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
5 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 安化县茂坤中药材种植专业合作社黄精标准化生产加工基地建设项目 | 新建 | 石溪村 | 2023-01-05 | 2023-12-05 | 安化县 农业农村局 | 安化县茂坤中药材种植专业合作社 | 5亩安化县多花黄精种茎培育基地、75亩黄精标准化生产基地、初制加工厂房扩建、初制加工设备购置、仓储展示中心建设 | 125 | 100 | 25 | 企业增加产能100吨，增加收益163.75万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）147人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购药材） 提供就业岗位
6 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 马路镇 | 马路溪村 | 安化县湖南省碧丹溪有限公司精制茶生产加工基地建设 | 新建 | 马路溪村 | 2023-01-06 | 2023-12-06 | 安化县 农业农村局 | 湖南省碧丹溪茶业有限公司 | 在马路溪村青云山财主岗提质增效改造新建茶园浇排水设施1套，架引水管道8公里，新建蓄水池2个；新增全自动红绿茶加工生产线一套；新建160平方米七星灶烘焙车间；新增两台全自动下料七星灶。 | 126.5 | 100 | 26.5 | 企业增加产能100 吨，增加收益600万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）591人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
7 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 仙溪镇 | 仙中村 | 安化县洢水四保生态农业开发有限公司茶叶标准化生产加工建设项目 | 新建 | 仙中村 | 2023-01-07 | 2023-12-07 | 安化县 农业农村局 | 安化县洢水四保生态农业开发有限公司 | 1.300亩茶园提质改造； 2.茶叶生产加工车间建设：800㎡钢架棚厂房建设；红绿茶、黑毛茶生产线改造。 | 125 | 100 | 25 | 企业增加产能25吨，增加收益400万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）10人，人均年增收3000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
8 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 烟溪镇 | 卧龙村 | 安化县卧龙源茶业有限责任公司茶叶精制生产厂房建设项目 | 新建 | 卧龙村 | 2023-01-08 | 2023-12-08 | 安化县 农业农村局 | 安化县卧龙源茶业有限责任公司 | 1.新建厂房四层，共1120㎡； 2.购进理条机4台、发酵机4台、提香机8台、揉捻机8台。 | 143.42 | 100 | 43.42 | 企业增加产能20吨，增加收益80万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）60人，人均年增收3000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
9 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 平口镇 | 平山村 | 安化县湘情农业发展有限责任公司茶叶标准化生产与加工建设项目 | 新建 | 平山村安平组 | 2023-01-09 | 2023-12-09 | 安化县 农业农村局 | 安化县湘情农业发展有限责任公司 | 茶园基地入园公路硬化1.1公里；安化红茶标准化示范区；茶园基地150亩有机肥替代化肥、绿色防控；产品包装车间、仓储扩建160㎡；茶叶生产加工设备设施6台套；农产品展销直播中心160㎡、品牌策划、宣传；食品安全管理体系、质量管理体系认证、“二品一标”建设。 | 125.5 | 100 | 25.5 | 企业增加产能100吨，增加收益1000万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）262人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
10 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 渠江镇 | 大安村 | 安化县万福山旅游开发有限公司黄精标准化生产加工基地建设项目 | 新建 | 大安村 大房内 | 2023-01-10 | 2023-12-10 | 安化县 农业农村局 | 安化县万福山旅游开发有限公司 | 1、初制加工设备购置 2、仓储冷库建设200立方米 3、初制加工厂房新建800平方 4、品牌培育 | 125 | 100 | 25 | 企业增加产能80吨，增加收益260万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）200 人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购黄精） 提供就业岗位
11 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 小淹镇 | 敷溪村 | 安化县云天阁茶叶标准化生产加工基地建设项目 | 新建 | 敷溪村 | 2023-01-11 | 2023-12-11 | 安化县 农业农村局 | 安化县云天阁茶业有限公司 | （1）生产基地标准化建设：新建高标准茶园200亩、老改茶园200亩。 （2）加工基地及仓储建设：新建茶叶初制加工生产线一条，新购茶叶精选设备一台，改造控温控湿设施。 （3）互联网产销平品建设：改造直播室一间。 | 128 | 100 | 28 | 企业增加产能80吨，增加收益200万元； 帮扶一个村5年增加集体经济收入25万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）200人，人均年增收10000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
12 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 塘九村 | 安化县菲菲葛业专业合作社标准化葛根基地建设项目 | 新建 | 塘九村 | 2023-01-12 | 2023-12-12 | 安化县 农业农村局 | 安化县菲菲葛业专业合作社 | 40亩标准化葛根基地 | 26.08 | 22 | 4.08 | 企业增加产能90吨，增加收益36万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）9人，人均年增收7000 元。 | 基地+农户 （收购葛根） 提供就业岗位
13 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 龙塘乡 | 封家村 | 安化县六篆生态种养专业合作社水果基地项目 | 新建 | 封家村 胡家冲 | 2023-01-13 | 2023-12-13 | 安化县 农业农村局 | 安化县六篆生太种养专业合作社 | 新建20亩蜂糖李标准化基地 | 26 | 22 | 4 | 企业增加产能30吨，增加收益120万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）6人，人均年增收 18000元。 | 提供就业岗位
14 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 大福镇 | 天罩山村 | 安化鸿泰厚朴种植专业合作社产业标准化生产基地建设项目 | 新建 | 天罩山村 | 2023-01-14 | 2023-12-14 | 安化县 农业农村局 | 安化鸿泰厚朴种植专业合作社 | 新建标准化黄精生产基地50亩 | 26 | 22 | 4 | 企业增加产能50吨，增加收益42万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）14人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购药材） 提供就业岗位
15 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 柘溪镇 | 广益社区村 | 安化县益生中药材种植专业合作社中药材产业标准化生产基地建设项目 | 新建 | 广益社区群益片区 | 2023-01-15 | 2023-12-15 | 安化县 农业农村局 | 安化县益生中药材种植专业合作社 | 30亩黄精基地建设 | 26 | 22 | 4 | 企业增加产能 30吨，增加收益120万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）45 人，人均年增收6000 元。 | 基地+农户 （收购黄精） 提供就业岗位
16 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 小淹镇 | 百足村 | 安化县明星林业开发专业合作社高产茶叶基地及茶叶加工生产线建设项目 | 新建 | 百足村 天子山 | 2023-01-16 | 2023-12-16 | 安化县 农业农村局 | 安化县明星林业开发专业合作社 | 茶叶基地50亩； 茶叶加工厂房200平方米、生产线一条 | 24 | 20 | 4 | 企业增加产能45吨，增加收益422.5万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）50人，人均年增收2000元。 | 基地+农户 （收购茶叶） 提供就业岗位
17 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 阿丘新村 | 安化县阿丘中药材种植专业合作社标准化多花黄精种茎培育基地建设项目 | 新建 | 阿丘新村长塘冲 | 2023-01-17 | 2023-12-17 | 安化县 农业农村局 | 安化县阿丘中药材种植专业合作社 | 30亩标准化黄精种茎基地建设 | 26 | 22 | 4 | 企业增加产能225万株种茎，增加收益67万元； 新增帮扶带动脱贫户（含监测户）100人，人均年增收15000元。 | 基地+农户 提供就业岗位
18 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和 精深加工 | 各乡镇 | 相关村 | 2023年省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 新建 | 安化县相关镇村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 安化县 农业农村局 | 相关企业单位 | 基地建设、加工能力提升 | 1110 | 1110 | 0 | 带动就业人数1000人以上，人居增收1000元以上。 | 务工、原料收购、分红等
19 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 相关乡镇 | 相关村 | 高素质农民（专业技能与专业服务型职业农民） | 新建 | 安化县城、乡镇 | 2023年5月 | 2023年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局科技教育股 | 培育专业技能与专业服务型高素质农民570人，资金114万元。其中种养加技术能手260人，培育农机作业操作手（无人机植保飞手）120人，培育新农商带头人（含益农社信息员）120人，培育农村创新创业者（青年农民）70人。 | 114 | 114 | 0 | 按计划完成培训570人的年度任务，达到培训目标 | 提升水稻、玉米、油菜、茶叶、中药材、水果、蔬菜、畜禽等约570名县域农业产业从业人员的技术技能。
20 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 相关乡镇 | 相关村 | 农业实用技术培训 | 新建 | 安化县乡镇 | 2023年5月 | 2023年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局科技教育股 | 水稻、玉米、油菜、茶叶、中药材、水果、蔬菜、畜禽等县域农业从业人员技术培训640人。 | 16 | 16 | 0 | 按计划完成培训640人的年度任务，达到培训目标 | 提升全县约640名人员的粮油、茶叶、中药材、水果、畜禽等种养技术水平。
21 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 相关乡镇 | 相关村 | 科技示范基地 | 新建 | 安化县乡镇 | 2023年5月 | 2023年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局科技教育股 | 建设高素质培育技术成果转化应用示范基地、职业农民培育操作实训、创业孵化、创业带动就业基地、农业科技技术展示试验示范基地等4个。 | 20 | 20 | 0 | 按计划完成建设4个基地的年度任务，达到培训目标 | 示范引领全县5000名高素质农民、农村实用技术人才创新创业，助力乡村振兴。
22 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 相关乡镇 | 相关村 | 高素质农民（经营管理型） | 新建 | 安化县乡镇 | 2023年10月 | 2023年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局科技教育股 | 培育经营管理型人才（新型农业经营和服务主体带头人-含农业经理人）70人，资金28万元。 | 28 | 28 | 0 | 按计划完成培训70人的年度任务，达到培训目标 | 提升全县约70名粮油、茶叶、中药材、水果、畜禽等领域管理人员的经营管理能力及带动作用。
23 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 马路镇 | 八角社区 | 国家级监测点耕地质量调查监测与评价 | 续建 | 马路镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 安化县土壤肥料工作站 | 国家级监测点耕地质量调查监测点1个 | 2 | 2 | 0 | 监测耕地质量变化情况 | 规范做好国家级长期定位监测点监测工作
24 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 龙塘镇、冷市镇、羊角镇 | 相关村 | 退化耕地治理项目 | 新建 | 龙塘镇、冷市镇、羊角镇 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 安化县土壤肥料工作站 | 退化耕地治理面积1万亩 | 90 | 90 | 0 | 2020-2025年耕地质量等级提升0.5个等级，PH值增加0.5个单位 | 提升耕地地力，减轻化肥农药的污染，确保农产品质量安全，为稳粮保供、绿色发展、农民节支增收、乡村振兴提供有力支撑。
25 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 各乡镇 | 相关村 | 粮食生产 | 新建 | 各乡镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 安化县农业农村局，各乡镇 | 早稻种子采购，建设水稻、玉米、大豆等粮油新品种展示基地10个，推广低镉吸收品种臻两优8612，粮食生产示范村15个，支持购置育秧设施设备20套等 | 300 | 300 | 0 | 稳定粮食播种面积，建设水稻、玉米、大豆等粮油新品种展示基地10个，推广低镉吸收品种臻两优8612：5000亩，建设粮食生产示范村15个，购置育秧设施设备20套等 | 通过发展早稻集中育秧，优化作物种植结构等，建立有效利益链接机制，带动当地从事粮食生产群众稳定增收
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业 | 安化县 | 相关村 | 五彩湘茶产业集群 | 续建 | 全县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 湖南安化黑茶工程研究中心有限公司等主体 | 进行茶园基地、加工、品牌建设、推进茶旅一体化发展 | 4453 | 1166 | 3287 | 按计划完成茶叶种苗繁育，生态基地打造、茶叶初制厂、精制厂建设、品牌培育与茶旅一体化建设等内容 | 有效促进安化黑茶特色产业发展，带动500人以上群众增收，为打造五彩湘茶产业集群贡献安化力量
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业 | 安化县 | 相关村 | 省级农业产业强镇 | 新建 | 梅城镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 梅城镇人民政府等单位 | 支持梅城镇相关主体进行茶园基地、加工、品牌建设、推进茶旅一体化发展。 | 450 | 200 | 250 | 按计划完成梅城镇省级农业强镇目标，带动群众增收 | 有效促进安化黑茶特色产业发展，带动100人以上群众增收。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业 | 安化县 | 相关村 | 产业融合发展项目 | 新建 | 龙塘乡、马路镇、东坪镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 湖南辉华牧业有限公司等3家主体 | 支持相关主体进行基地、加工、品牌建设、推进产业提质上档。 | 200 | 100 | 100 | 按计划完成产业融合发展项目目标，带动群众增收 | 有效促进安化特色产业发展，带动50人以上群众增收。
29 | 产业发展项目 | 金融保险配套 | 新型经营主体贷款贴息 | 安化县 | 相关村 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 各乡镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 湖南辉华牧业有限公司等130家主体 | 支持相关主体进行基地、加工、品牌建设、推进产业提质上档。 | 1245 | 1245 | 0 | 按计划完成促进主体融资目标，完成融资4亿元以上，带动群众增收 | 有效缓解主体融资压力，促进进行相关建设，提升产业发展水平，带动群众增收200人以上。
30 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 全县相关乡镇 | 全县相关村 | 安化县农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 全县 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 县农业农村局 | 安化县曹家生态种养专业合作社等58家新型主体 | 建设农产品产地冷藏保鲜设施20000立方。 | 2400 | 883 | 1517 | 按计划如期完成58家主体的农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势 特色品种，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，提升技术装备水 平，完善服务保障机制，强化运营管理能力，推动冷链物流服务 网络向农村延伸，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。
31 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 产业继续帮扶项目 | 新建 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 安化县农业农村局 | 扶持产业主体，帮扶带动96437个脱贫户（监测户）发展产业 | 635.9 | 635.9 | 0 | 扶持发展特色产业，带动脱贫（监测）户增收 | 持续带动全县96437个脱贫人口增收
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪、乐安、长塘、羊角塘等相关镇 | 仙溪、乐安、长塘、羊角塘等相关村 | 高标准农田建设 | 新建 | 仙溪、乐安、长塘、羊角塘等相关镇相关村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 安化县农业农村局 | 建设高标准农田约36000亩 | 5911 | 5911 | 0 | 完成高标准农田建设约36000亩 | 改善项目区内约24429位困难群众农田建设、生产条件等
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养植业 | 羊角塘等19个乡镇 | 高明铺村等22个村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 高明乡高明铺村等22个村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 农业农村局 | 高明铺村等22个村 | 利用本村优势资源，根据村集体经济组织实际情况及市场需求，发展相关油茶、蔬菜、中药材等种植、畜禽养殖及其他相关农业产业项目，每年为村级集体经济组织增加10万元以上的集体经济收入 | 1100 | 1100 | 0 | 按计划完成项目建设，，解决各村从集体经济收入偏低的问题，增加农民务工收入，巩固脱贫攻坚成果 | 村集体经济收入每年增加10万元以上，带动全村村民增收
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东坪镇等相关乡镇 | 全县相关村 | 农村户厕改造 | 续建 | 东坪镇等相关乡镇 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 东坪镇等相关乡镇 | 农村户用卫生厕所改造31200户 | 580.5 | 580.5 | 0 | 完成31200户农村户用卫生厕所的改造 | 改善31200户74200人的居住环境
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东坪镇等相关乡镇 | 全县相关村 | 农村污水治理 | 新建、续建 | 东坪镇等相关乡镇 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 安化县农业农村局 | 安装油水分离器（隔油池），建设生态池，解决农村生活污水乱排乱放现象 | 220 | 220 | 0 | 项目实施村农村生活污水（厨房灰水）治理设施覆盖率达到村域常住居民农户数75%，农村生活污水乱排乱放得到了有效管控，污水治理得到了明显提高，农村人居环境得到明显改善。 | 改善15200户44200人的居住环境
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 东坪镇 | 大园村 | 示范创建 | 续建 | 东坪镇大园村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 东坪镇大园村 | 支持东坪镇大园村等村进行省级美丽乡村示范创建。河道清淤3公里；配置垃圾推车3辆、洒水车1辆、其他卫生工具若干；新建垃圾集中收集点7处，搭建环保雨棚52个； | 35 | 35 | 0 | 按照规划美、产业美、环境美、风尚美、治理美和生活美“六美”建设要求，坚持规划先行，完善基础设施，加快产业发展，稳步推进省级美丽乡村示范创建工作 | 改善2000人人居环境
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 冷市镇等相关乡镇 | 文昌村等相关村 | 农村生活垃圾分类 | 新建 | 冷市镇等相关乡镇 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 安化县农业农村局 | 将生活垃圾进行分类处置，大幅度减少农村生活垃圾总量。 | 100 | 100 | 0 | 农村生活垃圾总量得到了有效控制，大幅度减少了垃圾转运费用，农村人居环境得到明显改善。 | 改善3120户10135人的居住环境
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东坪镇、梅城镇、仙溪镇、龙塘镇、江南镇、平口镇等等相关乡镇 | 全县相关村 | 畜禽污染防治提质项目 | 新建 | 全县相关村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 安化县农业农村局 | 畜禽养殖退养及区域内污染治理；提质改造养殖场及养殖场退养奖励 | 100 | 100 | 0 | 保护和改善农村环境质量，加快推进养殖业转型升级，确保项目实施区域水质治理达标 | 改善农村群众生活环境
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柘溪镇、田庄乡 | 县良繁场、香岩村 | 湖南省安化县农业野生植物原生境保护区建设项目 | 新建 | 县良繁场、香岩村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 安化县 农业农村局 | 安化县 农业农村局 | 总面积1150亩，其核心区500亩，缓冲区650亩。建设内容主要包括隔离设施、警示设施、看护设施、防火排灌设施及必要的供电供水设施等，购置数据采集分析设备，通讯巡逻设备，资源、环境监测设备及其他辅助设备。 | 1500 | 950 | 300 | 通过项目建设，野生农业植物资源得到安全可靠的保障，种质资源保护、利用、育种创新能 力明显提高。 | 项目建设期间带动周围群众务工约200人左右，野生植物资源的保护和开发利用将为周围群众带来长远利益。
40 | 产业发展项目 | 产业服务支持项目 | 智慧农业 | 全县 | 全县 | 湖南省安化县受污染耕地安全利用项目 | 续建 | 全县 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 安化县 农业农村局 | 安化县 农业农村局 | 在轻中度污染耕地落实品种替代、土壤调理（撒施石灰）等安全利用措施，示范带动全县完成轻中度污染耕地治理，任务面积59100亩。 | 80 | 80 | 0 | 在轻中度污染耕地落实品种替代、土壤调理（撒施石灰）等安全利用措施，示范带动全县完成轻中度污染耕地治理，任务面积59100亩，受污染耕地安全利用率稳定在91%以上。 | 提高项目建设区粮食质量和产量，农民户均增加收入200元以上。
41 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 其它 | 全县 | 全县 | 农作物种业安全监管项目 | 新建 | 全县 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 安化县 农业农村局 | 安化县 农业农村局 | 用于开展对全县农作物、畜禽市场监管 | 5 | 5 | 0 | 目的在于规范资金使用，产生预期的社会效益和经济效益，为农村现代化发展、农民增收、农业增产提供提供保障。 | 通过项目的实施，种业发展更加科学高效，农业生产安全的水平明显提高，农民增收工作得到进一步发展，提高了农业生产的效益，促进广大人民的生活水平得到提升。
42 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 其它 | 全县 | 全县 | 低镉品种推广项目 | 新建 | 全县 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 安化县 农业农村局 | 安化县 农业农村局 | 水稻高产组为中稻品种，地点在羊角塘镇大坪村，播种时间在5月中旬；水稻优质组在田庄乡茅坪村，播种时间安排在5月中旬 | 2 | 2 | 0 | 确保试验过程和试验结果的真实性、科学性、准确性。 | 建设项目区，带动农户1340户左右，按照试验实施方案及记载表的要求进行观察记载、全区收获测产、综合评价，客观评价每个品种的特征特性。

## 2.县乡村振兴局
附件2.2：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县乡村振兴局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [8 empty] | 12624.394
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划职业教育补助 | 相关乡镇 | 相关村 | 雨露计划职业教育补助 | 新建 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 补助具有正式学籍的中职、高职、技校在读的脱贫家庭子女（含监测帮扶对象家庭）学生约8200余人 | 2284.7 | 2284.7 | 0 | 按时发放雨露计划职业教育补助资金，做到不漏发不错发。 | 帮助约8000人次已脱贫学生上学困难问题
2 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 相关乡镇 | 相关村 | 乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 组织参加全省乡村振兴致富带头人产业发展型、乡村建设型和乡村治理型培训六批次211人 | 195.524 | 195.524 | 0 | 按计划完成培训211人的年度任务，达到培训目标 | 全面提高乡村振兴致富带头人素质，巩固前期脱贫攻坚成果，实现由乡村振兴致富能手向乡村振兴致富带头人的有效转变，夯实乡村振兴人才基础
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 重点监测户产业扶持 | 新建 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 各乡镇 | 鼓励全县约3000户重点监测户自主发展小产业增加收入 | 343.41 | 343.41 | 0 | 鼓励重点监测户自主发展小产业，增加收入 | 鼓励全县约3000户重点监测户自主发展小产业增加收入
4 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 全县各乡镇 | 相关村 | 帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 安化县 | 2023年1月 | 2023年12月 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局、县人社局 | 对全县约44家帮扶车间带动脱贫人口（含监测帮扶对象）就业，根据上级文件进行补贴 | 320 | 320 | 0 | 按政策对带动脱贫群众就业的帮扶车间按照相关文件进行补助 | 就业帮扶车间带动约3200人已脱贫人口就业
5 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各乡镇 | 各村 | 一次性交通补助 | 新建 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局、县人社局 | 县人社局 | 对全县外出务工脱贫户及监测户进行一次性交通补助 | 200 | 200 | 0 | 按时间节点对外出务工的脱贫户及监测户进行补助 | 为全县外出务工的脱贫户监测户减少交通支出压力
6 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 各乡镇 | 各村 | 小额信贷贴息补助 | 续建 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 县农商银行 | 为8000多户家庭贷款贴息，促进金融产业增已脱贫户收入 | 1785.76 | 1785.76 | 0 | 完成年度小额信贷贴息补助工作，做到不漏补错补 | 为8000多户家庭贷款贴息，促进金融产业增已脱贫户收入
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 相关乡镇 | 相关村 | 卫生厕所 | 新建 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县乡村振兴局 | 安化县乡村振兴局 | 农村厕所改造约5000户 | 400 | 400 | 0 | 按计划完成 | 改善农村户厕约5000户
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 双江口村 | 梅城镇双江口村维修加固河堤 | 改扩建 | 双江口村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 梅城镇人民政府 | 双江口村 | 新修河堤150米 | 8.52 | 5 | 3.52 | 8月底前完成好150米河堤维修加固 | 提高抵抗自然灾害能力，保证10户45人已脱贫户、监测户的生产生活用地安全。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇芙蓉村村组道路建设 | 新建 | 芙蓉村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 芙蓉村村民委员会 | 庙山坑至小芙蓉村级连接公路路基建设约500米 | 15 | 5 | 10 | 按计划完成庙山坑至小芙蓉村级连接公路路基建设约500米，解决2249人的出行难的问题。 | 解决芙蓉村2249人的出行难的问题。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 木孔村 | 大福镇木孔村公路硬化 | 新建 | 木孔村腊树片桥坡桥上游 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 大福镇人民政府 | 木孔村 | 腊树桥坡桥上游公路硬化400米 | 15 | 5 | 10 | 按计划在2023年6月前完成腊树片桥坡桥上游公路硬化400米任务 | 改善77个已脱贫人口以及495个一般农户生产生活条件
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 滔溪镇 | 滔东社区 | 滔溪镇滔东社区产业路 | 续建 | 滔东社区 | 2023-05-02 | 2023-12-02 | 滔溪镇人民政府 | 滔溪镇滔东社区 | 硬化茶林产业路2公里 | 20 | 5 | 15 | 2022年12月前完成硬化茶林产业路2公里建设 | 提高产业发展，产业运输，改善32户脱贫户及监测户生产。生活条件
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 文昌村 | 冷市镇文昌村墨鱼冲窄改宽公路建设 | 改建 | 冷市镇文昌村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 冷市镇人民政府 | 文昌村 | 砌堤、填方、原公路3.5米扩宽至6.5米 | 96 | 5 | 91 | 2023年6月前完成砌堤、填方 | 改善全村448户(其中建档立卡已脱贫户及监测户62户223人)生产生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 高桥村 | 冷市镇高桥村石河至叶子连通路建设项目 | 新建 | 高桥村 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 高桥村 | 修建连通路3公里 | 40 | 5 | 35 | 2023年11月完成建设 | 改善40户群众出行条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 小淹镇 | 金双村 | 金双村双江片区饮水工程 | 新建 | 双江片区 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 小淹镇人民政府 | 金双村 | 40立方蓄水池1座，1立方过滤池1座 | 7 | 5 | 2 | 按期完成蓄水池及方过滤池修建 | 解决双江片区四个村民小组近400人的人畜饮水困难问题
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 金双村 | 小淹镇金双村碑基坳桥梁建设工程 | 新建 | 金双村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 金双村村民委员会 | 金双村 | 新建长15米，高8米，宽5米的跨溪大桥 | 20 | 5 | 15 | 按期完成长15米，高8米，宽5米的跨溪大桥 | 解决124人出行难的问题
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 石峰村 | 小淹镇石峰村高峰片水渠维修 | 改建 | 石峰村 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 石峰村村民委员会 | 石峰村 | 高峰片水渠维修1000米 | 20 | 5 | 15 | 按计划在12月底前完成高峰片水渠维修1000米 | 改善109户432人生产生活用地的灌溉条件
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 江南镇 | 木溪口村 | 江南镇木溪口村公路维修 | 续建 | 牛金冲入口、建安腰洞里等地段 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 木溪口村村民委员会 | 3处入户公路堤坎修复及塌方清理 | 10 | 5 | 5 | 计划12月完成3处入户公路堤坎修复及塌方清理 | 改善全村498户村民出行安全
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 坪溪村 | 东坪镇坪溪村积木组桥梁维修加宽 | 续建 | 坪溪村桥沟里 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 坪溪村 | 维修桥梁30米，桥梁加宽3米 | 10 | 5 | 5 | 按时完成维修桥梁30米，桥梁加宽3米 | 提高2702群众的出行条件，提高生活质量
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 东坪镇柳坪村基础设施建设 | 新建 | 柳坪村菊家坪 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 柳坪村 | 土地平整7.5亩 | 15 | 5 | 10 | 按时完成土地平整7.5亩 | 改善25户农户居住环境
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 折尔村 | 马路镇折尔村苦坪稻田水毁河堤项目 | 恢复 | 折尔村苦坪 | 2023年3月 | 2023年6月 | 马路镇 | 折尔村 | 修复长150米的河道 | 20 | 5 | 15 | 在2023年6月底完成长150米的河道修复 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了43已脱贫人口的生产生活用地安全
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 奎溪镇雾寒村机耕路 | 新建 | 雾寒村觉亮坪 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇雾寒村 | 雾寒村 | 宽3米长25米堤高3米 | 5.85 | 5 | 0.85 | 按计划修建宽3米长25米堤高3米的机耕路 | 改善356人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村公路建设项目 | 新建 | 陈竹村深溪一二三组 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 建设长1000米，宽5米毛公路 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成公路建设 | 改善15户40人脱贫户出行条件
23 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 清塘铺镇苏溪村产业发展（二期） | 续建 | 苏溪村 | 2023年7月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 苏溪村 | 采购烘干机1台，包装设备若干、完成农副产品套装2000件的出售。 | 60 | 60 | 0 | 2023年11月底前完成采购烘干机1台，、包装设备若干、完成农副产品套装2000件的出售。 | 解决121户已脱贫人口及防止返贫监测对象农副产品销售难的问题
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 清塘铺镇苏溪村村组道路建设 | 新建 | 苏溪村 | 2023年8月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 苏溪村 | 苏溪村组级公路硬化1.5米3公里， | 25 | 25 | 0 | 2023年11月底前完成苏溪村组级公路硬化1.5米3公里， | 解决18户已脱贫人口及防止返贫监测对象“出行难”问题
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 清塘铺镇苏溪村河堤加固 | 新建 | 苏溪村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 苏溪村 | 河堤加固300米，加高2米 | 15 | 15 | 0 | 2023年11月底前完成河堤加固300米，加高2米 | 解决26户已脱贫人口及防止返贫监测对象用水难问题
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 尤溪村 | 乐安镇尤溪村安全饮水提质 | 维修 | 尤溪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 尤溪村 | 为了更好的保障尤溪村全村的饮水问题：一是以游溪坑水库为取水源，在燕子界新增建一个100m³的蓄水池并增设一个3000瓦的电排设施。 | 100 | 100 | 0 | 保障1083人的饮水安全。①具有抗季气性缺水保障；②具有阻断各种违规改变安全饮水进入灌溉用水。 | 改善饮水条件，提高安全饮水质量、生活质量，解决267户1083余人的安全饮水问题
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村河堤修复 | 恢复 | 马渡村玉堂片区金堂庵 | 2023年09 | 2023年12 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 河堤修复800米 | 60 | 50 | 10 | 按时完成河堤修复800米 | 为全村4198名群众提供良好生活环境
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村中大公路扩改硬化 | 续建 | 大家片区至玉堂片区 | 2023年09 | 2023年12 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 扩改硬化6.5公里 | 70 | 50 | 20 | 按时完成扩改硬化6.5公里 | 为全村4198名群众提供交通便利
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区河堤修建 | 新建 | 茶乡花海社区七组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 茶乡花海社区 | 茶乡花海社区 | 新建七组河堤长约300，平均宽约1.5米，高约3米 | 47 | 45 | 2 | 完成七组河堤长约300，平均宽约1.5米，高约3米 | 改善652人生产生活条件
30 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区农产品仓储保鲜冷链 | 新建 | 茶乡花海社区十二组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 茶乡花海社区 | 茶乡花海社区 | 修建冷库300立方米 | 48 | 45 | 3 | 完成七组河堤长约300，平均宽约1.5米，高约4米 | 改善653人生产生活条件
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区安全饮水水源清淤 | 新建 | 茶乡花海社区十四组 | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 茶乡花海社区 | 茶乡花海社区 | 水源地清淤8000M3 | 12 | 10 | 2 | 完成安全饮水水源清淤8000M3 | 改善638人生产生活条件
32 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 龙塘镇 | 沙田溪村 | 安化铭煌生物质燃料有限公司合作项目 | 新建 | 沙田溪村高速路口出口 | 2023.11 | 2024.2 | 沙田溪村委 | 沙田溪村 | 建立一个小型年产3万吨的小型竹产业园 | 100 | 100 | 0 | 年产1000吨拉丝、1000吨环保炭、2000吨竹片 | 解决150人的就业
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 木溪口村 | 江南镇木溪口村江家段河堤 | 新建 | 丛竹片 | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 木溪口村 | 木溪口村 | 长110米，高6米的河堤建设 | 60 | 50 | 10 | 保障改善15亩农田生产条件，促进35户村民作物增收 | 保障改善15亩农田生产条件，促进35户村民作物增收
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 江南镇 | 木溪口村 | 江南镇木溪口村村容村貌提升 | 新建 | 里坪丛竹片 | 2023-09-03 | 2023-12-03 | 木溪口村 | 木溪口村 | 358户村民房屋周边道路修整800米及周边环境卫生整治 | 80 | 50 | 30 | 提质改造358户1496人的人居环境 | 提质改造358户1496人的人居环境
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 马路镇 | 马路溪村 | 马路溪村冰碛岩大峡谷旅游路建设工程 | 新建 | 马路溪村 | 2023年10月 | 2024年1月 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 在马路溪村马路溪、岩湾溪处建设长约4公里的游步道，并完善相关配套基础设施。 | 100 | 100 | 0 | 采取“村集体+农户”模式，村集体和农户参与建设，合理分配收益，并提供技术和培训；预计2024年1月完工。 | 方便周边村民发展林下经济，促进村集体打造旅游产业；预计每年吸引40万次以上游客，带动村集体旅游收入，为脱贫户提供良好的就业机会和收入。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 柘溪林场神湾村夏湾鱼塘防火道 | 新建 | 神湾村 | 2023-10-05 | 2023-12-31 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 修建长2000米宽6米的环塘防火道 | 34 | 30 | 4 | 修建长150米高6米的拦水坝 | 解决125户374人生活、生态条件
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 高明乡 | 驿头铺村 | 高明乡驿头铺村水利建设 | 新建 | 驿头铺村毛排组、张家组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 高明乡人民政府 | 驿头铺村 | 河堤修建350米 | 40 | 40 | 0 | 在2023年12月完成张家组、毛排组300米河堤修建 | 提高了抵抗自然的灾害能力，保证了287名农户的生产生活用地安全
38 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 清塘铺镇苏溪村刘家、光荣、晏家村组道路建设 | 新建 | 苏溪村 | 2023年9月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 苏溪村 | 对苏溪村0.9公里农村公路路基进行建设并硬化；对公路沿线散出河坝进行新建 | 50 | 50 | 0 | 2公里窄路进行加宽以及硬化，修复全村多处水毁公路，新建5公里组级公路，2023年12月完工 | 完善基础设施的建设，给全村68户216人带来更加舒适的生活环境
39 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 河堤修建 | 清塘铺镇 | 文丰村 | 清塘铺镇文丰村河堤修建 | 新建 | 文丰村三四组 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 文丰村村民委员会 | 文丰村 | 新建一个长160米宽1.5米高4米的河堤，公路硬化1.5公里 | 50 | 50 | 0 | 新建一个长160米宽1.5米高4米的河堤 | 完善基础设施的建设，给57户280人带来更加舒适的生活环境
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 仙溪镇九渡水村水毁河堤 | 维修 | 九渡水村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村 | 水毁河堤维修300米 | 20 | 20 | 0 | 按计划完成水毁河堤维修300米，提高抵抗自然灾害能力，保证700户群众、36户脱贫户的生产生活用地安全，保护稻田400亩。 | 提高抵抗自然灾害能力，保证700户群众、36户脱贫户的生产生活用地安全，保护稻田400亩。
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 仙溪镇九渡水村水灌溉渠道 | 新建 | 九渡水村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村 | 新建灌溉渠道2000米 | 30 | 30 | 0 | 按计划完成灌溉渠道2000米，提高抵抗自然灾害能力，保证700户群众、36户脱贫户的生产生活用地安全，保护稻田400亩。 | 提高抵抗自然灾害能力，保证700户群众、36户脱贫户的生产生活用地安全，保护稻田400亩。
42 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 小型农田水利设施 | 梅城镇 | 云河村 | 梅城镇云河村河提修复 | 改扩建 | 云河村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 云河村 | 生产便道河提修复800米 | 100 | 50 | 50 | 12月底前完成800米生产便道河提修复 | 提高抵抗自然灾害能力，保证30户135人已脱贫户、监测户的生产生活用地安全。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 江湾村 | 梅城镇江湾村横沙公路挡土墙修建 | 改扩建 | 关横线横沙进口路段 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 梅城镇人民政府 | 江湾村 | 需修建横沙公路进口挡土墙长150米、宽3米、高13米，达到4000多立方。 | 120 | 50 | 70 | 7月底前完成关横线横沙进口路段150米、4000多立方挡土墙建设 | 提高抵抗自然灾害能力，保证87户336人已脱贫户、监测户的生产生活用地安全。
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 小型农田水利设施 | 梅城镇 | 长安村 | 梅城镇长安村维修加固河堤 | 改扩建 | 长安村 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 梅城镇人民政府 | 长安村 | 修建河堤1千米，河堤中间修建一座5米宽桥梁，修建两座河坝，将渠道延伸到河坝处。 | 180 | 50 | 130 | 2023年10月完成好河堤维修加固 | 改善下游农田灌溉，提高抵抗自然灾害能力，保证14户58人已脱贫户、监测户的生产生活用地安全。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 三里村 | 梅城镇三里村河东公路扩建 | 改扩建 | 三里村河东片 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 梅城镇人民政府 | 三里村 | 2.5公里公路路面扩宽至6米 | 150 | 50 | 100 | 2023年11月底完成2.5公里河东公路扩建 | 改善交通条件，解决480户2000人已脱贫户、监测户群众出行问题。
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 乐安镇 | 尤溪村 | 乐安镇尤溪村农村基础设施建设 | 新建 | 尤溪村彭家组、肖家组、曹家组、狮子组、余家组 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 尤溪村 | 尤溪村彭家组、肖家组、曹家组、狮子组、余家组公路防护栏693米 | 50 | 50 | 0 | 新建彭家组、肖家组、曹家组、狮子组、余家组防溺水防护栏693米 | 美化村容村貌、确保140户427人，人民群众生命财产安全。
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 中山村 | 长塘镇中山村机耕路新建项目 | 新建 | 中山村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 中山村委 | 中山村 | 本项目计划新建机耕路3000米*3米 | 35 | 35 | 0 | 新建机耕路公里，方便400多亩农田大型机械作业，提高工作效率，增加农作物的产量 | 改善300户群众机耕路条件，方便生产，提供20余个临时就业岗位，增加群众收入
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 长塘镇 | 中山村 | 长塘镇中山村人居环境卫生整治项目 | 新建 | 中山村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 中山村委 | 中山村 | 安装垃圾分类投放点20个、河道垃圾治理、疏通清理等等 | 15 | 15 | 0 | 改善全村人民群众居住环境，提高群众的幸福指数 | 改善全村1898名群众人居环境，提供20余个临时就业岗位
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 沂兴村 | 大福镇沂兴村入村公路提质改造 | 新建 | 大福镇沂兴村村委 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 大福镇人民政府 | 沂兴村 | 公路提质改造450米 | 40 | 40 | 0 | 按计划在2023年8月前完成 | 改善250个已脱贫人口以及250个一般农户出行条件
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 沂兴村 | 大福镇沂兴村容山片河堤建设 | 新建 | 大福镇容山片1组 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 大福镇人民政府 | 沂兴村 | 河堤建设40米 | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年8月前完成河堤建设任务 | 改善60个已脱贫人口以及140个一般农户出行条件
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 北兴村 | 北兴村公路建设 | 扩建 | 大福镇北兴村双桅片 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 大福镇人民政府 | 北兴村 | 双桅双形线改扩建1000米 | 50 | 50 | 0 | 按计划在2023年7月前完成双桅片双形线改扩建1000米任务 | 改善190名已脱贫人口以及895名一般农户生产生活条件
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 孟家村 | 大福镇孟家村河堤建设 | 新建 | 大福镇孟家村同心片至伏虎片 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 大福镇人民政府 | 孟家村 | 同心片至伏虎片河堤建设300米 | 50 | 50 | 0 | 按计划在2023年9月前完成新建河堤300米任务 | 改善120个已脱贫人口以及380个一般农户生产生活条件
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔东社区 | 滔东社区金村片河堤治理 | 改建 | 滔东社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇滔东社区 | 滔东社区 | 改建金村片河堤780米 | 12.5 | 12.5 | 0 | 按计划于2023年12月前改建金村片河堤780米 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善38户已脱贫人口生产、生活条件
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔东社区 | 滔东社区桃花坳 | 改建 | 滔东社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇滔东社区 | 滔东社区 | 改建桃花坳公路2公里 | 67.5 | 37.5 | 30 | 按计划于2023年12月前改建桃花坳公路2公里 | 改善出行条件，提升出行效率，改善38户脱贫户及监测户生产。生活条件
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 羊角塘镇竹田村主公路扩宽项目 | 改建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 竹田村 | 竹田村 | 长3.4公里 | 50 | 50 | 0 | 按期完成竹田村3.4公里主公路扩宽项目 | 提升3072名群众生产生活环境
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙塘镇 | 沙田溪 | 龙塘镇沙田溪村S319沿线人居环境提质 | 新建 | 1至13组 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 沙田溪村 | 沙田溪 | 修整菜园20个；修建排水沟1000米； | 80 | 20 | 60 | 完成1至13组人居环境打造 | 改善1973人生产生活条件、村容村貌
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 沙田溪 | 龙塘镇沙田溪村4组.12组公路、护堤修建 | 新建 | 4组、12组 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 沙田溪村 | 沙田溪 | 公路修建100米、宽6米，护堤长约45米、高约6米，宽约5米 | 90 | 30 | 60 | 完成公路修建100米、宽6米，护堤长约45米、高约6米，宽约5米建设 | 改善2112人生产生活条件、村容村貌
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 小淹镇白沙溪社区森林防火通道 | 新建 | 白沙溪社区 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 白沙溪社区居民委员会 | 白沙溪社区 | 新修建设森林防火通道14公里 | 60 | 50 | 10 | 计划8月底前完成14公里森林防火通道的修建 | 改善防火林道安全通行，保障1556人生产生活安全
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 木溪口村 | 江南镇木溪口村木溪片三组小型农田水利改造 | 新建 | 木溪三组项家片 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 江南镇人民政府 | 木溪口村 | 30亩农田水利灌溉设施，泵房建设、灌溉系统、排水沟等 | 30 | 20 | 10 | 2023年8月前完成30亩农田水利灌溉设施，泵房建设、灌溉系统、排水沟建设任务 | 改善12户41人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
60 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 江南镇 | 木溪口村 | 江南镇木溪口村村容村貌提升项目 | 新建 | 村部周边沿河段 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 江南镇人民政府 | 木溪口村 | 村部周边集中区域,93户村民道路修整、房屋周边整理清洁 | 60 | 30 | 30 | 2023年6月前完成村部周边集中区域93户村民道路修整、房屋周边整理清洁 | 改善26户89人已脱贫人口出行条件
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 江南镇 | 庆阳村 | 江南镇庆阳村人居环境治理 | 新建 | 庆阳村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 庆阳村 | 购买垃圾桶200个，新建垃圾集中收集点4个，沟渠1000米 | 25 | 25 | 0 | 2023年12月前购买垃圾桶200个，新建垃圾集中收集点4个，沟渠1000米 | 改变114户已脱贫人口的生产生活条件
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 江南镇 | 庆阳村 | 江南镇庆阳村农村供水保障设施 | 新建 | 庆阳村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 庆阳村 | 新建50方蓄水池一个，铺设管道4km | 25 | 25 | 0 | 2023年12月前新建50方蓄水池一个，铺设管道4km建设任务 | 解决12户已脱贫人口饮水问题
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 香岩村 | 田庄乡香岩村水毁公路修复 | 改建 | 香岩村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 田庄乡人民政府 | 香岩村 | 约10公里公路水毁修复 | 60 | 35 | 25 | 解决全村261户910人的出行安全问题 | 改善261户村民出行安全
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 香岩村 | 田庄乡香岩村村组公路扩宽 | 改建 | 香岩村 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 田庄乡人民政府 | 香岩村 | 村部至湘中四组约2公里公路扩宽 | 20 | 15 | 5 | 解决全村261户910人的出行安全问题 | 改善261户村民出行安全
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业和乡村旅游 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村美丽屋场建设 | 新建 | 玉堂、余家片区 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 马渡村 | 马渡村 | 5处美丽庭院建设、延伸整理道路150米、土地平整12亩、莲藕种植1.6亩 | 100 | 50 | 50 | 按时完成5处美丽庭院建设、延伸整理道路150米、土地平整12亩、莲藕种植1.6亩 | 帮助35户140名脱贫群众提升生活质量
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路 | 马路溪村 | 马路镇马路溪村河堤新建 | 新建 | 马路溪村 | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 新修马九组河堤70米 | 15 | 12 | 3 | 完成九组河堤建设，保障组民安全出行；预计2023年12月完工。 | 方便80组民出行，保障安全，改善生产生活条件。
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路 | 马路溪村 | 马路镇马路溪村渠道建设 | 新建 | 马路溪村 | 2023-06-03 | 2023-12-03 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 新修易家里和湖田湾坝渠道共计160米 | 14 | 12 | 2 | 完成易家里与湖田湾坝的渠道建设，共计160米，保障生产，预计2023年12月完工。 | 保障生产，改善281村民的生产生活。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路 | 马路溪村 | 马路镇马路溪村黄家踏水桥建设 | 新建 | 马路溪村 | 2023-06-04 | 2023-12-04 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 新修黄家踏水桥，长26米，宽4米。 | 19 | 15 | 4 | 完成皇家踏水桥建设，保障村民安全出行。 | 方便32组民出行，保障安全，改善生产生活条件。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路 | 马路溪村 | 马路镇马路溪村桃坪村组道路硬化 | 新建 | 马路溪村桃坪 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 硬化道路200米 | 8 | 8 | 0 | 完成道路硬化200米；预计2023年12月完工 | 改善周边村民195人生产生活条件
70 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 马路 | 马路溪村 | 马路镇马路溪村垃圾治理 | 新建 | 马路溪村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 购买人居环境设备共计150个 | 3 | 3 | 0 | 完成村辖区内人居环境设备的更换；预计2023年12月完工 | 改善周边195村民2180人的人居环境卫生
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 奎溪村 | 奎溪镇奎溪村槠木湖沿线护堤建设工程 | 新建 | 奎溪村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 奎溪村 | 奎溪村 | 砌堤修复护堤310立方米 | 3.4 | 3.4 | 0 | 按计划砌堤修复护堤310立方米 | 改善254人已脱贫人口安全保障
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 奎溪镇 | 奎溪村 | 奎溪镇奎溪村槠木湖湖塘清淤 | 新建 | 奎溪村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 奎溪村 | 奎溪村 | 恢复6000立方米湖塘的清淤 | 38.4 | 38.4 | 0 | 按计划恢复6000立方米湖塘的清淤 | 改善354人已脱贫人口安全保障
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 奎溪村 | 奎溪镇奎溪村通组公路硬化及溢洪道除险加固 | 新建 | 奎溪村 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 奎溪村 | 奎溪村 | 公路硬化150米、新建桥梁5米、溢洪道85米 | 8.2 | 8.2 | 0 | 按计划硬化公路150米、新建桥梁5米、溢洪道85米 | 改善已脱贫人口152人的出行
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村农田水利设施建设 | 新建 | 桃坪村 | 2023-03-20 | 2023-08-20 | 渠江镇人民政府 | 桃坪村 | 1、新建梽木冲、柳山、麦田湾二座小型拦水坝，共计600立方，2、新建柳山、麦田湾河堤，共计1500米 | 120 | 50 | 70 | 8月底完成二座拦水坝、两处河堤修建 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了1598已脱贫人口的生产生活用地安全，改善生产条件、提高农作物生产量，增加农户收入
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 平口镇 | 范溪村 | 平口镇范溪片区农业水利设施建设 | 新建 | 范溪村范溪片区 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 平口镇人民政府 | 范溪村 | 水渠硬化216米，机耕路硬化200米，宽3米，水田人行道硬化2745米 | 50 | 50 | 0 | 按计划在2023年6月完成公路新挖 | 灌溉农田90亩，方便群众592人农业生产
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 平口镇兴果村大光组公路硬化 | 新建 | 兴果村大光组 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 平口镇人民政府 | 兴果村 | 公路硬化，1.4公里 | 50 | 50 | 0 | 按计划2023年6月完成大光组1.4公里公路硬化 | 解决脱贫人口6人、其他人口66人出行不便问题
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 高明乡 | 司徒铺村 | 高明乡司徒铺村水利建设 | 新建 | 司徒铺村石湾组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 高明乡 | 司徒铺村 | 河堤修建400米 | 50 | 50 | 0 | 在2023年12月完成石湾组400米河堤修建 | 提高了抵抗自然的灾害能力，保证了201名农户的生产生活用地安全
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村龚家组至帽子坳组连接公路提质改造（黑化） | 提质改造 | 龚家组至帽子坳组 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 乐安镇 | 葡萄村 | 葡萄村龚家组至帽子坳组连接公路提质改造（黑化）1.48米 | 50 | 50 | 0 | 按计划完成卢家湾组至村部连接公路提质改造（黑化）960米 | 改善生产条件，提高经济效益，解决602户2308余人群众出行问题
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 文石村 | 乐安镇文石村村级道路扩建 | 扩建 | 新塘组到株木组道路基础层扩宽硬化 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 乐安镇 | 文石村 | 通村公路路基修整、硬化：长3.5公里，扩宽1.5米 | 50 | 50 | 0 | 2023年底前按计划完成3.5道路路基加宽1.5米的硬化。 | 改善生产条件，提高经济效益，解决300户1000余人群众出行问题
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 祝丰村 | 农村道路建设 | 新建 | 祝丰六、七组 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 乐安镇 | 祝丰村 | 通村公路路基修整、硬化：长1.2公里*宽4米 | 50 | 50 | 0 | 2023年11月底前按计划完成路基修整及硬化1公里 | 改善生产条件，提高经济效益，解决50户260余人群众出行难、便于机械生产耕作问题
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 启安社区 | 梅城镇启安社区山塘维修加固 | 修复 | 启安社区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 梅城镇 | 启安社区 | 60米塘坝及其他配套设施修建 | 58 | 30 | 28 | 2023年12月底前完成启安社区60米塘坝及其他配套设施修建 | 改善周边农田灌溉，提高抵抗自然灾害能力，保证23户77人已脱贫户、监测户的生产生活用地安全。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 启安社区 | 梅城镇启安社区公路维修两侧水沟整治 | 改扩建 | 启安社区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 梅城镇 | 启安社区 | 0.6千米的公路维修及两侧水沟整治 | 40 | 20 | 20 | 2023年12月底前完成启安社区0.6千米的公路维修及两侧水沟整治 | 解决23户77人已脱贫户、监测户的出行问题
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 龙安村 | 梅城镇龙安村伊南片河堤工程 | 新建 | 龙安村伊 南片 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 梅城镇 | 龙安村 | 龙安村伊南片1-4组洢水河320米河堤修建 | 60 | 50 | 10 | 10月底完成1600m³的河堤新建工程 | 改善了360余人的出行安全、农作物灌溉，给村民带来增收。
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村南庙片耕地、土地平整 | 新建 | 岳峰村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 长塘镇 | 岳峰村 | 南庙片耕地、土地平整50亩 | 30 | 30 | 0 | 按时按质完成南庙片耕地、土地平整50亩，改善102户450人村民的生活、生产条件，增加生产收入 | 为脱贫人口提供数十个临时岗位，促进脱贫人口就近就业
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村河道清淤 | 新建 | 岳峰村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 长塘镇 | 岳峰村 | 河道清淤7.5公里 溪道沟渠清理6.5公里 | 20 | 20 | 0 | 按时按质完成河道清淤7.5公里、溪道沟渠清理6.5公里，改善120户510人村民的生活、生产条件，增加生产收入 | 为脱贫人口提供数十个临时岗位，促进脱贫人口就近就业
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 木孔村 | 大福镇木孔村河堤建设 | 新建 | 木孔村龙荣片龙荣片小溪口至大坝塘 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 大福镇 | 木孔村 | 河堤新建长350米*宽3.5米*高4.5米 | 50 | 50 | 0 | 按计划在2023年8月完成建云片河提建设 | 改善480名农户生产生活条件
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村益星片河堤治理 | 改建 | 文溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇 | 文溪村 | 改建益星片河堤500米 | 13.5 | 13.5 | 0 | 按计划于2023年12月前改建益星片河堤500米 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善32户已脱贫人口生产、生活条件
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村益星片麻溪村组道路改建 | 改建 | 文溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇 | 文溪村 | 改建益星片麻溪公路2公里 | 66.5 | 36.5 | 30 | 按计划于2023年12月前改建益星片麻溪公路2公里 | 改善出行条件，提升出行效率，改善32户脱贫户及监测户生产、生活条件。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 滔溪镇乐坪村河堤建设 | 新建 | 乐坪村三联一组 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 建设河堤长260米，高4米，宽1米。 | 85 | 25 | 60 | 于2023年10月前完成长260米，高4米，宽1米的河堤建设 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善51户已脱贫人口生产、生活条件
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 滔溪镇乐坪村桥梁建设 | 新建 | 乐坪村三联一组 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 建设桥梁1座宽3米，长5米。 | 30 | 10 | 20 | 于2023年10月前建设桥梁1座宽3米，长5米。 | 改善出行条件，提升出行效率，改善51户脱贫户及监测户生产。生活条件
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 滔溪镇乐坪村村组道路建设 | 新建 | 乐坪村三联一组 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 建设入户公路长120米宽3米 | 35 | 15 | 20 | 于2023年10月前建设入户公路长120米宽3米 | 改善出行条件，提升出行效率，改善51户脱贫户及监测户生产。生活条件
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 滔溪镇滔溪社区村组公路改建 | 改建 | 滔溪镇滔溪社区 | 2023-03-01 | 2023-10-02 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 村组公路提质改造0.8公里 | 40.5 | 40 | 0.5 | 于2023年10月前完成0.8公里村组公路提质改造 | 改善出行条件，提升出行效率，改善42户脱贫户及监测户生产。生活条件
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 滔溪镇滔溪社区山塘维修 | 改建 | 滔溪镇滔溪社区 | 2023-04-01 | 2023-10-03 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 维修山塘一口及附属设施 | 11 | 10 | 1 | 于2023年10月前完成一口山塘维修及相关附属设施 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善42户已脱贫人口生产、生活条件
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 羊角塘镇板溪村公路扩宽项目 | 续建 | 板溪村 | 2023-04-02 | 2023-12-02 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 3.7公里公路扩宽 | 60 | 50 | 10 | 按期完成3.7公里公路扩宽 | 改变4460人出行环境
95 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村老冲里荒地复垦项目 | 新建 | 大苍村 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 冷市镇 | 大苍村 | 复垦荒地45亩 | 25 | 20 | 5 | 2023年完 成荒地复垦45亩 | 通过直接帮扶建立有效联结机制，带动60户群众稳定增收
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村老冲里产业路建设 | 新建 | 大苍村 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 冷市镇 | 大苍村 | 新建老冲里产业路2公里 | 35 | 30 | 5 | 2023年9月完成产业路两公里 | 改善100户群众生活生产条件
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 金湖村 | 冷市镇金湖村水毁河堤修复 | 新建 | 金湖村 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 冷市镇 | 金湖村 | 修复水毁河堤1670立方米 | 55 | 50 | 5 | 2023年10月底完成河堤新建 | 通过该项目，改善全体村民生产生活安全。
98 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区河堤修建 | 新建 | 茶乡花海社区九组 | 2023-09-03 | 2023-12-01 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 修建河堤长约280米，平均宽约1.5米，高约3米 | 47 | 45 | 2 | 维修九组河堤长约280米，平均宽约1.5米，高约3米 | 改善564人生产生活条件
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区二组山塘塘堤修建 | 新建 | 茶乡花海社区二组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 新建二组山塘塘堤长约150米，平均宽约1.5米，高约2.5米，回填约100立方米，硬化约450平方米 | 27 | 25 | 2 | 完成二组山塘塘堤长约150米，平均宽约1.5米，高约2.5米，回填约100立方米，硬化约450平方米 | 改善412人生产生活条件
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区三组山塘塘堤修建 | 新建 | 茶乡花海社区三组 | 2023-11-01 | 2023-12-02 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 新建三组塘堤长约420立方，平均宽约1.2米，高约2.5米，回填约200立方及地面硬化约200平方米 | 30 | 27 | 3 | 完成三组塘堤长约420立方，平均宽约1.2米，高约2.5米，回填约200立方及地面硬化约200平方米 | 改善514人生产生活条件
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区十四组山塘塘堤修建 | 新建 | 茶乡花海社区十四组 | 2023-11-01 | 2023-12-03 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 新建十四组山塘堤长约20米，平均宽约1.2米，高约3米 | 4 | 3 | 1 | 完成十四组山塘堤长约20米，平均宽约1.2米，高约3米 | 改善628人生产生活条件
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 老安村 | 小淹镇老安村溪堤砌堤 | 新建 | 老安村朱子溪周围 | 2023年9月 | 2023年12月 | 小淹镇 | 老安村 | 朱子溪周围砌溪堤300米 | 50 | 50 | 0 | 按计划2023年12月底前完成朱子溪周围砌溪堤300米 | 解决了转龙，金山，盘龙，付兴四组200亩土地灌溉用水，提高了防洪抗旱能力，实现稻田增产，人民增收
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 百足村 | 小淹镇百足村公路加固扩宽500米 | 恢复 | 百足村 | 2023年10月 | 2023年11月 | 小淹镇 | 百足村 | 公路加固扩宽500米 | 20 | 20 | 0 | 按期完成公路的加固扩宽500米 | 改善1985人生产生活条件，方便群众出行
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 百足村 | 小淹镇百足村河堤加固与修复750立方 | 新建 | 百足村 | 2023年5月 | 2023年11月 | 小淹镇 | 百足村 | 河堤加固与修复750立方 | 30 | 30 | 0 | 按期完成河堤的加固与修复750立方 | 改善1000人生产生活条件，保证群众生产用地安全
105 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 陈王村 | 江南镇陈王村东升片区组级公路扩改、硬化 | 新建 | 陈王村东升片区 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 江南镇 | 陈王村 | 公路扩改硬化长500米，宽4.5米，高20公分 | 60 | 50 | 10 | 计划11月完成公路扩改硬化 | 解决东升片区540人出行问题
106 | 产业发展项目 | 配套 基础 设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 金田 村 | 江南镇金田村 黄金山片河堤 修建 | 新建 | 金田村黄 金山片 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 江南镇 | 金田 村 | 河堤建设长 510米，宽1米，高3.68米 | 50 | 50 | 0 | 计划12月份完成河堤建设 | 改善黄金山片644人的农田灌溉条件
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 江南镇 | 边江村 | 江南镇边江村七组入户公路 | 新建 | 边江村七组 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 江南镇 | 边江村 | 公路硬化1.5公里，宽3米 | 50 | 50 | 0 | 计划11月完成入户公路硬化 | 改善218人村民出行安全
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 笔峰村 | 田庄乡笔峰村杨泥田片区公路处险加宽3处 | 改建 | 笔峰村 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 田庄乡 | 笔峰村 | 杨泥田片区二组、六组、八组共约400米公路处险加宽 | 55 | 50 | 5 | 解决全村683户2439人的出行安全问题 | 改善683户村民出行安全
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 东坪镇 | 唐市社区 | 东坪镇唐市社区花园冲片安全饮水项目 | 新建 | 唐市社区 | 2023.02 | 2023.08 | 东坪镇 | 唐市社区 | 修建黄家坟山组级公路80米，修建茅山溪组级公路90米，修建安全饮水蓄水池1个 | 50 | 50 | 0 | 按时完成黄家坟山组级公路80米，按时完成茅山溪组级公路90米，按时完成安全饮水蓄水池1个 | 提高290人群众的出行条件，提高生活质量
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东坪镇 | 辰山村 | 东坪镇辰山村界山谌家湾美丽屋场建设 | 新建 | 辰山村界山谌家湾 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 东坪镇 | 辰山村 | 沿河护堤40米，菜园土地平整6亩，修建水坝1座 | 100 | 50 | 50 | 按时完成沿河护堤40米，菜园土地平整6亩，修建水坝1座 | 改善全村264名群众生活环境
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 柘溪镇大溶溪社区拖船坳公路建设 | 新建 | 大溶溪社区 | 2023.07 | 2023.09 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 公路扩改及硬化700米、堤方80方 | 80 | 50 | 30 | 按计划，完成公路扩改及硬化700米、堤方80方 | 为94位居民的出行提供便利、保障居民的人身与财产安全
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 柘溪镇 | 柘溪杨沙社区 | 柘溪镇柘杨社区瓜子洞引水池、蓄水池新建 | 新建 | 柘溪杨沙社区 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 柘溪镇 | 柘溪杨沙社区 | 新建20立方引水池及挡水坝；200立方蓄水池1座 | 51 | 50 | 1 | 按计划完成20立方引水池及挡水坝；200立方蓄水池1座建设 | 改善235户820人生活生产用水条件
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村金星七组公路护堤 | 新建 | 金星九组 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 马路镇 | 黄金村 | 新建公路护堤300m³ | 9.6 | 9 | 0.6 | 新建公路护堤，确保村民出行安全，预计2023年9月完工 | 解决93人口出行安全问题
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村黄兴马甲冲蓄水池 | 新建 | 黄兴马甲冲 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 马路镇 | 黄金村 | 饮用水建设，80m³左右 | 14 | 12.8 | 1.2 | 新建水池一个，改善饮水困难条件，预计2023年9月底完成 | 解决244人口的“饮水难”问题
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村黄兴灰叶冲蓄水池 | 新建 | 黄兴灰叶冲 | 2023年6月 | 2023年9月 | 马路镇 | 黄金村 | 饮用水建设，80m³左右 | 14 | 12.2 | 1.8 | 新建水池一个，改善饮水困难条件，预计2023年9月底完成 | 解决199人口的“饮水难”问题
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村沙垇上公路护堤 | 新建 | 沙垇上 | 2023年8月 | 2023年8月 | 马路镇 | 黄金村 | 新建公路护堤150m³ | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 新建公路护堤，确保村民出行安全，预计2023年8月底完工 | 解决377人口出行安全问题
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村洪家坪防洪堤 | 新建 | 洪家坪 | 2023年7月 | 2023年8月 | 马路镇 | 黄金村 | 新建防洪提270m³ | 8.64 | 8 | 0.64 | 新建防洪堤，确保村民出行安全，预计2023年8月底完工 | 解决850人口出行安全问题
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村拦水坝修建 | 新建 | 金星十四组 | 2023年8月 | 2023年8月 | 马路镇 | 黄金村 | 新修金星十四组拦水坝 | 3.5 | 3.5 | 0 | 新建拦水坝，解决村民灌溉缺水问题 | 解决村民灌溉缺水问题
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村邓家组河堤新建及水毁河堤恢复 | 改建 | 江溪村邓家组 | 2023年7月 | 2023-10-01 | 马路镇 | 江溪村 | 邓家组河堤新建及水毁河堤恢复450米，堤面宽度1.6米；河堤人行桥桥基建设。 | 35 | 25 | 10 | 江溪村邓家组河堤修复、硬化，堤面宽度1.6米，2023年12月前完工；受益脱贫户满意度100% | 改善道路周边9户脱贫户农田水毁问题，增加农田种植收益，提高生产生活水平
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村农田配套设施建设 | 新建 | 江溪村邓家组 | 2023年7月 | 2023-10-01 | 马路镇 | 江溪村 | 邓家、田垄两组高标准农田渠道600米、道路1400米建设及其它配套设施建设。 | 30 | 25 | 5 | 新建邓家、田垄两组高标准农田渠道600米，人行生产道路1400米；预计2023年12月前完工；受益脱贫户满意度100% | 改善道路周边9户脱贫户农田生产条件，增加农田种植收益，群众农收道路更方便
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村护堤建设 | 奎溪镇 | 角塘村 | 奎溪镇角塘村护堤建设和水塘翻新 | 新建 | 角塘村和平组、信义组 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇 | 角塘村 | 一、修复芭蕉亢护堤长88m、宽1.5m、高3.2m 二、修复换香坪护堤长65m、高6.5m\宽2m。 三、龙魁凸修复水塘2500立方米的清淤、蓄水堤维修、渠道维修 | 50 | 50 | 0 | 按计划维修护堤153米二、按计划恢复2500立方米湖塘的清淤 | 一、护堤建设提高村民68人的收入，改善520人安全生产、土地保护及生活生活条件。二、对龙魁凸水库的溢洪道及渠道进行维修，对龙魁凸片区农田灌溉得到很好的实惠,改善260人生产生活条件
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 奎溪镇 | 新龙村 | 奎溪镇新龙村跌马桥八组至马家溪鸡场公路新建及硬化 | 新建 | 新龙村跌马桥至马家溪鸡场路段 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 奎溪镇 | 新龙村 | 新龙村跌马桥至马家溪鸡场修建宽3.5米长300米的公路及硬化 | 50 | 50 | 0 | 按计划新建及硬化产业园和通组公路300米公里 | 为新龙村产业发展提供便利的交通环境，带动680人实现产业增收。
123 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 烟溪镇 | 双烟村 | 烟溪镇双烟村合家院黄精基地公路建设 | 新建 | 合家组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇 | 双烟村 | 新建公路2000米 | 30 | 15 | 15 | 新建宽3.5米，长2000米的产业公路 | 保证黄精种植道路通畅和需求，改善道路环境，提高经济发展，减少了5万元的运输成本，使55户农户收益，每户增收5000元
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双烟村 | 烟溪镇双烟村一二组通户公路 | 新建 | 一组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇 | 双烟村 | 新建及硬化150米 | 15 | 7.5 | 7.5 | 新建宽3米，厚22厘米、长150米的硬化公路 | 解决村民出入困难问题，方便了45户，180人的出行
125 | 产业发展项目 | 配套 基础 设施 项目 | 小型农田水利设施 | 烟溪镇 | 双烟村 | 烟溪镇双烟村四组河堤建设 | 新建 | 四组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇 | 双烟村 | 新建河堤长300米、宽2米、高3.5米 | 65 | 27.5 | 37.5 | 新建长300米、宽2米、高3.5米的河堤 | 美化乡村，带动旅游发展，使105户，512人提高了收入，使村民80亩的稻田防洪得到了保障
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇双龙村桃溪片水毀河堤恢复工程 | 新建 | 双龙村 | 2024.03.01 | 2024.12.01 | 烟溪镇 | 双龙村 | 长1050米、高2.6米河堤建设 | 50 | 50 | 0 | 按计划完成1050米河堤建设 | 改善56户生产生活条件
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村村主干道河岸护堤 | 新建 | 高桥组至三角塘组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 渠江镇 | 夫溪村 | 新建0.5公里主干道河岸护堤 | 60 | 50 | 10 | 12月底完成主干道河岸护堤0.5公里建设 | 保障了456脱贫人及所有群众的出行安全，为村集体经济发展提优质基础设施，提高群众满意度
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村组级公路改造 | 新建 | 桃坪村 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 渠江镇 | 桃坪村 | 纸槽组0.3公里、竹山组0.1公里公路硬化，麦田湾0.8公里公路扩改 | 65 | 50 | 15 | 11月底完成纸槽组0.3公里、竹山组0.1公里公路硬化，麦田湾0.8公里公路扩改 | 解决37户135名已脱贫人口农产品运输条件，降低生产成本
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村成清屋后--水鸭湖产业路修建 | 新建 | 渠江镇大安村成清屋后--水鸭湖产业路修建 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 渠江镇 | 大安村 | 修建5.9公里产业路 | 65 | 50 | 15 | 9月底完成5.9公里产业路建设 | 解决63户已脱贫人口农产品运输条件，降低生产成本
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南金乡 | 宝塔山村 | 南金乡宝塔山村排水沟升级改造 | 升级改造 | 宝塔山村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 南金乡 | 宝塔山村 | 排水沟升级改造全长860米 | 25 | 20 | 5 | 解决宝塔山村120户360人生活条件问题，计划于2023年8月完工 | 解决宝塔山村120户360人生活条件问题
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南金乡 | 宝塔山村 | 南金乡宝塔山村七、八组产业路新建 | 新建 | 宝塔山村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 南金乡 | 宝塔山村 | 全长6公里、宽5米 | 90 | 20 | 70 | 解决宝塔山村七、八、十组出行问题及产业发展问题，计划于2023年8月完工 | 解决宝塔山村村七、八、十组出行问题及产业发展
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 南金村 | 南金乡南金村11组公路建设 | 新建 | 南金村 | 2023-03-01 | 2023年12 | 南金乡 | 南金村 | 硬化路面宽5.5米长1098米浆砌堤246立方 | 50 | 50 | 0 | 12底完成硬化路面宽5.5米长1098米浆砌堤246立方 | 改善37户已脱贫人口生产生活条件
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 南金村 | 南金乡南金村4.5组公路建设 | 新建 | 南金村 | 2023-03-01 | 2023年12 | 南金乡 | 南金村 | 硬化路面宽5米长1356米浆砌堤326立方 | 50 | 50 | 0 | 12月底完成硬化路面宽5米长1356米浆砌堤326立方 | 改善37户已脱贫人口生产生活条件
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 宝塔山村 | 南金乡宝塔山村村委周边入户路硬化 | 硬化 | 宝塔山村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 南金乡 | 宝塔山村 | 道路硬化420平方米 | 15 | 10 | 5 | 解决宝塔山村20户60人生活条件问题，计划于2023年8月完工 | 解决宝塔山村20户60人生活条件问题
135 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 古楼乡 | 仙龙村 | 古楼乡仙龙村道路修复 | 改建 | 仙龙村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡 | 仙龙村 | 完成道路修复3公里 | 50 | 50 | 0 | 2023年12月之前完成道路修护3公里，方便1100名村民的出行 | 改善了仙龙村产业发展，为后续农产品输出提供便利
136 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 河堤恢复 | 古楼乡 | 和谐村 | 和谐村和谐村河堤恢复 | 新建 | 和谐村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡 | 和谐村 | 恢复河堤长200米宽2米高6米 | 50 | 50 | 0 | 在2023年12月之前完成河堤恢复200米宽2米高6米 | 维护基础设施，提高了抵抗自然灾害能力，保证了群众生产生活用地安全
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 平口镇新坪村王里组公路硬化 | 新建 | 新坪村王里组 | 2023-09-18 | 2023-12-18 | 平口镇 | 新坪村 | 公路硬化，1.3公里，宽4米 | 50 | 50 | 0 | 按计划在2024年12月完成公路硬化 | 改善5人脱贫（监测对象）人口出行条件，促进旅游产业发展
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 山洋村 | 平口镇山洋村水洋公路开挖 | 新建 | 山洋村水洋组 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 平口镇 | 山洋村 | 长3公里，宽5米 | 29.8 | 29.8 | 0 | 按计划2023年12月完成山洋村水洋公路开挖3公里 | 改善脱贫（监测）人口60人，其他人口340人出行条件
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 山洋村 | 平口镇山洋村陆下公路开挖 | 新建 | 山洋村陆下组 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 平口镇 | 山洋村 | 长1.2公里，宽5米 | 10.2 | 10.2 | 0 | 按计划2023年12月完成山洋村陆下公路开挖1.2公里 | 改善脱贫（监测）人口23人，其他人口237人出行条件
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 平口镇 | 山洋村 | 平口镇山洋村安全饮水改造工程 | 新建 | 山洋村新建组 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 平口镇 | 山洋村 | 挖井深200米，架水管4千米 | 10 | 10 | 0 | 按计划2023年12月完成山洋村新建组安全饮水保障工程 | 改善脱贫（监测）人口28人，其他人口140人饮水条件
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 中砥社区 | 城南区中砥社区新建道路 | 新建 | 城南区.中砥社区四组 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 城南区事务中心 | 中砥社区 | 新建永安桥至东渠公路400米公路连接线及硬化 | 90 | 80 | 10 | 计划新建400米公路连接线及硬化 | 解决51户396人出行
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 中砥社区 | 城南区中砥社区新建公路连建线及硬化 | 新建 | 城南区.中砥社区永安桥 | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 城南区事务中心 | 中砥社区 | 新建中砥农庄至东渠公路200米公路连接线及硬化 | 25 | 20 | 5 | 计划新建200米公路连接线及硬化 | 解决45户396人出行
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 驿头铺村 | 高明乡驿头铺村公路扩建 | 扩建 | 驿头铺村曹家组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 高明乡人民政府 | 驿头铺村 | 公路扩建200米 | 4 | 4 | 0 | 在2023年12月完成公路扩建200米 | 解决29户325人“出行难”的问题
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 黑泥田村 | 高明乡黑泥田村桥梁建设 | 新建 | 黑泥田村月形组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 高明乡人民政府 | 黑泥田村 | 新建乌龟山桥长9米，宽6.5米 | 5 | 5 | 0 | 在2023年12月完成月形组乌龟山桥新建桥长9米，宽6.5米 | 解决200户756人“出行难”的问题
145 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 廖家村 | 清塘铺镇廖家村村组道路建设 | 新建 | 廖家村 | 2023年3月 | 2023-08-02 | 清塘铺镇人民政府 | 廖家村 | 对廖家村0.6公里路进行路基修整并硬化 | 30 | 20 | 10 | 0.6公里的公路硬化，预计2023年8月完工 | 完善基础设施的建设，给全村417户1586人带来更加舒适的生活环境，也为廖家坪片区打通了第二出口。
146 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 龙坳村 | 清塘铺镇龙坳村渠道维修 | 维修 | 东风水库至檀树片、平力片渠道维修 | 2023年6月 | 2023-08-01 | 清塘铺镇人民政府 | 龙坳村 | 渠道维修6.8公里 | 10 | 10 | 0 | 2023年8月底前完成渠道维修6.8公里 | 改善龙坳村1000余户群众175户已脱贫户及监测户的生产运输状况，
147 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业 | 清塘铺镇 | 罗峒村 | 清塘铺镇罗峒村西梅种植 | 新建 | 罗峒村 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 清塘铺镇人民政府 | 罗峒村 | 罗峒村村部周围4亩地块种植西梅，并培育至产果。 | 4 | 4 | 0 | 2023年5月底前完成2亩的西梅种植，2024年5月底再完成2亩的西梅种植，受益后帮助集体经济每年增收1万元以上 | 改善116户463人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件，带动全村农户发展自身小产业。
148 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 红岩村 | 清塘铺镇红岩村村级道路建设 | 改建 | 红岩村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 红岩村 | 对红岩村锹溪公路1.5公里窄路进行加宽 | 65 | 10 | 55 | 对红岩村锹溪公路1.5公里窄路进行加宽，预计2023年12月完工 | 完善基础设施的建设，给锹溪片村民带来更加舒适的生活环境
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 久泽坪村 | 清塘铺镇久泽坪村通村通组公路硬化 | 新建 | 久泽坪村 | 2023-10-01 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 久泽坪村 | 与红岩村交接处0.6公里进行路基整改、路面硬化（3.5米宽、0.2米厚） | 28.5 | 20 | 8.5 | 0.6公里进行硬化，预计2023年10月完工基础工程 | 改善35户147人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
150 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇茂坤安化黄精标准化种植基地建设 | 新建 | 石溪村笔架山 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 石溪村 | 新建100亩黄精标准化种植基地 | 50 | 50 | 0 | 预计2022年12月完成新建100亩黄精标准化种植基地，修复4公里产业公路 | 改善158户542人已脱贫户生产生活条件，提供技术收益，获得合作社提供的黄精种植技术指导、培训和资料并持续向农户收购鲜黄精及种苗
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 清塘社区 | 清塘铺镇清塘社区梅子组公路硬化 | 新建 | 清塘社区 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 清塘社区 | 清塘社区207国道至梅子祖公路硬化235米长3.5米宽 | 8 | 3 | 5 | 2023年11月底前完成清塘社区207国道至梅子祖公路硬化235米长3.5米宽建设 | 改善44户已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 八里潭村 | 清塘铺镇八里潭村公铺里公路扩宽硬化 | 新建 | 八里潭村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 八里潭村 | 清塘铺镇八里潭村公铺里公路扩宽硬化6m长0.1Km | 40 | 4 | 36 | 2023年11月底前完成清塘铺镇八里潭村公铺里公路扩宽硬化6m长0.1Km | 改善138户已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺 | 久泽坪村 | 久泽坪村周家片安全饮水 | 新建 | 久泽坪村5个组 | 2023-09-26 | 2023-12-01 | 清塘铺镇久泽坪村 | 久泽坪村 | 修建1个蓄水池及管道改建 | 4 | 4 | 0 | 在2023年12月底完工 | 解决75户396人“饮水难”问题
154 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 清塘铺镇 | 红岩村 | 清塘铺镇聪博农业有限责任公司黄精标准化种植基地建设 | 新建 | 红岩村夏桥片 | 2023年4月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 红岩村 | 新建60亩黄精标准化种植基地 | 30 | 29 | 1 | 预计2023年12月完成新建60亩黄精标准化种植基地 | 改善216户683人已脱贫户生产生活条件，提供技术收益，获得合作社提供的黄精种植技术指导、培训和资料并持续向农户收购鲜黄精及种苗
155 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 清塘铺镇曾家桥村村级道路建设 | 改建 | 曾家桥村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 曾家桥村 | 高速公路出口至移民区1公里窄路进行提质改造项目 | 50 | 20 | 30 | 对曾家桥村高速公路出口至移民区窄路进行进行提质改造项目，预计2023年12月完工 | 完善基础设施的建设，给曾家桥村村民带来更加舒适的生活环境
156 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 鱼水村 | 清塘铺镇鱼水村村级道路公路硬化 | 公路硬化 | 鱼水村 | 2023年8月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 鱼水村 | 对鱼水村公路300米长6米宽村主道路新建 | 4 | 3 | 1 | 对鱼水村石马组至依团组100米长，5米宽公路硬化，预计2023年12月完工 | 完善基础设施的建设，给鱼水村村民带来更加舒适的生活环境
157 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村路) | 清塘铺镇 | 沙坪村 | 沙坪村村级道路建设 | 公路扩建硬化 | 沙坪村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 沙坪村 | 沙坪村久龙线防汛线5Km窄路加宽硬化 | 42 | 10 | 32 | 对龙坳村至久泽村的久龙线，东风水库的防汛线5Km进行窄路加宽公路硬化 | 完善基础设施的建设，改善162户682人生产生活条件
158 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇石溪村村级公路建设 | 改建 | 石溪村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 石溪村 | 对通曾上、曾下、罗家、文冲等组0.3公路进行维修和加宽 | 8 | 5 | 3 | 对石溪村由横冲组通往曾上，曾下，罗家组段公路进行维修和加宽 | 完善基础设施建设，为石溪村村民带来更加舒适的生活环境
159 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 清塘铺镇 | 安化县茂坤中药材种植专业合作社 | 清塘铺镇茂坤就业车间建设项目 | 新建 | 清塘社区 | 2023年8月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 安化县茂坤中药材种植专业合作社 | 中药材初加工设备2台 | 6 | 5 | 1 | 2023年12月前完成中药材初加工设备2台 | 改善158户542人已脱贫户生产生活条件，提供技术收益，获得合作社提供的黄精种植技术指导、培训和资料并持续向农户收购鲜黄精及种苗
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村产业路 | 新建 | 葡萄村禁山组、岩底组等 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 葡萄村 | 谭家片产业路2.8公里；禁山组产业路2.1公里；葡萄片产业路1.5公里；汤家坝产业路1.1公里；陈家组产业路1.3公里 | 30 | 30 | 0 | 按计划完成8.8公里产业路新建 | 改善生产条件，提高经济效益，解决386户1432余人群众出行问题
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 浮青村 | 乐安镇浮青村长溪片、巷树片水毁公路维修 | 维修 | 浮青村刘家组、老屋组、方园组、长溪组、铺坳组、横桥组 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 浮青村 | 水毁公路维修6处 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成长溪片、巷树片6处水毁公路维修 | 改善生产条件，提高经济效益，解决215户717余人群众出行问题
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 乐安镇 | 青峰村 | 乐安镇青峰村花生基地产业路 | 新建 | 青园片新塘冲组、罗家组、坝家组 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 乐安镇人民政府 | 青峰村 | 机耕道1.5公里 | 10 | 10 | 0 | 2023年底前按计划完成机耕道1.5公里的建设 | 改善生产条件，搞好基地建设，带动青峰村500余人年人均增收约100元
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 伊水村 | 乐安镇伊水村通村、组硬化路 | 新建 | 伊水村淡家组至彭家组道路硬化 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 伊水村 | 硬化路面400米*4米 | 15 | 10 | 5 | 2023年底前按计划完成400米道路硬化 | 改善生产条件，提高经济效益，解决220户880余人群众出行问题
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 张家仙湖村、乐高社区 | 乐安镇C359青云线道路维修 | 维修 | 张家仙湖村、乐高社区 | 2023-08-01 | 2023年12 | 乐安镇人民政府 | 张家仙湖村、乐高社区 | 乐高社区至张有仙湖C359青云线2.9公里道路破损、滑坡地段进行维修2.9公里 | 25 | 25 | 0 | 2023年底完成C359青云线2.9公里的道路维修固。 | 改善蚩尤片区8个行政区老百姓3768户，13520人的出行方便。
165 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 浮青社区 | 乐安镇浮青社区引水渠提质改造 | 提质改造 | 浮青村古塘、柏树、回水、中江 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 乐安镇人民政府 | 浮青社区 | 引水渠提质改造0.32公里 | 4 | 4 | 0 | 按计划完成引水渠提质改造0.32公里 | 改善生产条件，提高经济效益，解决108户361余人群众引水灌溉
166 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乐安镇 | 横市村 | 乐安镇横市村油茶种植 | 新建 | 横市村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 横市村 | 种植油茶30亩 | 10 | 10 | 0 | 2023年底前种植30亩油茶树 | 解决脱贫人口就业，提高村集体经济效益
167 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梅城镇 | 杨高村 | 梅城镇杨高村种植业基地 | 新建 | 杨高村 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 梅城镇人民政府 | 杨高村 | 樟树港辣椒种植基地10亩 | 10 | 5 | 5 | 6月底前完成10亩樟树港辣椒种植基地建设 | 改善60个已脱贫户、监测户的“就业难”问题，帮助其年度增收。
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 双富村 | 梅城镇双富村陈家坪公路硬化 | 改扩建 | 双富村陈家坪 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 梅城镇人民政府 | 双富村 | 陈家坪2.5公里公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 11月底前完成陈家坪2.5公里公路硬化 | 改善交通条件，解决5户26人已脱贫户、监测户群众出行问题。
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 云河村 | 梅城镇云河村公路路肩硬化 | 改扩建 | 云河村 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 梅城镇人民政府 | 云河村 | 1366米路肩硬化 | 20 | 10 | 10 | 5月底前完成1366米路肩的硬化工作 | 改善交通条件，解决116户470人已脱贫户、监测户群众出行问题。
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 南桥村 | 梅城镇南桥村南桥11组公路扩建 | 改扩建 | 南桥村11组公路 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 南桥村 | 扩建组级公路1.1公里 | 16 | 5 | 11 | 12月底前完成南桥村11组公路建设 | 改善262人出行交通条件。
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 双江口村 | 梅城镇双江口村维修加固河堤 | 改扩建 | 双江口村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 梅城镇人民政府 | 双江口村 | 新修河堤150米 | 12.52 | 4 | 8.52 | 8月底前完成好150米河堤维修加固 | 提高抵抗自然灾害能力，保证10户45人已脱贫户、监测户的生产生活用地安全。
172 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 梅城镇 | 十里村 | 安化县牧野生态农业专业合作社厂房扩建 | 改扩建 | 仙溪镇山漳村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 梅城镇人民政府 | 十里村 | 养殖场扩建约400平方米 | 15 | 5 | 10 | 在8月份完成养殖场400平方米的改扩建。 | 带动12户41人脱贫户、监测户就业。
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 望城村 | 梅城镇望城村螺丝坳镜子岩道路建设 | 改扩建 | 螺丝坳镜子岩 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 望城村 | 螺丝坳镜子岩4公里道路建设 | 30 | 5 | 25 | 2023年12月底前完成螺丝坳镜子岩4公里道路建设 | 改善交通条件，解决21户58人已脱贫户、监测户群众出行问题。
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 梅城镇 | 梅城镇高速出口道路提质改造 | 改扩建 | 梅城镇高速路出口至田心公里 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 梅城镇 | 1.高速出口至田心公路1.1公里排水沟建设； 2.高速出口道路改造； 3.田心路口道路提质改造。 | 65 | 65 | 0 | 12月底前完成高速出口道路的提质改造 | 改善交通条件，提高全镇34000人出行条件。
175 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梅城镇 | 鹿角溪村 | 梅城镇鹿角溪村油茶林基地建设 | 新建 | 鹿角溪村 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 梅城镇人民政府 | 鹿角溪村 | 鹿角溪村青峰12组40亩油茶林基地建设 | 10 | 10 | 0 | 2023年6月底前完成青峰12组40亩油茶林基地建设 | 改善10户38人脱贫户、监测户的“就业难”问题，帮助其年度增收。
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 云河村 | 梅城镇云河村进村路路基建设 | 新建 | 云河村安置区旁 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 梅城镇人民政府 | 云河村 | 云河村进村道路680米路基建设 | 20 | 20 | 0 | 2023年10月底前完成云河村进村道路680米路基建设 | 解决117户474人已脱贫户、监测户的出行问题
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 茅田铺村 | 梅城镇茅田铺村联清8-10组河提新建 | 新建 | 茅田铺村联清8-10组 | 2023年2月 | 2023年8月 | 梅城镇人民政府 | 茅田铺村 | 河提新建800立方米 | 32.2 | 5 | 27.2 | 12月底前完成茅田铺村联清8-10组800立方米河堤新建 | 提高抵抗自然灾害能力，保证28户140人已脱贫户、监测户的生产生活用水安全。
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 中田片村 | 梅城镇中田片村五星六组机耕路新建 | 新建 | 中田片村五星六组 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 中田片村 | 五星六组新建机耕路300米 | 6 | 5 | 1 | 12月底前完成五星六组新建机耕路300米 | 保障16户80人已脱贫户、监测户群众生产生活条件。
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 苏梅村 | 梅城镇苏梅村桂子岩公路改扩建 | 改建 | 苏梅村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 苏梅村 | 桂子岩公路改 扩建 1.1公里 | 11 | 10 | 1 | 年底前完成桂子岩公路改扩建 1.1公里 | 解决410个已脱贫户、监测户的“出行难”问题
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 黄泥村 | 梅城镇黄泥村渠道维修 | 改建 | 聂耳冲水库至淹塘里 | 2023-05-01 | 2023年12年 | 黄泥村村民委员会 | 黄泥村 | 聂耳冲水库至淹塘里1.5公里渠道维修 | 15 | 10 | 5 | 2023年12月底前完成聂耳冲水库至淹塘里1.5公里渠道维修 | 可以改善村民三农问题，水渠维修解民忧，农田灌溉有保障
181 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 山口村 | 仙溪镇山口村水利设施建设 | 新建 | 山口村富溪片五龙寺 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 仙溪镇人民政府 | 山口村 | 新建拦水坝一座，水渠500米建设 | 7 | 4 | 3 | 按计划完成新建拦水坝一座，水渠500米建设。改善灌溉条件，便利周边270户农户及30户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边270户农户及30户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 仙溪镇九渡水村饮水工程 | 续建 | 九渡水村全村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村 | 九渡水村全村自来水维修 | 40 | 20 | 20 | 按计划完成九渡水村全村自来水维修。解决周边847户农户及159户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。 | 解决周边847户农户及159户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。
183 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 山漳村 | 仙溪镇仙山茶叶茶园提质100亩 | 改建 | 仙溪镇山漳村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 山漳村 | 茶园提质改造100亩 | 18 | 5 | 13 | 按计划完成茶园提质改造100亩。解决周边66户农户及40户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边66户农户及40户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 圳中村 | 仙溪镇圳中村基础设施建设 | 改造 | 荣幸、荣福组公路硬化；刘一、刘二组柘湘公路接点至刘家冲公路扩宽硬化 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 圳中村 | 组级公路200米新建及1000米扩宽硬化 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成组级公路200米新建及1000米扩宽硬化。改善周边192户农户及44户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边192户农户及44户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 仙中村 | 仙溪镇仙中村饮水工程建设 | 新建 | 中心片区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 仙中村 | 中心片区5个小组正常用水保障工程，建设蓄水池一座，铺设55管道1320米 | 18 | 5 | 13 | 按计划完成中心片区5个小组正常用水保障工程，建设蓄水池一座，铺设55管道1320米。解决周边123户农户及11户脱贫户饮水问题 | 解决周边123户农户及11户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 圳上村 | 仙溪镇圳上村饮水工程建设 | 新建 | 圳上村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 圳上村 | 饮水工程建设，保障6个村民小组的正常用水，打水井2口，水管长约3000米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成饮水工程建设，保障6个村民小组的正常用水，打水井2口，水管长约3000米。解决周边160户农户及20户脱贫户饮水问题 | 解决周边160户农户及20户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 山漳村 | 仙溪镇山漳村公路提质改造 | 改造 | 山漳村太仙线路 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 山漳村 | 改造危桥两座及公路处险加固1处。 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成改造危桥两座及公路处险加固1处。。改善周边353户农户及27户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边353户农户及27户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 三星村 | 仙溪镇三星村公路处险加固 | 维修 | 三星村刘家组 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 仙溪镇人民政府 | 三星村 | 公路处险加固1处 | 3 | 3 | 0 | 按计划完成公路处险加固1处。改善周边74户农户及6户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边74户农户及6户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
189 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 龙丰村 | 仙溪镇龙丰村月形湾河堤建设 | 新建 | 龙丰村中心组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 龙丰村 | 建设河堤250米 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成建设河堤250米。改善灌溉条件，便利周边198户农户及15户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边198户农户及15户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 九龙社区 | 仙溪镇九龙社区道路扩宽 | 续建 | 九龙社区 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九龙社区 | 1000米道路扩宽 | 9 | 9 | 0 | 按计划完成1000米道路扩宽。改善周边394户农户及46户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边394户农户及46户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 大福坪社区 | 大福镇大福坪社区银都路硬化加下水道改造 | 新建 | 大福坪社区小河片银都路 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 大福镇人民政府 | 大福坪社区 | 小河片银都路硬化加下水道改造100米 | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年8月前完成小河片银都路公路硬化100米加下水道改造任务 | 改善61个已脱贫人口以及320多个一般农户生产生活条件
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 东山村 | 大福镇东山村蔡家组公路硬化 | 新建 | 大福镇东山村蔡家组公路硬化 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 大福镇人民政府 | 东山村 | 蔡家组公路硬化长800米、宽4米. | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年8月前完成东山片蔡家组公路硬化800米、宽4米。 | 改善87个已脱贫人口以及473个一般农户生产生活条件
193 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 富民社区 | 大福镇富民社区石家片西家冲河堤 | 新建 | 大福镇富民社区石家片西家冲大河里 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 大福镇人民政府 | 富民社区 | 石家西家冲大河里河堤100米，高2.5米，宽1.2米 | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年7月前完成石家片大河里新建河堤100米 | 改善120个已脱贫人口以及372个一般农户生产生活条件
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 大长村 | 大福镇大长村公路提质改造 | 新建 | 大长村冲口组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 | 大长村 | 冲口组公路提质改造50m | 3 | 3 | 0 | 按计划在2023年11月前完成冲口组公路提质改造50m任务 | 改善34户已脱贫人口以及131户一般农户生产生活条件
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 梅溪村 | 大福镇梅溪村公路维修 | 新建 | 梅溪村建云7组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 | 梅溪村 | 梅溪村建云7组坪上公路维修20米 | 4 | 4 | 0 | 按计划在2023年11月前完成建云7组坪上公路维修20米任务 | 改善12户已脱贫人口以及30户一般农户出行条件
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 |  | 大福镇东高公路路基平整 | 新建 | 建和村沙子坡至十字界路段 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 大福镇人民政府 |  | 路基平整2.3公里 | 28 | 28 | 0 | 完成路基平整2.3公里 | 完成基平整2.3公里，改善群众出行条件。
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村公路建设 | 大福镇 | 石膏村 | 石膏村梅家冲至油榨托里主干道拓宽 | 扩建 | 大福镇石膏村高星片 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 大福镇人民政府 | 石膏村 | 石膏村梅家冲至油榨托里主干道中的80米长，3.5米宽公路，拓宽并翻新硬化至5米宽水泥路 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2023年7月前完成石膏村梅家冲至油榨托里主干道中的80米长公路拓宽并翻新硬化至5米宽水泥路 | 改善739个已脱贫人口以及2590个一般农户的出行难问题
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 新桥社区 | 大福镇新桥社区 桅杆组 仙牛石桥至 新桥宾馆 公路硬化 | 新建 | 大福镇新桥社区桅杆组 仙牛石桥至 新桥宾馆 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 大福镇 人民政府 | 新桥社区 | 公路硬化120米 | 5 | 5 | 0 | 在2023年10月前完成仙牛石桥至新桥宾馆路面硬化 | 改善208个脱贫人口以及1067个一般农户生产生活条件
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 农村道路建设 | 大福镇 | 永盛村 | 大福镇永盛村岩家段至木寺段桥梁建设 | 新建 | 永盛村岩家段至木寺段 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 | 永盛村 | 岩家段至木寺段桥梁，桥面长6米，宽3.5米，高4米 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2023年10月前完成岩家段至木寺段桥梁新建 | 改善152个已脱贫人口以及357个一般农户生产生活条件
200 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 基础设施建设 | 大福镇 | 永盛村 | 木寺片石嘴头公路硬化 | 新建 | 木寺片石嘴头 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 | 永盛村 | 石嘴头路面硬化宽4.5米、长105米 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2023年11月前完成石嘴头公路硬化 | 改善106个已脱贫人口以及246个一般农户生产生活条件
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 中心社区 | 大福镇中心社区阮东片临河公路扩宽 | 新建 | 大福镇中心社区阮东片振兴桥下首 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 大福镇人民政府 | 中心社区 | 石砌墙长55.57米，高3米，宽1米 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2023年10月前完成公路扩宽任务 | 改善150个已脱贫人口以及450个一般农户出行条件
202 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大福镇 |  | 大福镇沂兴村至建炉村公路人居环境整治 | 新建 | 大福镇沂兴村至建炉村 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 |  | 4公里公路沿线人居环境整治（杂草、沟渠、垃圾清理），建设沟渠500米。 | 30 | 30 | 0 | 按计划在2023年11月前完成 | 改善54人已脱贫人口以及480个一般农户生活环境
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 禾黄村 | 大福镇禾黄村产业园区公路硬化 | 新建 | 禾黄村乱石片区往江福村的园区公路 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 乱石茶叶种植专业合作社 | 禾黄村 | 产业园区公路硬化长300米，宽4.5米 | 10 | 5 | 5 | 按计划在2023年12月前完成乱石片区乱石茶叶种植专业合作社产业园区公路硬化长300米，宽4.5米 | 改善149名已脱贫人口以及454名一般农户生产生活条件
204 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 通溪村 | 长塘镇通溪村大峰山流域河堤新建、维修项目 | 新建、维修 | 通溪村大峰山流域 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 通溪村 | 通溪村 | 河堤维修、新建，0.5公里河道清淤 | 15 | 5 | 10 | 按计划完成0.5公里河道清淤，河堤新建 | 帮助1200人口改善灌溉条件，年增收10万元以上
205 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长塘社区 | 长塘镇长塘社区官田片渠道新建项目 | 新建 | 长塘社区官田片 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 长塘社区 | 长塘社区 | 渠道新建1500米 | 20 | 5 | 15 | 12月前完成渠道1500米修建 | 提高抵抗自然灾害能力，保证全村3千多人生产生活用地的灌溉条件
206 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村河堤修复、排水沟新建 | 新建 | 南亩夹堤下 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 长塘镇人民政府 | 岳峰村 | 排水沟300M*40*40; 河堤修复40M | 10 | 10 | 0 | 按时按质完成100米河堤修复及新建300米排水渠 | 改善河堤、水渠沿线3454群众农业生产，提高收入
207 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村耕地平整复耕 | 新建 | 合振村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 长塘镇人民政府 | 合振村 | 全村各地121亩耕地平整复耕 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成对全村121亩需复耕的土地进行平整 | 改善全村3517人农业生产条件，增加群众收入
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村农中、塘湾组土地平整、挡墙基础设施建设 | 新建 | 长塘镇岳峰村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 长塘镇人民政府 | 岳峰村 | 土地平整约25亩，片石浆砌挡墙875立方米。 | 50 | 50 | 0 | 改善60户农户，310名村民的生活、生产条件，提供20个临时务工岗位 | 提供20个脱贫群众临时务工岗位
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 大峰山村 | 长塘镇大峰山村老屋湾河堤修建 | 新建 | 仁回组至老屋湾组 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 大峰山村 | 大峰山村 | 1000米/1800立方 | 50 | 30 | 20 | 按时按质完成河堤新建1000米/1800立方，提升灌溉条件，保障280户群众生产 | 提升灌溉条件，保障280户群众生产，保障198亩粮田灌溉，提供临时就业岗位10个
210 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 新白羊村 | 长塘镇新白羊村白羊片七组、八组渠沟河堤维修； | 维修 | 白羊片七、八组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 新白羊村 | 新白羊村 | 维修白羊片七组、八组渠沟河堤500米 | 3 | 3 | 0 | 按时按质完成河堤渠沟新建500米，提升灌溉条件，保障200户群众生产 | 提升灌溉条件，保障200户群众生产，保障80亩粮田灌溉，提供临时就业岗位10个
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 新白羊村 | 长塘镇新白羊村公路河堤加固维修 | 维修 | 白羊片七组、十二组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 新白羊村 | 新白羊村 | 河堤加固100米、公路维修加固100米 | 5 | 5 | 0 | 按时按质完成公路河堤维修200米，提升基础设施条件，保障全村村民安全出行 | 提升基础设施条件，保障全村村民安全出行，提供临时就业岗位30个
212 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 长塘镇 | 长通村 | 长塘镇长通村新建大棚蔬菜 | 新建 | 长通村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 长通村 | 长通村 | 建设蔬菜大棚10个 | 5 | 5 | 0 | 按时按质完成蔬菜大棚建设10个 | 解决长通村约35人就业问题，帮助村增加集体收入，实现年增收3万元以上
213 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 梅兰坪村 | 滔溪镇梅兰坪村新建黄梅渠道 | 新建 | 梅兰坪村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇梅兰坪村 | 梅兰坪村 | 新建黄梅渠道1公里 | 9 | 5 | 4 | 按计划于2023年12月前新建黄梅渠道 | 提高产业发展，产业运输，改善31户脱贫户及监测户生产。生活条件
214 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 上马村 | 滔溪镇上马村农田灌溉 | 新建 | 上马村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇上马村 | 上马村 | 新修渠道1000米，接泵房水管800米 | 25 | 20 | 5 | 按计划于2023年12月新修渠道1000米，接通泵房水管 | 改善了680亩农田灌溉用水，抵抗了自然灾害，提高了农作物收益。
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村村组道路维修路基 | 改建 | 文溪村 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 文溪村村民委员会 | 文溪村 | 维修路基砌堤460立方米 | 12.8 | 5 | 7.8 | 按计划于2023年11月前维修路基砌堤460立方米 | 改善出行条件，提升出行效率，改善28户脱贫户及监测户生产、生活条件。
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 金山村 | 滔溪镇金山村洞溪到罗王庙窄路加宽 | 改建 | 金山村 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 金山村村民委员会 | 金山村 | 扩建洞溪至罗王庙公路3公里 | 26 | 3 | 23 | 按计划于2023年10月前扩建洞溪至罗王庙公路3公里 | 改善出行条件，提升出行效率，改善32户脱贫户及监测户生产、生活条件。
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村机耕路修建 | 新建 | 新联村 | 2023-09-01 | 2023-12-02 | 新联村村委会 | 新联村 | 新联村500米机耕路修建 | 25 | 20 | 5 | 按计划于2023年9月新建新联村机耕路500米 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善25户已脱贫人口生产、生活条件
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 方谷村 | 滔溪镇方谷村木关公路扩宽 | 改建 | 方谷村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 方谷村村民委员会 | 方谷村 | 红岩洞口上至聂家冲东梅公路连接线砌筑路堤400立方 | 9 | 5 | 4 | 按计划于2023年12月前红岩洞口上至聂家冲东梅公路连接线砌筑路堤400立方 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善88户317人的已脱贫户与监测对象的生产、生活条件
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 滔溪镇 | 长乐社区 | 滔溪镇长乐社区梅山百草园公路建设 | 新建 | 滔溪镇长乐社区 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 湖南莫瑶岭农业科技有限公司 | 长乐社区 | 新建产业路500米 | 25 | 5 | 20 | 于2023年5月前新建产业路500米 | 改善出行条件，提升出行效率，改善35户脱贫户及监测户生产。生活条件
220 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 滔溪镇乐坪村三联二、七组产业通道修建 | 新建 | 乐坪村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 乐坪村村民委员会 | 乐坪村 | 新建产业通道1.5公里 | 15 | 5 | 10 | 按计划于2023年12月前修建产业通道1.5公里 | 为笋竹、油茶产业的高质量发展提供基础，同时提升抵抗自然灾害能力，改善137户已脱贫人口生产、生活条件
221 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 仙洞岭村 | 羊角塘镇仙洞岭村人居环境整治 | 新建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 仙洞岭村 | 仙洞岭村 | 1km河道疏浚和水毁河堤修复 | 10 | 10 | 0 | 按期完成1km河道疏浚和水毁河堤修复 | 改善沿河118名群众生产生活环境
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 白沙溪村 | 羊角塘镇白沙溪村公路维修 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 白沙溪村 | 白沙溪村 | 8公里白沙溪村主公路和塌方维修 | 5 | 5 | 0 | 按期完成8公里白沙溪村主公路和塌方维修 | 改变1400人出行环境
223 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 羊角塘镇板溪村虎形组公路硬化 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 板溪村 | 板溪村 | 5km虎形组公路硬化 | 5 | 5 | 0 | 按期完成5km虎形组公路硬化 | 改变73人出行环境
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 大坪村 | 羊角塘镇大坪村溪沟维修 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 大坪村 | 大坪村 | 长3.5公里 | 3 | 3 | 0 | 按计划完成大坪村溪沟维修 | 改变179名群众生产生活环境
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村水毁公路、河堤修护 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 董木溪村 | 董木溪村 | 长10.5公里 | 5 | 5 | 0 | 按期完成董木溪村水毁公路和河堤修护 | 改变796人出行环境
226 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 塘九村 | 羊角塘镇塘九村公路硬化 | 新建 | 塘九村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 塘九村 | 塘九村 | 1.3公里公路硬化 | 9 | 9 | 0 | 按期完成1.3公里公路硬化 | 改变4615人出行环境
227 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 云盘村 | 羊角塘镇云盘村水毁公路修护 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 云盘村 | 云盘村 | 3500立方云盘村水毁公路修护 | 5 | 5 | 0 | 按期3500立方云盘村水毁公路修护 | 改变3607人出行环境
228 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 野鸭塘村 | 羊角塘镇野鸭塘村水毁公路维修 | 续建 | 野鸭塘村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 野鸭塘村 | 野鸭塘村 | 300米水毁公路维修 | 5 | 5 | 0 | 按期完成300米水毁公路维修 | 改变1315人出行环境
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 冷市镇 | 大苍村 | 大苍村公路提质改造 | 改建 | 大苍村 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 冷市镇人民政府 | 大苍村 | 1500米公路提质改造及公路两边的挡土墙建设，1000米田间生产路建设 | 130 | 100 | 30 | 7月前完成道路白改黑及公路两边的挡土墙、田间生产路建设 | 改善1220人的生活出行条件
230 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冷市镇 | 家兴社区 | 冷市镇家兴社区农村饮水工程 | 新建 | 家兴社区 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 家兴社区 | 新建108立方蓄水池一个，蓄水坝一个，以及3000米管道建设 | 50 | 50 | 0 | 2023年11月完成饮水工程建设 | 改善该村126户765人的安全饮水条件
231 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 冷市镇 | 大桥水社区 | 大桥水社区1-4组、大桥水社区9-22组公路建设 | 新建 | 大桥水社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 大桥水社区 | 平整加宽路基400米，建设4米宽桥梁一座，路面硬化400米 | 30 | 10 | 20 | 2023年12月完成道路建设 | 改善1800人的生活出行条件
232 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 冷家嘴社区 | 冷市镇冷家嘴社区田溪冲产业路建设 | 新建 | 冷家嘴社区 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 冷市镇人民政府 | 冷家嘴社区 | 公路窄改宽860米 | 26 | 13 | 13 | 2023年11月完成田溪冲产业路建设 | 给87户居民带来出行便利
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 董家村 | 冷市董家村七、八组水毁河堤建设项目 | 新建 | 董家村 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 冷市镇人民政府 | 董家村 | 建设河提520立方米 | 10 | 10 | 0 | 2023年9月底完成河堤建设 | 给110户居民带来生活便利
234 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 南华村 | 冷市镇安化湘蛮生态农业科技有限公司黄精基地扩建项目 | 新建 | 南华村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 南华村 | 扩建黄精基地100亩 | 16 | 16 | 0 | 2023年11月前完成100亩黄精基地扩建 | 通过直接帮扶建立有效联结机制，带动47户群众稳定增收
235 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 冷市镇 | 董家村 | 冷市镇湖南冷市立云生态农牧有限公司腊肉加工烤房项目 | 新建 | 董家村4组 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 董家村 | 建设腊肉加工烤房1间及相关配套设施 | 35 | 30 | 5 | 11月底之前完成烤房及配套设施建设 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动25户群众稳定增收
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 家兴社区 | 冷市镇家兴社区三洲片区歪冲林道建设项目 | 新建 | 家兴社区三洲片区歪冲 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 冷市镇人民政府 | 家兴社区 | 林道建设3公里 | 15 | 5 | 10 | 2023年8月完成 | 通过直接帮扶建立有效联结机制，带动30户群众稳定增收
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 玉新村 | 冷市镇玉新村油茶林基地产业路建设项目 | 新建 | 玉新村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 玉新村 | 新修道路2公里 | 8 | 5 | 3 | 2023年12月完成新建 | 通过直接帮扶建立有效联结机制，带动70户群众稳定增收
238 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 马桥村 | 冷市镇马桥村旱杂粮基地建设项目 | 新建 | 冷市镇马桥村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 马桥村 | 新建旱杂粮基地120亩 | 8 | 3 | 5 | 12月底前完成120亩旱杂粮基地建设任务 | 带动23户群众稳定增收
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村日月生态农业有限公司园区内产业路修建 | 新建 | 陶竹村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 陶竹村 | 新修道路2公里 | 60 | 20 | 40 | 2023年11月完成园区内道路修建 | 带动10户群众稳定增收
240 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 淘金村 | 龙塘镇淘金村双溪口至长湾沟通组公路扩宽 | 续建 | 龙塘镇淘金村二十二组 | 2023-05-09 | 2023-12-08 | 淘金村村委 | 淘金村 | 双溪口至长湾沟1.8公里村组道路扩宽2米 | 18 | 15 | 3 | 完成双溪口至长湾沟1.8公里村组道路扩宽2米 | 改善461名一般群众和123名脱贫户农村群众出行、生产生活条件
241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区五组公路路基平整、埋置涵管、硬化 | 新建 | 龙塘镇红星社区五组 | 2023年8月 | 2023年12月 | 红星社区 | 红星社区 | 五组公路路基平整、埋置涵管、硬化长约300米、平均宽约5.5米 | 50 | 48 | 2 | 完成五组公路路基平整、埋置涵管、硬化 | 改善715人生产生活条件、村容村貌
242 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区四组河堤修建、部分堤面硬化 | 新建 | 龙塘镇红星社区四组 | 2023年8月 | 2023年12月 | 红星社区 | 红星社区 | 四组河堤修建长约40米，宽约1.5米、高约7米 | 29 | 27 | 2 | 完成四组河堤修建、部分堤面硬化 | 改善1012人生产生活条件、村容村貌
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 陶贺冲村 | 龙塘镇陶贺冲村一组公路维修 | 续建 | 龙塘镇陶贺冲村一组 | 2023-05-01 | 2023年12月 | 陶贺冲村 | 陶贺冲村 | 维修一组硬化公路长1公里、宽4.5米 | 12 | 10 | 2 | 完成一组硬化公路长1公里、宽4.5米维修 | 改善1871人出行、生产生条件
244 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区七组、八组人居环境提质 | 续建 | 龙塘镇红星社区七、八组 | 2023-05-05 | 2023-12-04 | 红星社区 | 红星社区 | 修整菜园10个；修建排水沟约20米；埋置涵管约10根 | 18 | 16 | 2 | 完成修整菜园10个；修建排水沟约20米；埋置涵管约10根 | 改善373人生产生活条件、村容村貌
245 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 和睦村 | 龙塘镇和睦村“和睦家庭农场”庭院经济经济建设 | 新建 | 龙塘镇和睦村四个组 | 2023-06-08 | 2023-12-07 | 安化和睦家庭农场 | 和睦村 | 利用农户房前屋后闲置土地发展庭院经济（种植中药材） | 5 | 5 | 0 | 完成和睦村“和睦家庭农场”庭院经济建设 | 带动32户年增收5000元以上
246 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田建设 | 龙塘镇 | 桃仙村 | 龙塘镇桃仙村柏梅瓦云台种植示范基地改造 | 新建 | 龙塘镇桃仙村1-4组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 桃仙村委 | 桃仙村 | 建设深泥田约50亩，土石方填高约150000m³，耕作层平整粘土300车，土壤改造有机肥40吨 | 19.2 | 10 | 9.2 | 完成建设深泥田约50亩，土石方填高约150000m³，耕作层平整粘土300车，土壤改造有机肥40吨 | 改善105户350人生产生活条件，提高农作物产量
247 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 百福村 | 小淹镇百福村集中五、六组水毁修复 | 恢复 | 百福村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 百福村村民委员会 | 百福村 | 水毁河堤修复588立方米 | 10 | 10 | 0 | 按期完成水毁修复588立方米 | 改善人们生产生活条件，解决出行难的问题
248 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 老安村 | 小淹镇老安村公路改建 | 改建 | 小淹镇老安村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 老安村村民委员会 | 老安村 | 小淹镇老安村公路改建共计1公里 | 12.3 | 10 | 2.3 | 按计划完成小淹镇老安村公路改建共计1公里 | 解决2148人出行难的问题
249 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小淹镇 | 百足村 | 小淹镇天子山中药材种植 | 新建 | 小淹镇百足村 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 安化明星林业开发专业合作社 | 百足村 | 种植黄精、黄柏50亩 | 10 | 10 | 0 | 按计划在10月底前完成黄精、黄柏种植50亩 | 通过发展产业带动306名已脱贫农户增收
250 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 幸福村 | 小淹镇幸福村大仙坪码头加固 | 恢复 | 幸福村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 幸福村村民委员会 | 幸福村 | 大仙坪码头加固140立方 | 6 | 4 | 2 | 按计划完成大仙坪码头加固140立方 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
251 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 双仙村 | 小淹镇双仙村主干维修 | 恢复 | 双仙村 | 2023年7月 | 2023.12 | 双仙村村民委员会 | 双仙村 | 村主干道破损路面维修6处 | 4 | 4 | 0 | 按计划完成村主干道破损路面维修6处 | 解决10人已脱贫人口的 “出行难”问题
252 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 小淹镇白莲村水毁河堤工程 | 恢复 | 白莲村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 白莲村村民委员会 | 白莲村 | 白莲村莲花二组片丁家湾水毁河堤修建125立方 | 6.8 | 4 | 2.8 | 按计划完成莲花二组片丁家湾水毁河堤修建125立方 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
253 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 陶澍村 | 小淹镇陶澍村林间防火运输路建设 | 新建 | 陶澍村霍草一组 | 2023年9月 | 2023年12月 | 陶澍村村民委员会 | 陶澍村 | 林间防火运输路建设500米 | 4 | 4 | 0 | 计划12月底前完成林间防火运输路建设500米 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 百花村 | 小淹镇百花村组道路硬化400米 | 新建 | 百花村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 百花村村民委员会 | 百花村 | 永康一组路面硬化400米 | 4 | 4 | 0 | 按计划12月底前完成永康一组路面硬化500米 | 解决51人已脱贫人口的 “出行难”问题
255 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 小淹镇 | 胜利村 | 小淹镇胜利村人居环境整治 | 新建 | 胜利村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 胜利村村民委员会 | 胜利村 | 购买垃圾桶150只，陈年垃圾清理 | 3 | 3 | 0 | 更换150只垃圾桶，两个组的陈年垃圾的清理，预计2023年12月完工 | 改善全村512户2346人的生产生活条件
256 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 碧溪村 | 小淹镇碧溪村水毁公路修复 | 新建 | 碧溪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 碧溪村村民委员会 | 碧溪村 | 碧玉三组水毁公路修复400立方米 | 10 | 10 | 0 | 计划12月底完成碧玉三组水毁公路修复400立方米 | 解决70户210人出行不便问题
257 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 敷溪社区 | 小淹镇敷溪社区七里冲公路扩改与维修 | 恢复 | 敷溪社区谷塘一组 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 敷溪社区居民委员会 | 敷溪社区 | 七里冲公路扩改与维修2公里 | 5 | 5 | 0 | 计划12月底前敷溪社区七里冲公路扩改与维修 | 解决6户28名出行不便问题
258 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 天门村 | 江南镇天门村羊肚菌大棚建设项目 | 续建 | 江南镇天门村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 安化县旺丰生态农业农民专业合作社 | 天门村 | 建设大棚80亩 | 10 | 5 | 5 | 2023年12月前完成80亩大棚建设 | 通过土地流转及吸纳人员务工，提高20户已脱贫户收入
259 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 锡潭村 | 江南镇锡潭村小水果基地培育项目 | 续建 | 江南镇锡潭村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 安化金永生态农业开发有限公司 | 锡潭村 | 培管水果基地100亩 | 15 | 15 | 0 | 2023年12月前完成100亩果园基地培管 | 通过土地流转及吸纳人员务工，提高44户已脱贫户收入
260 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 旸二村 | 江南镇旸二村黄精种植 | 新建 | 旸二村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 旸二村 | 旸二村 | 黄精种植100亩 | 50 | 5 | 45 | 2023年11月30日之前完成林下种植100亩 | 带动已脱贫户就业，提高收入
261 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 江南镇 | 洞市村 | 江南镇洞市村人居环境整治 | 新建 | 洞市村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 洞市村 | 洞市村 | 购买垃圾桶200个，新建及改建垃圾收集点5个 | 20 | 5 | 15 | 2023年12月前购买垃圾桶200个，新建及改建垃圾收集点5个 | 改善50户已脱贫人口生产生活条件
262 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 江南镇 | 赤竹社区 | 江南镇赤竹社区自来水管网建设 | 新建 | 赤竹社区飞飞小村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 赤竹社区 | 赤竹社区 | 铺设自来水管4100米 | 30 | 10 | 20 | 2023年8月前完成自来水管道4100米的铺设任务 | 解决15户49人已脱贫人口饮水问题
263 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 马路新村、阿丘新村 | 江南镇马路新村至阿丘新村公路维修 | 新建 | 马路新村、阿丘新村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 马路新村、阿丘新村 | 马路新村至阿丘新村公路维修1公里 | 5 | 5 | 0 | 计划12月前完成建设 | 解决马路新村及阿丘新村群众出行问题
264 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 旸二村 | 江南镇旸二村羊肚菌种植基地 | 新建 | 旸二村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 旸二村 | 旸二村 | 新建羊肚菌种植基地50亩 | 129 | 4 | 125 | 计划12月前完成建设 | 带动村集体经济增收2万，带动群众就业10人
265 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 江南镇 | 马路新村 | 江南镇马路新村五一组公路硬化 | 新建 | 马路新村五一组 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 马路新村 | 马路新村 | 公路硬化130米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成项目建设内容 | 解决143名群众出行问题
266 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 江南镇 | 红泥村 | 江南镇南红泥村公路扩改砌堤 | 新建 | 文谷老村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 红泥村 | 红泥村 | 公路扩改砌堤长32米、高3.9米、厚1.1米 | 4.2 | 3 | 1.2 | 按计划完成项目建设内容 | 解决群众出行问题
267 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 江南镇 | 茅坪村 | 江南镇茅坪村养殖场污水处理 | 新建 | 茅坪三组 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 茅坪村 | 茅坪村 | 修建污水处理池1个，架设污水处理管道 | 10 | 5 | 5 | 解决茅坪村养殖场污水处理问题 | 改善民生 维护人居环境
268 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 锡潭村 | 公路硬化 | 新建 | 锡潭村七组 | 2023年11月 | 2023-12-01 | 锡潭村 | 锡潭村 | 公路硬化100米，臭水沟涵洞新建100米 | 15 | 10 | 5 | 计划12月底前完成建设 | 解决156人出行难的问题
269 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 天门村 | 果园培育10亩 | 续建 | 天门村 | 2023年11月 | 2023-12-01 | 天门村 | 天门村 | 果树嫁接、培育 | 5 | 5 | 0 | 计划12月完成果树嫁接 | 解决5人的就业问题，提升村集体经济收入1万元
270 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 田庄乡 | 香岩村 | 香岩村湘中片区2组庙山湾林道扩改 | 改建 | 香岩村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 香岩村 | 扩改1000米 | 6 | 5 | 1 | 解决村民农副产品运输问题和部分群众的出行问题 | 解决村民农副产品运输问题和部分群众的出行问题
271 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 田庄乡政府 | 田庄乡高马二溪村金鸡湾茶园提质改造项目 | 改建 | 高马二溪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 田庄乡政府 | 150亩老茶园改建、升级。主要用于修建工作便 道、加施茶枯肥。 | 15 | 15 | 0 | 提升150亩老茶园品质，提升质量、数量 | 解决124户已脱贫人口茶叶品种改良及改进种植方式，带动群众增收
272 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 高马二溪村 | 田庄乡高马二溪村返坝溪至村部路基扩宽项目 | 新建 | 高马二溪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 高马二溪村 | 高马二溪村 | 全长约1.5公里路基扩宽 | 27 | 12 | 15 | 解决全村575户1874人的出行安全问题，提升村级硬件设施。 | 改善575户村民出行安全
273 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田庄乡 | 文溪社区 | 田庄乡文溪社区文溪片大湾里蓄水池建设 | 新建 | 文溪社区 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 田庄乡人民政府 | 文溪社区 | 文溪片区蓄水池修建6米长、4米宽、3米高 | 4 | 4 | 0 | 解决全村511户1776人的饮水问题 | 改善511户居民饮水安全问题
274 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养植业基地 | 田庄乡 | 茅园村 | 田庄乡茅园村集体经济产业工棚建设 | 新建 | 茅园村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 茅园村 | 修建茅园村集体经济产业工棚100平方 | 8 | 4 | 4 | 解决集体经济产业物资、设备储备，销售场地问题。 | 解决村集体经济销售难的问题，促进村集体经济增收。
275 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 田庄乡政府 | 田庄乡田庄中学至乡政府路基扩宽项目 | 改建 | 笔峰村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 田庄乡政府 | 田庄中学至乡政府路基扩宽，全长约1.2公里 | 21 | 21 | 0 | 解决全村683户2439人的出行安全问题 | 改善683户村民出行安全
276 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 香岩村 | 田庄乡丰生态庄园中药材基地培育项目 | 改建 | 香岩村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 香岩村 | 3亩中药材标本培育 | 15 | 5 | 10 | 帮助30户68人农户增加收入 | 带动30户68人村民就业和增收
277 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 茅园村 | 田庄乡十园十美新田园机耕路改造项目 | 新建 | 茅园村牛古坝 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 田庄乡人民政府 | 茅园村 | 田园机耕路改造1500米 | 15 | 5 | 10 | 帮助全村655户2137人集体经济产业发展，完善高标准农田基础设施 | 提高高标准农田的耕种方便，带动655户2137人增收
278 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 温溪村 | 田庄乡温溪村公路硬化项目 | 新建 | 温溪村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 温溪村 | 工农片区庙山塘，长120米宽4米公路硬化 | 8 | 5 | 3 | 解决工农片区165户685人的出行安全问题 | 改善165户村民出行安全
279 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 东坪镇柳坪村九峰尖产业公路 | 新建 | 东坪镇柳坪村九峰尖 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 湖南九峰尖生态中药有限公司 | 柳坪村 | 公路建设及硬化4.5公里，宽5米 | 250 | 10 | 240 | 按时完成公路建设及硬化4.5公里，宽5米 | 帮助40户90人贫困人口实现交通便利和就业
280 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 东坪镇柳坪村菊家坪公路建设 | 新建 | 柳坪村菊家坪 | 2023-04-10 | 2023-05-28 | 柳坪村 | 柳坪村 | 建设公路120米、土地平整350平方米 | 15 | 5 | 10 | 按时完成建设公路120米、土地平整350平方米 | 帮助30户125人贫困人口实现交通便利
281 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 吴合社区 | 东坪镇吴合社区木山冲公路护堤 | 新建 | 东坪镇吴合老片 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 东坪镇人民政府 | 吴合社区 | 护堤长40 米，宽1.25米，高5.2米 | 15 | 5 | 10 | 按时完成公路护堤长40 米，宽1.25米，高5.2米建设 | 帮助15户50人贫困人口实现交通便利
282 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 仙缸村 | 东坪镇仙缸村公路公路扩改 | 续建 | 仙缸村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 仙缸村 | 公路扩改13.5公里 | 75 | 10 | 65 | 按时完成公路扩改13.5公里 | 帮助139户538名贫困人口实现交通便利
283 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东坪镇 | 百选村 | 东坪镇百选村柳溪河三级拦水坝修建 | 新建 | 柳溪河百选大桥至倒虹桥 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 东坪镇人民政府 | 百选村 | 修建拦水坝3座 | 40 | 15 | 25 | 按时完成修建拦水坝3座 | 村集体经济增收2万元以上，提供就业岗位20人以上
284 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东坪镇 | 大园村 | 东坪镇大园村人居环境整治 | 新建 | 大园村 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 东坪镇人民政府 | 大园村 | 官溪河道清理2公里 | 8 | 8 | 0 | 按时完成官溪河道清理2公里 | 改善人居环境为全村2061名村民提供良好的生活环境
285 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 伊溪村 | 东坪镇伊溪村七二组公路硬化 | 续建 | 七二组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 伊溪村 | 七二组公路扩改硬化400米 | 15 | 15 | 0 | 按时完成七二组公路扩改硬化400米 | 帮助38户116人贫困人口实现交通便利
286 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 任坪村 | 东坪镇任坪村公路硬化 | 新建 | 火箭组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 任坪村 | 硬化公路400m | 10 | 10 | 0 | 按时完成硬化公路400m | 为348位群众提供通行便利
287 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 烟竹社区 | 东坪镇烟竹社区公路硬化 | 新建 | 烟竹社区横溪片小界组、大界组、新湾组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 烟竹社区 | 桦松公路硬化2.5公里 | 15 | 15 | 0 | 按时完成桦松公路硬化2.5公里 | 帮助17户87名脱贫人口实现交通便利
288 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东坪镇 | 青山园村 | 东坪镇青山园村青中云敦坳到仇家冲耕地复垦林道修建 | 新建 | 青中云敦坳到仇家冲 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 青山园村 | 青山园村 | 耕地复垦林道2897米 | 12 | 5 | 7 | 按时完成修建耕地复垦林道2897米 | 村集体经济增收1万元以上，提供就业岗位10人以上
289 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 东坪镇柳坪村乐安桥至桐溪坳公路硬化工程 | 新建 | 乐安桥至桐溪坳 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 柳坪村 | 柳坪村 | 公路硬化长2.4公里，路面宽3.5米、厚0.2米 | 90 | 4 | 86 | 按时完成公路硬化长2.4公里，路面宽3.5米、厚0.2米 | 方便两村经济往来，提高经济效益，，改善4558群众出行条件
290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 双溪村 | 东坪镇双溪村村组公路 | 新建 | 双溪村主公路碑溪岭组 | 2023-10-01 | 2023年10月底 | 双溪村 | 双溪村 | 对碑溪岭组450米公路扩宽硬化 | 20 | 5 | 15 | 按时完成对碑溪岭组450米公路扩宽硬化 | 改善1580群众生活条件及出行条件
291 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 泥埠桥社区 | 东坪镇泥埠桥社区二组组级公路建设 | 新建 | 东坪镇泥埠桥老片 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 泥埠桥社区 | 泥埠桥社区 | 硬化公路长400 米，宽2.5米，安装护栏 | 10 | 5 | 5 | 按时完成硬化公路：长400 米，宽2.5米，安装护栏等建设 | 帮助20户60人贫困人口实现交通便利
292 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 东坪镇 | 大园村 | 东坪镇大园村水肥一体化工程 | 新建 | 东坪镇大园村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化春旭果蔬有限责任公司 | 大园村 | 铺设40亩果蔬水肥一体化设施系统 | 20 | 20 | 0 | 按时完成40亩果蔬水肥一体化设施系统铺设 | 提高34名群众收入，为10名群众提供就业岗位
293 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 东坪镇 | 伊溪村 | 东坪镇伊溪村产业路建设 | 伊溪村 | 伊溪村 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 东坪镇人民政府 | 伊溪村 | 1公里公路油砂、排水沟、护坡、护栏建设 | 60 | 60 | 0 | 按时完成1公里公路油砂、排水沟、护坡、护栏建设 | 帮助116名群众实现出行方便
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村余家桥至高架桥（含钢板桥）公路提质改造 | 新建 | 马渡村 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 修建公路590米、公路扩宽2.5米、修复9块破碎板，建设长7米、宽5米的钢架便桥一座 | 50 | 50 | 0 | 按时完成修建公路590米、扩宽至6米、修复9块破碎板，建设长7米、宽5米的钢架便桥一座 | 帮助150户450人贫困人口实现交通便利
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村河堤及玉堂公路提质改造 | 新建 | 马渡村 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 修建河堤700米，修建玉堂公路420米、宽5米 | 30 | 30 | 0 | 按时完成修建河堤700米，修建玉堂公路420米、宽5米 | 帮助150户450人贫困人口实现交通便利
296 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村高架桥沿线提质改造 | 新建 | 马渡村 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 修建公路500米，扩宽至5米 | 20 | 20 | 0 | 按时完成修建长500米宽5米的公路 | 帮助150户450人贫困人口实现交通便利
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇柘溪口人畜安全饮水2公里管网建设 | 新建 | 柘溪口片区 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 柘溪杨沙社区 | 柘杨社区 | 新建2公里管网 | 30 | 5 | 25 | 按计划完成农村供水保障建设 | 改善821人人畜饮水条件
298 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柘溪 | 唐溪村 | 柘溪镇唐溪C村东渠公路唐溪连接线 | 新建 | 毛坪 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 唐溪村 | 唐溪村 | 新建公路1.2公里 | 98 | 10 | 88 | 按计划完成柘溪镇东渠公路唐溪连接线公路1.2公里建设 | 改善唐溪村、椒园村的的群众3000余人出行
299 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 其他 | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益社区群益四组桥梁 | 新建 | 广益社区群益四组 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | 广益社区 | 广益社区 | 新建桥梁一座，长度10米 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成一座桥梁的建设 | 改善8户20人的群众出行条件，提高生活质量
300 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 柘溪镇 | 对溪社区 | 柘溪镇对溪社区乌龙冲黄精基地产业公路开挖建设 | 新建 | 对溪社区 | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 柘溪镇人民政府 | 对溪社区 | 乌龙冲黄精基地产业公路开挖建设350米 | 20 | 16 | 4 | 按计划完成乌龙冲黄精基地产业公路开挖建设350米 | 改善1956群众出行条件，促进乡村振兴。
301 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柘溪镇 | 唐溪茶场 | 柘溪镇唐溪茶场莫斯溪至三星湾公路硬化 | 新建 | 柘溪镇唐溪茶场 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 柘溪镇人民政府 | 唐溪茶场 | 莫斯溪至三星湾公路硬化2公里 | 120 | 84 | 36 | 按计划完成莫斯溪至三星湾公路硬化2公里公路硬化 | 解决91户农户的出行，方便87户茶果承包户的茶果运输，扩大销售通道
302 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 八角社区 | 马路镇洞马村洞山茶园改造升级 | 改建 | 马路镇洞山 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 马路镇人民政府 | 八角社区 | 对200亩茶园改造升级，更换茶树品种，引进黄金1号茶苗,购买生产设备 | 60 | 50 | 10 | 改扩建洞山茶园200亩，预计2023年12月前完工 | 提高茶叶产量及茶叶品质，同时可带动当地脱贫户就业16人，每人增收劳动收入3500元以上。
303 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 蒋坪村 | 马路镇蒋坪村雷架山茶业茶园产业路建设项目 | 新建 | 蒋坪村雷山组 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 马路镇人民政府 | 蒋坪村 | 对茶园产业路路面加宽、硬化3.5米 | 40 | 5 | 35 | 茶园产业路路面加宽、硬化3.5米；预计2023年8月前完工 | 方便茶园基地培管、采摘、加工，促进茶旅融合发展；带动周边农户及脱贫户增收致富
304 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 马路镇 | 湖南坡村 | 马路镇湖南坡村书公尖茶园公路硬化 | 新建 | 湖南坡村南坪二组 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 马路镇人民政府 | 湖南坡村 | 长度3公里、宽度3.5米的茶园公路硬化 | 105 | 50 | 55 | 硬化长度3公里、宽度3.5米的茶园公路；预计2023年7月前完工 | 年降低运输成本3万元，降低运输风险，提升运输效率，方便务工人员出行
305 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 马辔市村 | 马路镇马辔市村沃丰黄精种植基地 | 新建 | 马辔市村竹叶弯 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 马辔市村 | 新建黄精种植基地，占地480亩，专业种植中药材黄精 | 40 | 3 | 37 | 新建黄精种植基地，占地面积480亩，预计2023年12月前完工 | 促进扶贫就业，为周边村民提供40个左右工作岗位，带动脱贫户增收致富
306 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 苍场村 | 马路镇苍场村河堤修复 | 修复 | 苍场村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 苍场村 | 河堤维修60米 | 20 | 7 | 13 | 维修河堤330立方，改善生产生活条件，预计2023年12月前完工 | 提高抵抗自然灾害能力，保护我村河堤周边22户脱贫户的粮食生产安全
307 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村新建蓄水池 | 新建 | 黄石溪二七组 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 马路镇人民政府 | 黄金村 | 黄石溪湾饮用水建设，80m³左右 | 8 | 6 | 2 | 新建水池一个，改善饮水困难条件，预计2023年8月完工 | 解决周边10户脱贫户的“饮水难”问题，改善其生活质量
308 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村邓家组河堤修复 | 修复 | 江溪村邓家组 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 江溪村 | 河堤修复、硬化0.15公里，堤面宽度1.6米 | 30 | 30 | 0 | 江溪村邓家组河堤修复、硬化，堤面宽度1.6米，预计2023年12月前完工，收益脱贫户满意度100% | 改善道路周边9户脱贫户农田水毁问题，增加农田种植收益
309 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 谢家溪村 | 马路镇谢家溪村水毁河堤修复 | 修复 | 谢家溪村一、二、三、四、五、十一组 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 马路镇人民政府 | 谢家溪村 | 对谢家溪村水毁稻田河堤修复550立方米 | 15 | 10 | 5 | 修复550立方米水毁稻田河堤，保护108亩基本农田；预计2023年6月完工 | 保护耕地面积，增加粮食产量，增加农户及脱贫户收入
310 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马路镇 | 四房村、八角社区、蒋坪村、碧丹村、黄金村、岳溪村、马路溪村 | 马路镇G536沿线环境整治 | 改建 | G536沿线 | 2023年6月 | 2023年9月 | 马路镇人民政府 | 四房村、八角社区、蒋坪村、碧丹村、黄金村、岳溪村、马路溪村 | G536沿线美丽菜园建设：土地平整4.5亩，砌挡土墙5300米。 | 50 | 50 | 0 | 2023年9月前完成美丽菜园建设，规整菜园4.5亩，改善沿线村民生产生活条件 | 改善G536沿线约1151人生产生活环境，提升乡镇旅游质量，吸引更多的游客来参观，带动当地农民农特产品收入
311 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 马路 | 马路溪村 | 马路镇马路溪村饮水工程 | 新建 | 马路溪村青云2、3、4、青云洞、马9组、古4、5组 | 2023年6月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 马路溪村 | 蓄水池200立方，管道15000米 | 50 | 30 | 20 | 解决青云洞景区与一半村民的供水保障 | 改善景区与1150人的饮水问题
312 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 马路镇 | 洞马村 | 马路镇洞马村主公路改建 | 改建 | 洞马村 | 2023年8月 | 2023年12月 | 洞马村 | 洞马村 | 对洞马村主公路进行扩建、硬化，长3.8公里，宽6米 | 60 | 4 | 56 | 对洞马村主公路进行扩建、硬化，改善交通条件；预计2023年12月之前完工 | 方便周边644户村民的日常出行，消除出行事故风险隐患，助力乡村振兴农业产业的发展
313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 谢家溪村 | 谢家溪村新屋片区水毁河堤修复 | 改建 | 谢家溪村八、九、十一、十二组 | 2023年11月 | 2024年1月 | 谢家溪村 | 谢家溪村 | 对谢家溪村新屋片区水毁稻田河堤修复250立方米 | 7 | 4 | 3 | 修复250立方米新屋片区水毁稻田河堤，保护14亩基本农田：预计2024年1月前完工 | 保护耕地面积，增加粮食产量，提高19户农户年收入，包括11户脱贫户
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 潺坪村 | 马路镇潺坪村龙栖溪公路建设 | 新建 | 马路镇潺坪村龙栖溪 | 2023年4月 | 2023年8月 | 马路镇人民政府 | 潺坪村 | 新建村组公路0.5公里 | 15 | 10 | 5 | 新建村组公路0.5公里，确保村民出行安全，预计2023年8月底完工 | 解决872人口出行安全问题；提高脱贫户生产生活水平
315 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 马路镇 | 四房村 | 湖南福生堂农业有限公司边坡支护建设 | 新建 | 四房村 | 2023年7月 | 2023年11月 | 马路镇人民政府 | 四房村 | 对公司黄精深加工工厂边坡进行支档、加固与防护措施，边坡支护面积3200平方 | 128 | 5 | 123 | 对公司黄精深加工工厂边坡支护建设，面积3200平方；预计2023年11月前完工 | 保障加工厂边坡及其周边环境的安全；带动周边脱贫户就业22人，提高脱贫户年收入
316 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇六步溪村吴家组河堤修复 | 修复 | 六步溪村吴家组 | 2023年9月 | 2023年11月 | 马路镇人民政府 | 六步溪村 | 对吴家组水毁河堤进行修复，面积约堤约700立方米 | 18 | 4 | 14 | 对吴家组水毁河堤进行修复，面积约堤约700立方米；预计2023年11月底完工。 | 方便周边村民出行，保障安全，改善生产生活条件，受益农户35户153人，受益脱贫户数及防止返贫监测对象9户42人。
317 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 碧丹村 | 马路镇碧丹村桥边片跌马岩桥修建 | 改建 | 碧丹村桥边片跌马岩 | 2023年5月 | 2023年7月 | 碧丹村 | 碧丹村 | 对碧丹村桥边片跌马岩桥进行加宽加固，拓宽桥长24米，宽4.2米。 | 6 | 5 | 1 | 对碧丹村桥边片跌马岩桥进行加宽加固，拓宽桥长24米，宽4.2米；预计2023年7月底完工。 | 方便脱贫户43人出行，改善周边村民生产生活条件，提升群众满意度。
318 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 三门村 | 三门村三组、四组道路改建 | 改建 | 三门村三、四组 | 2023年6月 | 2023年8月 | 三门村村委 | 三门村 | 对三门村三组至四组毛路进行拓宽，长度600米，拓宽至3.5米。 | 20 | 5 | 15 | 对三门村三组至四组毛路进行拓宽，长度600米，拓宽至3.5米；预计2023年8月底完工。 | 方便周边群众的出行，特别是解决了学生早晚出行的难题，受益脱贫户26户，86人。
319 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 八角社区 | 马路镇八角社区硕博茶园提质改造 | 改建 | 八角社区 | 2023年6月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 八角社区 | 对200亩茶园进行提质改造，并用有机肥替代化肥 | 30 | 25 | 5 | 对200亩茶园进行提质改造，并用有机肥替代化肥；预计2024年3月前完工。 | 提高茶叶产量及茶叶品质，同时可带动当地脱贫户就业，人均增收3000元以上，受益脱贫户5户，12人。
320 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 云台山村 | 马路镇云台山村枫树湾公路建设 | 新建 | 云台山村七组枫树湾 | 2023年3月 | 2023年10月 | 马路镇人民政府 | 云台山村 | 对枫树湾公路进行硬化，长度约230米，宽6米。 | 12 | 10 | 2 | 对枫树湾公路进行硬化，长度约230米，宽6米；预计2023年10底完工。 | 方便周边村民出行，改善其生产生活条件，受益脱贫户13户，35人。
321 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 岳溪村 | 马路镇岳溪村百花界公路扩建 | 改建 | 百花界 | 2023年6月 | 2023年8月 | 马路镇人民政府 | 岳溪村 | 对百花界公路进行扩宽，长度约300米，宽度5米。 | 5 | 5 | 0 | 对岳溪至百花界3.5米宽的公路进行扩宽；预计2023年8月完工。 | 方便周边30户脱贫户，70人出行，改善其生产生活条件。
322 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 网溪 | 马路镇网溪村水毁公路河堤修复 | 修复 | 网溪村 | 2023年11月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 网溪 | 修复水毁村组公路河堤，长度约60米。 | 12.48 | 3 | 9.48 | 修复水毁村组公路河堤，长度约60米；预计2023年12月底完工。 | 保障全村村民出行安全，受益人口达1000人以上（包括辐射流动人员），其中脱贫户16户，45人。
323 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 奎溪镇雾寒村板冲渠道 | 新建 | 雾寒村 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 雾寒村 | 雾寒村 | 渠道宽30高40总长400米 | 6 | 5 | 1 | 按计划修建宽30高40总长400米的渠道 | 改善384人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
324 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 黄沙溪村 | 奎溪镇黄沙溪村乙湖塘五组河堤修复 | 维修 | 黄沙溪村乙湖塘五组 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 黄沙溪村 | 河堤修复长200米、宽3米、高9米 | 68 | 50 | 18 | 按计划维修河堤600米 | 改善1932个已脱贫人口的出行条件
325 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 奎溪镇 | 言槐村 | 奎溪镇言槐村经济 合作社渠道修建 | 新建 | 言槐村 温山 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 言槐村 | 言槐村 | 修建渠道长200米、高1.5米宽1.5米 | 12 | 10 | 2 | 按计划修建长200米、宽1.5米、高1.5米渠道 | 改善34人已脱贫人口的生产生活条件，便于稻鱼种养灌溉。
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村人民组自来水新建 | 新建 | 木榴村 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 木榴村 | 木榴村 | 新修水池200立方，水管改建 | 15 | 5 | 10 | 按计划新修水池200立方，水管改建 | 改善60人已脱贫人口安全饮水
327 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村全心组公路加宽 | 新建 | 木榴村 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 木榴村 | 木榴村 | 修建村级公路1086米 | 42 | 5 | 37 | 按计划修建村级公路1086米 | 改善40人已脱贫人口安全出行
328 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建河堤 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 奎溪镇白羊社区奎溪味道河堤新建 | 新建 | 白羊社区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 白羊社区 | 白羊社区 | 新建河堤70米 | 7 | 5 | 2 | 按计划新建河堤70米 | 改善33人已脱贫人口的生产生活用地安全
329 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 黄沙溪村 | 奎溪镇黄沙溪村湖池塘大桥 | 新建 | 黄沙溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 黄沙溪村 | 黄沙溪村 | 修建宽5米长78米的大桥 | 215 | 15 | 200 | 按计划修建湖池塘大桥长78米*宽5米 | 改善1481人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
330 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇双丰村公路建设项目 | 公路改扩建 | 双丰村塘家冲 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 双丰村 | 双丰村 | 公路降陂回填及护堤3公里 | 30 | 10 | 20 | 2023年9月完工 | 改善脱贫户12户28人出行条件
331 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇老师当厨厂区公路护堤 | 新建 | 湖南老师当厨农业发展有限公司 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 双龙村 | 双龙村 | 厂区公路沿线护坡堤长度76米，底宽2米，顶宽1米，平均高度4.8米，外加美缝及土方回填 | 50 | 20 | 30 | 按计划完成76米护堤建设以及土方回填等 | 改善动50户195人交通条件
332 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 雪峰山村 | 烟溪镇雪峰山村关家至姚家公路扩改 | 改建 | 雪峰山村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 雪峰山村 | 雪峰山村 | 扩宽公路长300米，宽2米，转运土石方2400立方米 | 11 | 10 | 1 | 按计划完成公路扩改长300米、宽2米、转运土石方2400立方米 | 解决原姚家村80户村民的经济发展和交通出行
333 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 通溪桥村 | 烟溪镇通溪桥村八组公路桥建设 | 新建 | 通溪桥村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 通溪桥村 | 通溪桥村 | 公路桥4座，桥面宽度4.5米 | 12 | 7 | 5 | 按计划完成4座公路桥建设 | 改善村民出行条件
334 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 黄洞冲村 | 烟溪镇黄洞冲村村组道路建设 | 维修 | 黄洞冲村 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 黄洞冲村 | 黄洞冲村 | 主公路维修300米 | 13.5 | 5 | 8.5 | 按计划完成村主公路建设300米 | 改善178户718人出行条件
335 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 大阳村 | 烟溪镇大阳村九组新开桥水毁河堤修建 | 新建 | 大阳村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 大阳村 | 大阳村 | 110立方河堤修建 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成新开桥110立方河堤修建 | 改善201户512人生产生活条件
336 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇天德润产业园区道路硬化建设 | 新建 | 狗山溪 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 湖南天德润农业发展集团有限公司 | 双丰村 | 道路全长800米宽3.5米高20公分 | 35 | 5 | 30 | 完成道路硬化800米宽3.5米高20公分 | 带动150户500人改善生产条件
337 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 卧龙村 | 烟溪镇卧龙源有机茶园基地培管 | 续建 | 卧龙村 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 卧龙源茶业有限公司 | 卧龙村 | 150亩茶园培管，人工除草，整土，修剪茶树，施肥，安装杀虫灯 | 12 | 10 | 2 | 按计划完成150亩茶园培管 | 带动42户165人增收
338 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村与连里村交界处-铜锡组猴子冲产业路修建 | 新建 | 大安村与连里村交界处-铜锡组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 大安村 | 修建1公里产业路 | 45 | 10 | 35 | 12月底完成1公里产业路修建 | 解决515已脱贫人口农产品、山林等运输条件，降低生产成本
339 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安化县渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村枫树山处公路河岸护堤修建 | 新建 | 夫溪村枫树山处 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 渠江镇人民政府 | 夫溪村 | 公路河岸护堤修建80米300立方 | 6 | 5 | 1 | 2023年3月底完成 | 解决451人已脱贫人口及全村人口的“出行难”的问题，保障安全出行
340 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南金乡 | 九龙池村 | 南金乡安化县老药场中药材种植专业合作社新建黄精基地 | 新建 | 九龙池村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 九龙池村 | 新建30亩 | 15 | 5 | 10 | 12月底完成新建30亩基地 | 人均增收2000元
341 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南金乡 | 三龙村 | 南金乡安化县三龙茶叶种植专业合作社茶园提质增效 | 改建 | 三龙村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 三龙村 | 改建茶园40亩 | 4 | 3 | 1 | 12月完成茶园改建40亩 | 带动脱贫监测人口人均增收500元
342 | 产业发展项目 | 生产项 目 | 种植业基地 | 南金乡 | 合兴村 | 南金乡合兴村二组梨园基地建设 | 新建 | 合兴村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 合兴村 | 35亩梨园基地建设共计300株梨苗 | 65 | 10 | 55 | 12月底前完成50亩梨园基地建设共计300株梨苗 | 增加70户脱贫户及监测对象收入
343 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路基础设施 | 南金乡 | 毗溪村 | 南金乡毗溪村一、二、三、四组公路扩改全线堤方建设 | 改建 | 毗溪村一、二、三、四组 | 2023-04-01 | 2023月10月 | 南金乡人民政府 | 毗溪村 | 公路扩建堤方700立方 | 16 | 10 | 6 | 10月底前完成公路扩建堤方700方 | 方便全村430户1300人出行
344 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 三龙村 | 南金乡三龙村村道扩改 | 扩改 | 三龙村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 三龙村 | 扩改道路长1500米*宽5.5米 | 20 | 7 | 13 | 11月底完成1500米*5.5米道路建设 | 解决79户276名已脱贫人口的出行问题
345 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 古楼乡 | 双江村 | 古楼乡双江村饮水提升工程 | 新建 | 双江村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 双江村 | 铺设管道2240米，新建拦水坝，修复蓄水池 | 5 | 4 | 1 | 在2023年12月前完成多处饮水提升 | 维护了基础设施，为村民饮水提供便利
346 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村锅子坳公路护堤修建 | 新建 | 富强村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 富强村 | 新建护堤200立方 | 5 | 5 | 0 | 在2023年12月前完成新建公路护堤200立方 | 维护了基础设施，为村民出行提供便利
347 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 方石村 | 古楼乡方石村方石片铁索桥维护 | 扩建 | 方石村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 方石村 | 维护铁索桥长153米宽2米 | 9 | 5 | 4 | 在2023年12月前完成维护铁索桥长153米宽2米 | 维护基础设施，为方石村385户1476人出行提供便利
348 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 古楼乡 | 赤水新村 | 古楼乡赤水新村紫玫瑰茶园基地新建 | 新建 | 赤水新村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 赤水新村 | 新建茶园基地100亩 | 10 | 10 | 0 | 在2023年12月前完成新建茶园基地100亩 | 带动了赤水新村28户脱贫户、监测户稳定增收
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 双江村 | 古楼乡双江村六组杨家冲至界板上组级公路新建 | 新建 | 双江村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 双江村 | 新建公路长1.2公里宽3.5米 | 5 | 5 | 0 | 在2023年12月前完成新建公路长500米宽3.5米 | 维护基础设施，为双江村18户75人出行提供便利
350 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 古楼乡人民政府 | 古楼乡富强村至双江村公路新建 | 新建 | 富强村至双江村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 古楼乡人民政府 | 新建公路长0.75公路宽7米 | 15 | 15 | 0 | 在2023年12月前完成新建公路长0.75公路宽7米 | 维护基础设施，为568户2325名村民出行提供便利
351 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 新坪村 永兴社区 | 平口镇娄益街至八仙组公路建设 | 新建 | 娄益街至八仙组 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 平口镇人民政府 | 新坪村 永兴社区 | 公路新建，0.25公里 | 50 | 50 | 0 | 按计划2023年6月完成娄益街至八仙组0.25公里公路建设 | 方便脱贫人口662人、其他人口225人出行
352 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 新坪村道挂坪 公路硬化 | 新建 | 新坪村道挂坪 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 平口镇人民政府 | 新坪村 | 公路硬化长420米、宽3.5米、厚0.18米 | 17 | 16 | 1 | 按计划2023年10月完成新坪村道挂坪420米长公路硬化 | 改善脱贫（监测）人口12人、其他人口511人出行条件和产品运输
353 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 平口镇新坪村群英组至曹家坪产业公路新挖 | 新建 | 新坪村群英组 | 2023-05-28 | 2023-06-15 | 平口镇人民政府 | 新坪村 | 2公里,宽4.5米 | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年6月完成公路新挖 | 修建完成后方便群众耕种出行，带动四百余亩耕地耕种
354 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 平口镇新坪村鹅公组林道建设 | 新建 | 新坪村鹅公组 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 平口镇人民政府 | 新坪村 | 林道开挖，2公里 | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年8月完成林道新挖 | 带动鹅公组、海角组产业发展以及乡村旅游
355 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 建平社区 | 平口镇建平社区沿河公路建设 | 新建 | 建平社区富都小区旁 | 2023年6月 | 2023年8月 | 平口镇人民政府 | 建平社区 | 新建路面及硬化120米*6米 | 10 | 10 | 0 | 按计划在8月完成路面建设及硬化 | 方便易地搬迁及社区居民出行
356 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 金辉村 | 平口镇古平公路金辉段谭家组挡土墙建设 | 新建 | 金辉村谭家组 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 平口镇人民政府 | 金辉村 | 挡土墙，长85米，平均高度6.13米，厚1.2米 | 20 | 20 | 0 | 按计划2023年5月完成谭家组挡土墙建设 | 解决83户群众生产生活出行难的问题
357 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 平口镇兴果村龙须公路改扩建 | 改扩建 | 兴果村 | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 平口镇人民政府 | 兴果村 | 公路改扩建， 3公里 | 10 | 10 | 0 | 按计划2023年12月30日完成龙须公路3公里改扩建 | 保障农民群众农产品、果木安全运输出去，确保农民群众增收获利。
358 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 山洋村 | 平口镇山洋村 谢周公路新挖 | 新建 | 山洋村谢家组至周家组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 平口镇人民政府 | 山洋村 | 新挖公路，0.8公里 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2023年12月完成公路新挖 | 改善脱贫（监测）人口12户出行条件，保障群众农产品及果木安全运输，带动群众增收
359 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 平山村 | 平口镇平山村公路加宽路基整改 | 改建 | 平山村 | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 平口镇人民政府 | 平山村 | 砌坡、填渣、下挖25公分，长7.66公里，宽1.5米 | 20 | 10 | 10 | 按计划2023年12月底完成平山村公路加宽路基整改7.66公里 | 改善脱贫（监测）人口200人，其他人口1392人出行条件
360 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 柘溪 镇 | 唐溪村 | 农产品展示展销馆建设 | 新建 | 柘溪镇 唐溪村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 县供销联社 | 唐溪村 | 农产品展示展销馆建设，1200平方米。 | 20 | 20 | 0 | 解决农民专 业合作社和家庭农场农产品销售困难，带动产业发展。 | 吸纳农户加 入专业合作社、增加农民收入，展示展馆收购农特产品，带动960户3650人增收。
361 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 中砥社区 | 城南区中砥社区新建道路 | 新建 | 城南区.中砥社区四组 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 中砥社区 | 中砥社区 | 新建4公里公路连接线 | 50 | 30 | 20 | 计划新建4公里公路连接线 | 解决96户521人的出行及生产生活条件
362 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 城南社区 | 城南区城南社区莲台片区新建道路 | 新建 | 莲台片区 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 城南社区 | 城南社区 | 新建公路长800米宽8米 | 40 | 30 | 10 | 计划新建800米公路座 | 解决131户421人的出行及生产生活条件
363 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 城南社区 | 城南区城南社区新建山堤一座 | 新建 | 城南区.城南社区舒家组塘弯里 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 城南社区 | 城南社区 | 新建山堤一座长105米高4米 | 14 | 10 | 4 | 计划新建山堤一座 | 解决131户421人的出行及生产生活条件
364 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 县城南区事务中心 | 湖南省褒家冲茶场有限公司 | 黄沙坪社区白抱湾茶园建设 | 改建 | 白抱湾 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 城南事务中心 | 湖南省褒家冲茶场有限公司 | 改建茶园5苗 | 8 | 8 | 0 | 计划改建5苗茶园 | 带动19户70人的人均纯收入增长
365 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 其他 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 柘溪林场神湾村夏湾渔塘清淤 | 新建 | 神湾村 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 清淤10亩,5000元/亩 | 5 | 5 | 0 | 清淤10亩,5000元/亩 | 解决125户374人生活、生态条件
366 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 其他 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 柘溪林场神湾村淡家组公路护堤 | 新建 | 神湾村 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 修建长50米高5米的公路护堤,1400元/米 | 5 | 5 | 0 | 修建长50米高5米的公路护堤,1400元/米 | 解决80户168人生活、交通条件
367 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 柘溪林场神湾村夏湾鱼塘拦水坝 | 新建 | 神湾村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 第一期修建长150米高6米的拦水坝 | 30 | 30 | 0 | 第一期修建长150米高6米的拦水坝 | 解决125户374人生活、生态条件

## 3.水县利局
附件2.3：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县水利局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [7 empty] | 4999.5 | 4999.5 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 梅城镇 | 柏树村 | 梅城镇柏树村供水工程 | 新建 | 柏树村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县水利局 | 梅城镇人民政府 | 计划铺设输水管道8500米，从后溪坑水库引水至柏树水厂，维修反应沉淀池、无阀滤池、清水池，并增加清水池304不锈钢内胆，更换7700米供水管道。 | 54 | 54 | 0 | 按计划在2023年8月完成农村供水保障工程建设 | 改善3000人自来水饮水条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 梅城镇 | 长安村 | 梅城镇长安村供水工程 | 新建 | 长安村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 安化县水利局 | 梅城镇人民政府 | 计划铺设输水管道8000米，从后溪坑水库引水至长茅田碎石场，新建一座200m3的304不锈钢清水池，铺设13000米供水管道。 | 83 | 83 | 0 | 按计划在2023年8月完成农村供水保障工程建设 | 改善2000人自来水饮水条件
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 仙溪镇 | 圳上村 | 梅城镇圳上村供水工程 | 新建 | 圳上村 | 2023-01-03 | 2023-12-03 | 安化县水利局 | 仙溪镇人民政府 | 计划新建拦水坝一座，铺设2500米输水管道，新建一座100 m3清水池，铺设15300米供水管道。 | 83 | 83 | 0 | 按计划在2023年8月完成农村供水保障工程建设 | 改善2000人自来水饮水条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 农村供水保障工程 | 新建 | 相关村 | 2023-01-03 | 2023-12-03 | 安化县水利局 | 相关乡镇 | 完成6000人的供水保障工程 | 300 | 300 | 0 | 解决6000人的人畜饮水提供供水保障 | 解决6000人的供水保障
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 龙塘镇 | 沙田溪村 | “水美湘村”工程 | 新建 | 龙塘镇沙田溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县水利局 | 安化县水利局规划计划股 | 新建鱼鳞坝一座，拦砂坝一座及其他附属工程 | 300 | 300 | 0 | 计划4月完成一个水美湘村建设 | 改善当地群众生产生活条件，提高群众幸福感
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 小型水库除险加固项目 | 改扩建 | 各乡镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县水利局 | 安化县水利建设管理站 | 完成5座水库除险加固 | 1182.5 | 1182.5 | 0 | 完成5座水库除险加固 | 改善当地居民生产生活安全
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 小型水利工程维修养护项目 | 改扩建 | 全县相关镇村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县水利局 | 安化县水利局 | 全县150处已建成农村供水工程、水库、河堤等水利工程维修养护 | 744 | 744 | 0 | 保障全县已建成农村供水保障工程、水库、河堤等水利工程正常使用、发挥效益。 | 改善全县58000名居民生活生产条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 河堤建设工程 | 新建 | 全县相关镇村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 安化县水利局 | 相关乡镇 | 对羊角、冷市、江南镇河堤修复工程建设 | 300 | 300 | 0 | 完成河堤建设，保障河道行洪安全，确保居民财产不受损失。 | 改善全县1100名居民生活生产条件。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 洋溪河生态清洁小流域建设项目 | 新建 | 全县相关镇村 | 2023-06-02 | 2023-11-02 | 安化县水利局 | 相关乡镇 | 经果林、封禁治理、山塘维修、排灌沟渠、示范河道建设 | 430 | 430 | 0 | 治理水土流失，提升蓄水保土能力 | 改善4200名居民生活生产条件。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 安化县廖家坪灌区续建配套与节水改造项目 | 改扩建 | 梅城镇、清塘铺镇、仙溪镇、乐安镇、长塘镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县水利局 | 安化县廖家坪水库服务中心 | 渠道清渣、衬砌约4公里 | 1203 | 1203 | 0 | 保障2万亩基本农田灌溉，提高生产效能 | 改善灌区11000名居民生活生产条件。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 各乡镇 | 相关村 | 山洪灾害防御能力提升项目 | 新建 | 奎溪镇洋溪流域 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县水利局 | 安化县水旱灾害防御事务中心 | 完成洋溪流域山洪灾害风险隐患调查影响分析、山洪灾害监测能力提升、升级配备末端监测报警设备。 | 320 | 320 | 0 | 一、在试点流域开展山洪灾害风险隐患调查影响分析，大致分为前期准备、隐患调查、影响分析、成果整理4个环节。其中基础数据准备环节包括地理空间数据收集、主要河道航空摄影测量、河道断面测量、数字正射影像(DOM)及数字高程模型(DEM)制作、三维建模；开展重要城镇、重要集镇、行政村、重要经济活动区、旅游景区的社会经济调查；隐患调查包括对重点集镇、沿河村落进行补充调查评价；在补充调查基础上对重点集镇、沿河村落进行风险隐患影响分析，最终按照省级行政区划对成果进行整（汇）编，报告编制及成果应用。二、新增自动雨量监测站共 2 套；新增雷达式自动水位+雨量监测站共 3 套；新增视频测水位站 2 套。三、新增站点增设北斗卫星通信信道 4 套；配置北斗卫星短报文手持终端 5 套、 入户无线预警广播 10 套、 预警接收机 30 套、 入户简易雨量站 11 套、入户报警 器 48 套、小型物联网水位监测报警站 7 套。 | 提高奎溪镇洋溪流域山洪灾害防御能力，保障洋溪沿线群众生命财产安全。

## 4.县发改局
附件2.4：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县发改局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算总投资（万元）
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [7 empty] | 5198 | 2670 | 2528
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乐安镇 | 青峰村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 改建 | 青峰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 安化县乐安镇又香小籽花生家庭农场 | 改扩建花生基地100亩，葛根基地40亩，黄精10亩 | 70 | 35 | 35 | 按计划完成改扩建花生基地100亩，葛根基地40亩，黄精10亩建设 | 解决易地扶贫搬迁群众18人就业，巩固已脱贫群众58人。实现人均年增收3500元
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 梅城镇 | 茅田铺村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 扩建 | 茅田铺村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 安化县建林种养专业合作社 | 扩建野鸡养殖场2处3亩，新建鱼塘1.5亩，新养野鸡5000羽 | 50 | 18 | 32 | 按计划完成扩建野鸡养殖场2处3亩，新建鱼塘1.5亩，新养野鸡5000羽 | 解决易地扶贫搬迁群众20人就业，巩固已脱贫群众58人。实现人均年增收5600元
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 石溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 安化县茂坤中药材种植专业合作社 | 新建100亩标准化黄精基地 | 98 | 46 | 52 | 按计划完成新建100亩标准化黄精基地 | 解决易地扶贫搬迁群众20人就业，巩固已脱贫群众33人。实现人均年增收6000元
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高明乡 | 黑泥田村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 扩建 | 黑泥田村花果片区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高明乡人民政府 | 安化县黑泥田中药材开发有限公司 | 扩建黄精基地玉竹基地100亩 | 100 | 47 | 53 | 按计划完成扩建黄精基地玉竹基地100亩 | 解决易地扶贫搬迁群众58人就业，巩固已脱贫群众14人。实现人均年增收2000元
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大福镇 | 江福村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 江福村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大福镇人民政府 | 安化县大福镇江福村村集体经济合作社 | 新建黄精基地100亩，中药材粗加工厂350平，加工生产线1条 | 130 | 43 | 87 | 按计划完成新建黄精基地100亩，中药材粗加工厂350平，加工生产线1条 | 解决易地扶贫搬迁群众10人就业，巩固已脱贫群众10人。实现人均年增收2000元
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 帮扶车间建设 | 大福镇 | 福欣村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 福欣村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大福镇人民政府 | 湖南沂溪生态农业有限公司 | 新建车间980平，新增杀菌生产线1条 | 132 | 37 | 95 | 按计划完成新建车间1150平，新增杀菌生产线1条 | 解决易地扶贫搬迁群众10人就业，巩固已脱贫群众30人。实现人均年增收3000元
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 合振村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 合振村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 长塘镇人民政府 | 安化县沂水生态葡堤专业合作社 | 新建瓜蒌子种植基地50亩 | 50 | 24 | 26 | 按计划完成新建瓜蒌子种植基地50亩 | 解决易地扶贫搬迁群众15人就业，巩固已脱贫群众30人。实现人均年增收5000元
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 山漳村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 改建 | 山漳村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 安化县仙山茶叶开发有限公司 | 茶园改建100亩 | 18 | 9 | 9 | 按计划完成茶园改建100亩 | 解决易地扶贫搬迁群众2人就业，巩固已脱贫群众45人。实现人均年增收3000元
9 | 产业发展项目 | 加工流通 | 帮扶车间建设 | 滔溪镇 | 上马村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 上马村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇人民政府 | 益阳滔溪竹麻林纺科技发展有限公司 | 新建生产车间1500平，扩建苎麻基地100亩 | 32 | 11 | 21 | 按计划完成新建生产车间1500平，扩建苎麻基地100亩 | 解决易地搬迁群众14人就近就业，巩固已脱贫群众181人，人均年增收3000元。
10 | 产业发展项目 | 加工流通 | 帮扶车间建设 | 江南镇 | 洞市社区 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 改建 | 洞市老街 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | 扩建高标准黑茶成品转化仓950平米，增设茶叶生产提质设备1套，续建体验中心800平米，230亩优质茶园提质改造 | 126 | 56 | 70 | 按计划完成扩建高标准黑茶成品转化仓950平米，增设茶叶生产提质设备1套，续建体验中心800平米，230亩优质茶园提质改造 | 解决易地扶贫搬迁群众20人就业，巩固已脱贫群众20人。实现人均年增收2000元
11 | 产业发展项目 | 加工流通 | 帮扶车间建设 | 东坪镇 | 槎溪村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 槎溪村兰田组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 湖南银鸿农业发展有限公司 | 新建中药材生产车间300平，购买加工设备4套，新建生产线3条，新建黄精种植基地50亩 | 120 | 52 | 68 | 按计划完成新建中药材生产车间300平，购买加工设备4套，新建生产线3条，新建黄精种植基地50亩 | 解决易地扶贫搬迁群众10人就业，巩固已脱贫群众110人。实现人均年增收2000元
12 | 产业发展项目 | 加工流通 | 帮扶车间建设 | 龙塘镇 | 黄山村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 黄山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 安化县丰硕生态农业发展有限公司 | 新建蔬菜晒场500平 | 36 | 10 | 26 | 按计划完成新建蔬菜晒场500平 | 解决易地扶贫搬迁群众20人就业，巩固已脱贫群众301人。实现人均年增收4500元
13 | 产业发展项目 | 加工流通 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 茶乡花海社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 安化县茶乡花海生态文化体验园有限公司 | 200亩茶花园提质增效 | 100 | 38 | 62 | 按计划完成200亩茶花园提质增效 | 解决易地扶贫搬迁群众25人就业，巩固已脱贫群众8133人。实现人均年增收2000元
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠江镇 | 大安村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 大安村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 安化万福山旅游开发有限公司 | 新建果园基地150亩 | 100 | 32 | 68 | 按计划完成新建果园基地150亩 | 解决易地扶贫搬迁群众20人就业，巩固已脱贫群众65人。实现人均年增收3500元
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 董家村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 董家村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 安化县乌云界藏香猪原生态状态养殖专业合作社 | 新建牧草基地120亩，加工厂房200平，新建低温冷库100立方 | 210 | 81 | 129 | 按计划完成新建牧草基地120亩，加工厂房200平，新建低温冷库100立方 | 解决易地搬迁群众30人就业，巩固已脱贫群众75户106人。人均年增收4500元
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柘溪国有林场 | 探溪村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 改建 | 探溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县柘溪国有林场 | 湖南阿香茶果食品有限公司 | 提质改造300亩柑橘、茶园 | 18 | 7 | 11 | 按计划完成提质改造300亩柑橘、茶园 | 解决易地扶贫搬迁群众 10人就业，巩固已脱贫群众24人，实现人均年增收3800元
17 | 产业发展项目 | 加工流通 | 帮扶车间建设 | 羊角塘镇 | 大坪村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 大坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 安化县锐泰农林发展有限公司 | 新建竹笋加工厂房2300平 | 100 | 42 | 58 | 按计划完成新建竹笋加工厂房2300平 | 解决易地扶贫搬迁群众21人就业，巩固已脱贫群众37人。实现人均年增收4600元
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 高马二溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 湖南高甲溪农业科技有限公司 | 购置茶叶加工自动化生产线1条，茶叶仓储1000平方，茶园培管1000亩。 | 210 | 95 | 115 | 按计划完成购置茶叶加工自动化生产线1条，茶叶仓储100平方，茶园培管1000亩。 | 解决易地扶贫搬迁群众36人就业，巩固已脱贫群众85人。实现人均年增收4200元
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南金乡 | 包台村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 扩建 | 包台村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 安化县程锦中药材有限公司 | 扩建蔬菜种植基地50亩，建制农产品晒制厂棚60平，新增设备6台 | 130 | 50 | 80 | 按计划完成扩建蔬菜种植基地50亩，建制农产品晒制厂棚60平，新增设备6台 | 解决易地扶贫搬迁群众15人就业，巩固已脱贫群众93人。实现人均年增收6200元
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 平口镇 | 兴果村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 兴果村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 平口镇人民政府 | 安化通发畜牧养殖专业合作社 | 增加仔猪存栏3000头，扩建猪舍1800平方 | 300 | 39 | 261 | 按计划完成增加仔猪存栏3000头，扩建猪舍1800平方 | 解决易地扶贫搬迁群众13人就业，巩固已脱贫群众75人。实现人均年增收6700元
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 新云马村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 新云马村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 安化县卧龙源茶业有限责任公司 | 续建茶园50亩 | 12 | 5 | 7 | 按计划完成续建茶园50亩 | 解决易地扶贫搬迁群众80人就业，巩固已脱贫群众105人。实现人均年增收1200元
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 白羊社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 安化县奎溪益农辣椒种植专业合作社 | 新建辣椒基地20亩 | 10 | 4 | 6 | 按计划完成新建辣椒基地20亩 | 解决易地扶贫搬迁群众5人就业，巩固已脱贫群众50人。实现人均年增收2000元
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 帮扶车间建设 | 马路镇 | 马路村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 改扩建 | 马路村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 湖南山山绿色食品有限公司 | 改扩建红薯片生产车间400平方，红薯蒸煮器、搅拌机等设备购置 | 30 | 10 | 20 | 按计划完成改扩建红薯片生产车间400平方，红薯蒸煮器、搅拌机等设备购置 | 解决易地搬迁群众14人就业，巩固已脱贫群众20人，实现人均年增收5000元。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柘溪镇 | 唐溪茶场 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 续建 | 唐溪茶场 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 安化县唐溪茶场 | 续建生态茶园100亩 | 17 | 5 | 12 | 按计划完成续建生态茶园100亩 | 解决易地扶贫搬迁群众15人就业，巩固已脱贫群众93人。实现人均年增收3000元
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 古楼乡 | 和谐村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 和谐村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 安化县和谐中蜂养殖专业合作社 | 新增蜂箱200个，改良蜂种种群200群 | 9 | 4 | 5 | 按计划完成新增蜂箱200个，改良蜂种种群200群 | 解决易地搬迁群众10人就业，巩固已脱贫群众40人，实现人均年增收1200元。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南金乡 | 南金村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 南金村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 南金乡人民政府 | 新建M7.5浆砌片石挡土墙179.4m³，新建C30砼路面硬化面积803.5㎡，新建φ1000雨水管网50m等配套设施 | 80 | 75 | 5 | 按计划完成新建M7.5浆砌片石挡土墙179.4m³，新建C30砼路面硬化面积803.5㎡，新建φ1000雨水管网50m等配套设施 | 完善南金乡南金村安置区126户485人的生产生活条件
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 各乡镇 | 各乡镇 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 各乡镇 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 安化县易地扶贫搬迁实施有限公司 | 安化县易地扶贫搬迁实施有限公司 | 200人以上的安置点建设充电桩37个 | 45 | 45 | 0 | 按计划完成200人以上的安置点建设充电桩37个 | 完善田庄、江南、冷市等12个乡镇200人以上安置区2444户9677人和生产生活条件
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 茶乡花海社区 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 龙塘镇人民政府 | 建设排水沟2000米，改造进场公路80米 | 30 | 30 | 0 | 按计划完成建设排水沟2000米，改造进场公路80米 | 完善龙塘镇茶乡花海安置区517户2133人的生产生活条件
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 田庄乡 | 文溪村 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 文溪村、永平村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 田庄乡人民政府 | 污水处理设施提质改造1处，饮用水水源建设2处 | 25 | 25 | 0 | 按计划完成污水处理设施提质改造1处，饮用水水源建设2处 | 完善田庄乡乡文溪村安置区234户929人、永平村47户181人的生产生活条件
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 江南镇 | 洞市社区 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 新建 | 洞市村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 江南镇人民政府 | 饮用水水池建设1处，污水处理设施提质改造540米，安置区内部公路硬化280米 | 25 | 25 | 0 | 按计划完成饮用水水池建设1处，污水处理设施提质改造540米，安置区内部公路硬化280米 | 完善江南镇洞市社区安置区213户763人的生产生活条件
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 以工代赈 | 大福镇 | 民利村 | 安化县大福镇民利村集中安置点基础配套设施项目 | 新建 | 民利村 | 2023-08-01 | 2024-06-01 | 大福镇人民政府 | 大福镇人民政府 | 文溪河桥至民利村委、民立村安置点27600平米路面铺设油砂，建设排水沟240米、污水管线240米，2座处理池，建设2处挡土墙。 | 1030 | 800 | 230 | 按计划完成文溪河桥至民利村委、民立村安置点27600平米路面铺设油砂，建设排水沟240米、污水管线240米，2座处理池，建设2处挡土墙。 | 项目实施过程中，按照“能用人工的尽量不用机械”的要求，提供9935工日，拟用工130人，预计发放报酬275.95万元；提供公益岗位4个，其中易地搬迁1人。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 以工代赈 | 田庄乡 | 茶酉村 | 安化县黑茶小镇以工代赈茶旅融合基础设施及公共服务配套建设项目 | 新建 | 茶酉村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 湖南安化黑茶小镇建设有限公司 | 建设安化黑茶特色小镇核心区的大酉溪东岸地块内部主干道路2000米、文化游步道1200米、公共卫生厕所2座、室外排水管网2000米、邻水邻山侧挡土墙1000米和开展技能培训及就业培训400人次。 | 1705 | 850 | 855 | 按计划完成大酉溪东岸地块内部主干道路2000米、文化游步道1200米、公共卫生厕所2座、室外排水管网2000米、邻水邻山侧挡土墙1000米和开展技能培训及就业培训400人次。 | 项目实施过程中，按照“能用人工的尽量不用机械”的要求，提供12834工日，拟用工206人，预计发放劳务报酬322万元；提供公益岗位4个，其中易地搬迁2人；按中央预算内资金金额的4%(34万元）对村集体经济合作社进行股权分红。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 以工代赈 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村河堤建设项目 | 新建 | 新联村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 滔溪镇人民政府 | 新联村村民委员会 | 联兴、新开片500米河堤修建 | 50 | 20 | 30 | 按计划完成联兴、新开片500米河堤修建 | 维护基础设施，改善生活生产条件建立管护制度，提高了抵抗自然灾害能力，保证新联村生产生活用地安全

## 5.县文领办
附件2.5：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县文领办）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [8 empty] | 1600
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 安化县 |  | 2023年文化振兴引领乡村振兴基础设施和产业发展 | 新建 | 各乡镇 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县文领办 | 各乡镇 | 全县文化振兴示范点基础设施和产业发展项目建设 | 1600 | 1600 | 0 | 2023年11月底前完成项目建设 | 改善群众生活生产条件

## 6.县交通局
附件2.6：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县交通局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [8 empty] | 1568
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇等乡镇 | 十里村等乡村 | 河长线公路 | 新建及扩建 | 十里村等乡村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 梅城镇等乡镇 | 硬化路面及附属设施12.622公里，宽6米，高0.25米。 | 184 | 184 | 0 | 完成路基建设12.622公里，达到实施硬化路面的路基技术要求。 | 改善梅城镇十里村等乡村11335名村民的出行条件。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 百花村 | 王家仑茶园产业公路 | 新建及扩建 | 百花村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 百花村 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽4.5米的道路建设。 | 27 | 27 | 0 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽4.5米的道路建设。 | 改善小淹镇百花村2832名村民的出行条件。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 神仙界公路 | 新建及扩建 | 柳坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 柳坪村 | 硬化路面及附属设施3.7公里，路面宽4.5米的道路建设。 | 66.6 | 66.6 | 0 | 硬化路面及附属设施3.7公里，路面宽4.5米的道路建设。 | 改善东坪镇柳坪村124名村民的出行条件。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 云雾村 | 6、7组公路 | 新建及扩建 | 云雾村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 云雾村 | 硬化路面及附属设施1.66666666666667公里，路面宽4.5米的道路建设。 | 29.01 | 29.01 | 0 | 硬化路面及附属设施1.66666666666667公里，路面宽4.5米的道路建设。 | 改善大福镇云雾村1789名村民的出行条件。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 团红村 | 董家组公路 | 新建及扩建 | 团红村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 团红村 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设。 | 6 | 6 | 0 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设。 | 改善乐安镇团红村2070名村民的出行条件。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 香岩村 | 水竹坪至唐山屋公路 | 新建及扩建 | 田庄乡香岩村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 香岩村 | 硬化路面及附属设施0.48公里，路面宽3.5米的道路建设 | 7.2 | 7.2 | 0 | 硬化路面及附属设施0.48公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善田庄乡香岩村910名村民的出行条件。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 竹林溪村 | 九重湾公路 | 新建及扩建 | 江南镇竹林溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 竹林溪村 | 硬化路面及附属设施2.8公里，路面宽3.5米的道路建设 | 42 | 42 | 0 | 硬化路面及附属设施2.8公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善江南镇竹林溪村3160名村民的出行条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙门至封家 | 新建及扩建 | 龙塘镇龙门村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 龙门村 | 硬化路面及附属设施1.6公里，路面宽4.5米的道路建设 | 28.8 | 28.8 | 0 | 硬化路面及附属设施1.6公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善龙塘镇龙门村145名村民的出行条件。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 柏树村 | 柏树村村组公路 | 新建及扩建 | 梅城镇柏树村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 柏树村 | 硬化路面及附属设施1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 15 | 15 | 0 | 硬化路面及附属设施1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善梅城镇柏树村3600名村民的出行条件。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 双富村 | 羊古仑至东梅连接线 | 新建及扩建 | 梅城镇双富村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 双富村 | 硬化路面及附属设施2.58公里，路面宽4.5米的道路建设 | 46.44 | 46.44 | 0 | 硬化路面及附属设施2.58公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善梅城镇双富村1328名村民的出行条件。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 马路溪 | 马路溪公路 | 新建及扩建 | 马路镇马路溪 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 马路溪 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽4.5米的道路建设 | 33 | 33 | 0 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善马路镇马路溪154名村民的出行条件。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 禾黄村 | 禾黄村乱石大桥沿河公路 | 新建及扩建 | 大福镇禾黄村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 禾黄村 | 硬化路面及附属设施0.5公里，路面宽4.5米的道路建设 | 9 | 9 | 0 | 硬化路面及附属设施0.5公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善大福镇禾黄村3286名村民的出行条件。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 将军村 | 将军村公路 | 新建及扩建 | 南金乡将军村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 将军村 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽3.5米的道路建设 | 28.5 | 28.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善南金乡将军村606名村民的出行条件。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 通溪桥村 | 通溪桥村公路 | 新建及扩建 | 烟溪镇通溪桥村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 通溪桥村 | 硬化路面及附属设施3.2公里，路面宽4.5米的道路建设 | 70.4 | 70.4 | 0 | 硬化路面及附属设施3.2公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善烟溪镇通溪桥村425名村民的出行条件。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔东社区 | 金鸡坳至桃花坳公路 | 新建及扩建 | 滔溪镇滔东社区 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 滔东社区 | 硬化路面及附属设施1.8公里，路面宽3.5米的道路建设 | 26.5 | 26.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.8公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善滔溪镇滔东社区3199名村民的出行条件。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 千金公路 | 新建及扩建 | 平口镇兴果村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 兴果村 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽3.5米的道路建设 | 28.5 | 28.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善平口镇兴果村28名村民的出行条件。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 龙安村 | 小将冲公路 | 新建及扩建 | 梅城镇龙安村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 龙安村 | 硬化路面及附属设施1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 15 | 15 | 0 | 硬化路面及附属设施1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善梅城镇龙安村3658名村民的出行条件。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 建丰村 | 十五组老屋场公路 | 新建及扩建 | 高明乡建丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 建丰村 | 硬化路面及附属设施0.2公里，路面宽4.5米的道路建设 | 5.25 | 5.25 | 0 | 硬化路面及附属设施0.2公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善高明乡建丰村2300名村民的出行条件。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 大峰山村 | 花门二组公路 | 新建及扩建 | 长塘镇大峰山村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 大峰山村 | 硬化路面及附属设施0.6公里，路面宽3.5米的道路建设 | 8.25 | 8.25 | 0 | 硬化路面及附属设施0.6公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善长塘镇大峰山村4632名村民的出行条件。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 大峰山村 | 杨家台公路 | 新建及扩建 | 长塘镇大峰山村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 大峰山村 | 硬化路面及附属设施0.5公里，路面宽4.5米的道路建设 | 9 | 9 | 0 | 硬化路面及附属设施0.5公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善长塘镇大峰山村4632名村民的出行条件。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区公路 | 新建及扩建 | 奎溪镇白羊社区 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 白羊社区 | 硬化路面及附属设施0.45公里，路面宽3.5米的道路建设 | 8.55 | 8.55 | 0 | 硬化路面及附属设施0.45公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善奎溪镇白羊社区150名村民的出行条件。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 洴田组至龙家组公路 | 新建及扩建 | 清塘铺镇苏溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 苏溪村 | 硬化路面及附属设施1.1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 16.5 | 16.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善清塘铺镇苏溪村3468名村民的出行条件。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 大湖村 | 大湖村桐溪组公路 | 新建及扩建 | 东坪镇大湖村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 大湖村 | 硬化路面及附属设施1.45公里，路面宽3.5米的道路建设 | 21.75 | 21.75 | 0 | 硬化路面及附属设施1.45公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善东坪镇大湖村37名村民的出行条件。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 田庄村 | 田庄村村组公路 | 新建及扩建 | 田庄乡田庄村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 田庄村 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设 | 6 | 6 | 0 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善田庄乡田庄村1680名村民的出行条件。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 紫云村 | 寒梁五组、李村线公路 | 新建及扩建 | 梅城镇紫云村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 紫云村 | 硬化路面及附属设施1.1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 16.5 | 16.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善梅城镇紫云村3740名村民的出行条件。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 百花台村 | 百花台村村组公路 | 新建及扩建 | 长塘镇百花台村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 百花台村 | 硬化路面及附属设施0.35公里，路面宽3.5米的道路建设 | 5.25 | 5.25 | 0 | 硬化路面及附属设施0.35公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善长塘镇百花台村3784名村民的出行条件。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 建樟村 | 付家湾公路 | 新建及扩建 | 梅城镇建樟村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 建樟村 | 硬化路面及附属设施0.62公里，路面宽3.5米的道路建设 | 9.3 | 9.3 | 0 | 硬化路面及附属设施0.62公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善梅城镇建樟村2296名村民的出行条件。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 苏梅村 | 欧寒冲公路 | 新建及扩建 | 梅城镇苏梅村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 苏梅村 | 硬化路面及附属设施1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 15 | 15 | 0 | 硬化路面及附属设施1公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善梅城镇苏梅村2446名村民的出行条件。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仙溪镇 | 沿峰村 | 新联六组、沿岩三九组公路 | 新建及扩建 | 仙溪镇沿峰村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 沿峰村 | 硬化路面及附属设施1.25公里，路面宽3.5米的道路建设 | 18.75 | 18.75 | 0 | 硬化路面及附属设施1.25公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善仙溪镇沿峰村1243名村民的出行条件。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仙溪镇 | 九龙社区村 | 九龙社区八一组级公路 | 新建及扩建 | 仙溪镇九龙社区村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 九龙社区村 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设 | 6 | 6 | 0 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善仙溪镇九龙社区村2205名村民的出行条件。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 古溶村 | 古溶至水溪连接线 | 新建及扩建 | 乐安镇古溶村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 古溶村 | 硬化路面及附属设施1.25公里，路面宽4.5米的道路建设 | 22.5 | 22.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.25公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善乐安镇古溶村2245名村民的出行条件。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 五龙山公路 | 新建及扩建 | 小淹镇白莲村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 白莲村 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽3.5米的道路建设 | 22.5 | 22.5 | 0 | 硬化路面及附属设施1.5公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善小淹镇白莲村2265名村民的出行条件。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 水溪村 | 熊家湾易家湾公路 | 新建及扩建 | 乐安镇水溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 水溪村 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设 | 6 | 6 | 0 | 硬化路面及附属设施0.4公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善乐安镇水溪村1145名村民的出行条件。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 严家庄村 | 黄金产业园公路 | 新建及扩建 | 马路镇严家庄村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 严家庄村 | 硬化路面及附属设施1.3公里，路面宽3.5米的道路建设 | 23.4 | 23.4 | 0 | 硬化路面及附属设施1.3公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善马路镇严家庄村43名村民的出行条件。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 富民村 | 荞麦冲寨子山公路 | 新建及扩建 | 大福镇富民村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 富民村 | 硬化路面及附属设施0.9公里，路面宽3.5米的道路建设 | 12.75 | 12.75 | 0 | 硬化路面及附属设施0.9公里，路面宽3.5米的道路建设 | 改善大福镇富民村2555名村民的出行条件。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 夫溪村 | 兴盛公路 | 新建及扩建 | 渠江镇夫溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 夫溪村 | 硬化路面及附属设施2.4公里，路面宽4.5米的道路建设 | 52.8 | 52.8 | 0 | 硬化路面及附属设施2.4公里，路面宽4.5米的道路建设 | 改善渠江镇夫溪村606名村民的出行条件。
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇C618杨沙溪公路 | 新建及扩建 | 柘溪镇柘杨社区 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 湖南省安化县交通工程公司 | 硬化路面及附属设施1.3公里的道路建设 | 75.66 | 75.66 | 0 | 硬化路面及附属设施1.3公里的道路建设 | 改善柘溪镇柘杨社区1680名村民的出行条件。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 云河村 | 云河村公路提质改造 | 新建及扩建 | 云河村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 湖南省安化县交通工程公司 | 硬化路面及附属设施0.64公里的道路建设 | 114.1644 | 114.1644 | 0 | 硬化路面及附属设施0.64公里的道路建设 | 改善梅城镇云河村3740名村民的出行条件。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 马路溪村 | 安化县马路镇马路溪村公路(X029)道路工程 | 新建及扩建 | 马路镇马路溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 湖南省安化县交通工程公司 | 硬化路面及附属设施3.4公里的道路建设 | 148.2689 | 148.2689 | 0 | 硬化路面及附属设施3.4公里的道路建设 | 改善马路镇马路溪村3784名村民的出行条件。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 马路溪村 | 安化县马路镇马路溪村青云洞景区公路 | 新建及扩建 | 马路镇马路溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 湖南省安化县交通工程公司 | 硬化路面及附属设施0.5公里的道路建设 | 80.9067 | 80.9067 | 0 | 硬化路面及附属设施0.5公里的道路建设 | 改善马路镇马路溪村2296名村民的出行条件。
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 岳溪村 | 安化县马路镇千秋界-皮塘组连接路 | 新建及扩建 | 马路镇 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 湖南省安化县交通工程公司 | 硬化路面及附属设施3.113公里的道路建设 | 200 | 200 | 0 | 硬化路面及附属设施3.113公里的道路建设 | 改善马路镇岳溪村2446名村民的出行条件。

## 7.县住建局
附件2.7：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县住建局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造 | 全县各镇 | 全县各村 | 农村危房改造 | 新建、维修 | 全县各乡镇 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 安化县住房和城乡建设局 | 全县各乡镇 | 支持全县已脱贫户、监测户等406户低收入群体实施农村危房改造. | 882 | 882 | 0 | 支持全县已脱贫户、监测户等406户低收入群体实施农村危房改造，确保所有农户住房安全保障得到基本保障。 | 改善406户农村低收入群体住房基本条件，保障人民财产生命安全

## 8.县茶旅中心
附件2.8：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县茶旅中心）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 各有关乡镇等 | 相关村 | 安化县茶叶生产提质增效项目 | 续建 | 各有关乡镇 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 安化县茶旅产业发展服务中心 | 中茶、褒家冲、千秋界等企业 | 1.改造升级初精制加厂约1000㎡；2.绿色防控、有机肥替代化肥等有机茶园建设与机械化、数字化智慧茶园建设约2000亩；3.从茶园到茶杯等茶叶配套技术的推广、培训与使用；4.新产品、新技术、新设备等科技创新成果2项以上。 | 900 | 900 | 0 | 通过项目实施，促进全县年产茶叶鲜叶原料约500万斤，产能约2万担。 | 通过建立“企业+基地+合作社+茶农”利益联结机制，带动项目区受益脱贫人口约200人，项目区茶农人均增收300元以上。

## 9.县中药材产业办
附件2.9：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县中医药产业办）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 安化黄精种植基地 | 新建 | 安化县 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 县中医药健康产业发展服务中心 | 相关企业 | 新建安化黄精种植基地5000亩 | 3000 | 500 | 2500 | 按计划12月31日前完成5000亩黄精基地新建 | 带动300个脱贫人口以劳务、租金等方式增收1000元以上

## 10.县农机事务中心
附件2.10：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县农机事务中心）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 农业产业扶持 | [7 empty] | 580 | 200 | 380
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 粮油产业扶持项目 | 新建 | 相关村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 安化县农机事务中心 | 相关农业生产经营主体 | 支持建设一批机械化育苗工厂，完成1.0万亩机械化水田栽种面积；建设一批粮油产后机械化服务点 | 480 | 140 | 340 | 水稻机育、机插、机抛、烘干、初加工等相关环节生产机械化，带动700个群众发展粮油产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 特色产业扶持项目 | 新建 | 相关村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 安化县农机事务中心 | 相关农业生产经营主体 | 建设一批特色产业生产机械化示范点，与农业农村部南京农业机械化研究所共建茶园生产机械化科技工作站 | 100 | 60 | 40 | 特色产业相关环节实现机械化，带动300名群众发展特色产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本

## 11.现代产业园
附件2.11：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县现代产业园）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 | 配套基础 设施项目 | 产业园(区) | 田庄乡、东坪镇、古楼乡、马路镇、烟溪镇等乡镇 | 相关村 | 高标准黑毛茶加工厂建设 | 新建 | 田庄乡、东坪镇、古楼乡、马路镇、烟溪镇等乡镇 | 2023年4月 | 2023年12月 | 安化县国家现代农业产业园管理委员会 | 从事黑毛茶加工的相关企业 | 建设5条毛茶加工生产线 | 320 | 160 | 160 | 2023年底完成5条毛茶加工生产线建设 | 年产黑毛茶200吨，增收500万元，带动农户增收200万元
2 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 农业社会化服务 | 产业园内9个乡镇 | 产业园内56个村 | 农业废弃物收集处理 | 续建 | 马路镇、东坪镇、龙塘乡、羊角塘镇、田庄乡、江南镇、冷市镇、小淹镇、柘溪镇 | 2023年1月 | 2023年12月 | 安化县国家现代农业产业园管理委员会 | 安化县优园农业发展有限公司 | 在园区内9个乡镇茶园设立收集点，建立小淹镇、羊角塘镇、柘溪镇等3个农业废弃物收集处理中心，定期收集园内9个乡镇茶园内的投入品废弃物。 | 40 | 40 | 0 | 定期收集园内9个乡镇茶园内的投入品废弃物。 | 资金投入后农业废弃物收集处理可达200吨，受益茶园13万亩、受益人口7万多人

## 12.县民宗局
附件2.11：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县民宗局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
220
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 乐安镇 | 浮青村 | 乐安镇浮青村茶园公路建设（石桥组） | 新建 | 浮青村石桥组、回水组 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 浮青村村民委员会 | 公路扩宽至5.5米，园区公路长500米 | 20 | 10 | 10 | 按计划完成0.5公里产业路新建 | 改善生产条件，提高经济效益，解决122户500余人群众出行问题
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅 城 镇 | 十里村 | 梅城镇十里村渠道维修 | 改扩建 | 十里村雷公山 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 梅城镇人民政府 | 十里村 | 十里村雷公山支渠维修500米 | 11 | 10 | 1 | 10月底前完成500米支渠维修加固 | 提高抵抗自然能力，解决19户62人脱贫户（监测户）灌溉问题，助其年度增收。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 圳中村 | 产业路建设 | 新建 | 仙溪镇圳中村 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 仙溪镇人民政府 | 安化硕景种养专业合作社 | 进园道路硬化约200米，建储水池1个 | 12 | 9 | 3 | 按计划完成进园道路硬化约200米，建储水池1个；便于生产物资、产品运输及周边群众农业生产，完善配套基础设施。 | 便于基地生产物资、产品运输及周边8户脱贫户、10户群众农业生产。
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 芙蓉山茶园配套设施建设 | 新建 | 芙蓉村 | 2023-03-01 | 2023-11-02 | 仙溪镇人民政府 | 安化县芙蓉山亦神茶叶种植专业合作社 | 300米茶园浆砌挡墙、300米茶园排水渠建设 | 13.5 | 9 | 4.5 | 按计划完成300米茶园浆砌挡墙、300米茶园排水渠建设，确保茶农收益，防范水毁、塌方造成茶园减产 | 增加19户脱贫户、合作社成员、种植大户和茶农等317人生产收益，带动芙蓉山区域的茶产业发展，逐步扩大并建设稳定的优质原料生产基地，实现规模化、集约化经营。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大福镇 | 民利村 | 安化文利生态农业种养专业合作社茶园基地改建项目 | 改建 | 民利村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 大福镇人民政府 | 民利村村民委员会 | 100亩受旱灾茶园改良 | 13 | 10 | 3 | 计划在2023年12月完成茶园改建项目 | 解决全村648名脱贫人口的增收问题
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村双井坳产业公路硬化 | 新建 | 双井坳 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 龙门村村民委员会 | 双井坳公路硬化宽4.5米500米 | 12.5 | 10 | 2.5 | 完成双井坳产业路硬化宽约4.5米，长500米 | 改善552名一般群众和238名脱贫户农村群众生产生活条件
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 高桥村 | 叶子湾茶园茶树品种改良 | 改建 | 叶子湾 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 安化县永健茶叶种植专业合作社 | 改良老茶园基地350亩 | 28.5 | 20 | 8.5 | 品种改良后茶叶产量每亩超过5000斤，产值达700万元 | 联系农户120户，每户年增加收入6.25万元
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小淹镇 | 碧溪村 | 小淹镇云天阁茶园茶树重栽 | 改建 | 碧溪村 | 2023年2月 | 2023年9月 | 小淹镇人民政府 | 安化县云天阁茶叶种植专业合作社 | 100亩茶园茶树重栽 | 10 | 9 | 1 | 按计划完成100亩茶园茶树重栽 | 提高茶叶生产经济效益，解决脱贫户用工人数5人，改善受益对象收入
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小淹镇 | 幸福村 | 小淹镇胜峰茶叶茶园品种改良 | 新建 | 幸福村 | 2023年3月 | 2023年9月 | 小淹镇人民政府 | 安化胜峰茶叶种植专业合作社 | 茶园品种改良200亩 | 15 | 9 | 6 | 12月底前完成茶园品种改良200亩 | 提高茶叶生产经济效益，提高受益对象收入
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 思贤村 | 思贤茶园入园道路修建 | 新建 | 思贤村千机坪 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 江南镇人民政府 | 思贤村村民委员会 | 新修茶园入园道路400米 | 15 | 10 | 5 | 计划12月完成路基建设 | 带动地方群众就业10人，提高村集体经济收入5万元
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 田庄乡高马古驿茶叶茶园改建 | 改建 | 高马二溪村 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 田庄乡人民政府 | 安化县高马古驿茶叶种植专业合作社 | 200亩老茶园改建、升级。主要用于修建工作便 道、加施茶枯肥。 | 15 | 10 | 5 | 受益总人口 17人，其中受益脱贫人口6人。 | 解决124户已脱贫人口茶叶品种改良及改进种植方式，带动群众增收
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 天鹅村 | 马路镇大旺茶叶茶园基地提质增效项目 | 改建 | 天鹅村 | 2023年1月 | 2023年11月 | 马路镇人民政府 | 安化县大旺茶叶种植专业合作社 | 50亩茶园有机化培管，有机肥替代化肥 | 15 | 10 | 5 | 项目完成后，符合有机标准，鲜叶价格提升20%；预计年产值150万元左右 | 提升茶叶品质，提高生产效率；每年带动受益村村集体增收9万元
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 马路溪村 | 马路镇青云山茶园基地提质改建 | 改建 | 马路溪村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 安化县云台茶叶专业合作社 | 1、在马路镇马路溪村青云山茶园基地改建180亩，1、茶园基地修建畜水池一个，投入5万元；2、茶园基地提质改造施农家有机肥每亩300kg,共计54吨，每吨1600元，共计8.64万元；3、茶园基地提质改建培管进行中排、增施有机肥及修剪人工工资4.6万元，该茶园基地提质改建项目共投入18.24万元。 | 18.24 | 9 | 9.24 | 茶园基地改建完成后可以每亩增产鲜叶300斤，共计5.4万斤，能支付农户采摘工资10万元，为合作社增收将近20多万元 | 带动脱贫户就业人员每人增收劳动收入3000元
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 平口镇新坪村湖鸭组至刘家组茶产业公路新挖 | 新建 | 新坪村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 平口镇人民 政府 | 新坪村村民委员会 | 新挖公路，2公里，宽4.5米 | 15 | 10 | 5 | 按计划在2023年8月完成公路新挖 | 改善27人脱贫（监测对象）人口出行条件，促进产业发展
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 长塘镇 | 中山村 | 长塘镇中山村茶园基地修筑道路项目 | 改扩建 | 中山村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 长塘镇人民政府 | 安化县长塘镇中山村经济合作社 | 本项目计划改扩建茶园道路3.5m×2500米。 | 25 | 20 | 5 | 改扩建茶园道路2.5公里，方便茶叶的运输。 | 吸纳周边60多名群众就业，增加农民的收入
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南金乡 | 三龙村 | 南金乡三龙茶叶茶园基地硬件设施建设项目 | 新建 | 三龙村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 安化县南金乡人民政府 | 安化县三龙茶叶种植专业合作社 | 本项目计划钻探取水点1处，架设供水管2000米，修建蓄水池30立方米，提质增效100亩及其他配套设施。 | 28.5 | 25 | 3.5 | 12月底前完成供水管、蓄水池修建，提质增效100亩 | 项目实施后可改善100亩茶园缺水难题，改善50多户村民人畜饮水难题
17 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 黄石村 | 黄石村陈家坪产业路建设 | 新建 | 黄石村十一组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 江南镇 | 黄石村 | 公路硬化长度1公里，宽度3.5米 | 17 | 15 | 2 | 计划12月完成公路扩改硬化 | 带动群众就业10人，提高村集体经济收入2万元
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇谢家溪村幸福组河堤修复 | 改建 | 六步溪村幸福组 | 2023年10月 | 2023年11月 | 马路镇人民政府 | 六步溪村 | 修复水毁稻田河堤200米，约700立方米。 | 6 | 5 | 1 | 修复水毁稻田河堤长约200米，方量约700立方米；预计2023年11月完工 | 受益农户25户121人；受益脱贫户数及防止返贫监测对象6户19人，改善其生产生活条件。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南金乡 | 将军村 | 南金乡安化新农人种养专业合作社茶园提质增效 | 改建 | 将军村七百溪五、六组 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 安化新农人种养专业合作社 | 茶园基地13处共计25亩 | 11.5 | 10 | 1.5 | 12月完成茶园改建25亩 | 带动脱贫监测人口人均增收500元

## 13.县六步溪管理处
附件2.13：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县六步溪管理处）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [8 empty] | 420
1 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇六步溪村安沅公路修复 | 续建 | 安沅公路 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 马路镇 | 六步溪村村委 | 修复安沅公路1000立方米 | 60 | 20 | 40 | 在年底完成安沅公路1000立方米，连接安化通往沅陵的公路，方便全村人口安全出行。 | 受益人口450人以上，带动就业500个工日。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 网溪村 | 马路镇网溪村村组水毁公路修复、丰香坪至村部公路河堤修复、网溪峡谷巡护道维护 | 续建 | 网溪桥头至入村公路、丰香坪至村部公路河堤 | 2023-01-02 | 2023-11-02 | 马路镇 | 网溪村 | 计划修复水毁公路10公里 | 60 | 25 | 35 | 在规定时间内完成水毁公路的修复 | 保障全村村民出行，受益人口900多人。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村水毁公路与桥梁修复 | 续建 | 村部至南溪凹沿线、邓家组桥梁 | 2023-01-03 | 2023-11-03 | 马路镇 | 江溪村 | 修复水毁公路5公里，桥梁1座 | 120 | 30 | 90 | 在规定时间内完成水毁公路的修复 | 保障群众出行安全，解决20多人就业
4 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 苍场村 | 马路镇苍场村村组公路硬化 | 续建 | 木子组、爱国组 | 2023-01-04 | 2023-11-04 | 马路镇 | 苍场村 | 计划完成本村村组公路硬化5.8公里 | 150 | 25 | 125 | 在规定时间内完成本村村组公路硬化 | 方便本村村民出行，解决20多人就业
5 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村公路扩宽与组级公路硬化 | 续建 | 新龙桥至老屋坪与连三组至连四组 | 2023-01-05 | 2023-11-05 | 奎溪镇 | 木榴村 | 计划完成公路扩宽4.2公里，组级公路硬化2.5公里 | 148 | 30 | 118 | 在规定时间内完成公路扩宽4.2公里，组级公路硬化2.5公里 | 保障群众出行安全，解决50多人就业
6 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 银玄村 | 奎溪镇船溪口至拱桥水毁河堤 | 续建 | 银玄村船溪口至拱桥，高家山至楠家山组 | 2023-01-06 | 2023-12-06 | 奎溪镇 | 银玄村 | 水毁河堤1100立方米、垮塌修复5000立方 | 100 | 30 | 70 | 在规定时间内完成水毁公路修复165公里 | 保障村民出行，受益群众300多名。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 折尔村 | 马路镇折尔村水毁公路修复 | 续建 | 折尔村木王溪 | 2023-01-07 | 2023-11-07 | 马路镇 | 折尔村 | 计划修复水毁公路5公里 | 108 | 10 | 88 | 在规定时间内完成水毁公路的修复 | 保障群众出行安全，解决30多人就业
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 网溪村 | 马路镇山洋溪农业发展 | 续建 | 网溪村 | 2023-01-09 | 2023-11-09 | 马路镇 | 网溪村 | 发展中药材种植基地500亩 | 185 | 20 | 165 | 完成中药材种植基500亩，初加工药材10吨 | 解决就业人员30人
9 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 产业路 | 马路镇 | 苍场村 | 马路镇苍场村产业林道建设 | 新建 | 黄峰界月至明山 | 2023-01-11 | 2023-11-11 | 马路镇 | 苍场村 | 新修建产业林道2公里 | 170 | 20 | 150 | 完成黄峰界月至明山2公里的产业路建设 | 满足群众产业发展需求，带动村民发展产业，解决群众就业问题
10 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 产业路 | 奎溪镇 | 银玄村 | 奎溪镇银玄村村委拱桥至四五八组水毁河堤 | 续建 | 银玄村委至四五八组 | 2023-01-13 | 2023-12-13 | 奎溪镇 | 银玄村 | 水毁河堤1083立方米 | 40 | 20 | 20 | 在规定时间内完成水毁公路修复85公里 | 保障村民出行，解决100多名困难群众的道路安全
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇六步溪村新华组等地河堤修复 | 续建 | 新华组、建设组、幸福组 | 2023-01-08 | 2023-11-08 | 马路镇 | 六步溪村 | 修复该村三个小组的水毁河堤2000多立方米， | 75 | 25 | 50 | 完成稻田河堤修复2000立方米，修复和保障可耕种农田100亩以上。 | 受益人口420人以上，带动就业450个工日。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村水毁河堤与农田修复 | 续建 | 江溪村 | 2023-01-10 | 2023-11-10 | 马路镇 | 江溪村 | 修复水毁河堤3处 | 150 | 20 | 130 | 完成稻田河堤修复2000立方3处，修复和保障可耕种农田50亩以上。 | 满足群众 产业发展需求，解决就业人员20人以上
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村水毁河堤与农田修复 | 续建 | 电沙塘至南竹园大桥桥头与双四组小溪河堤 | 2023-01-12 | 2023-11-12 | 奎溪镇 | 木榴村 | 修复本村水毁河堤1300多米 | 180 | 20 | 160 | 完成电沙塘至南竹园大桥桥头与双四组小溪河堤修复1300多米 | 满足群众 产业发展需求，解决就业人员20人以上
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 奎溪镇雾寒村水毁河堤修复 | 续建 | 段上河堤 | 2023-01-14 | 2023-11-14 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 修复本村水毁河堤2处 | 80 | 5 | 75 | 完成本村水毁河堤2处的修复 | 满足群众 产业发展需求，解决就业人员10人以上
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 奎溪镇雾寒村中药材种植与初加工 | 续建 | 雾寒村 | 2023-01-15 | 2023-11-15 | 奎溪镇 | 安化县竹园冲种养专业合作社、安化笔尖峰中药材种植专业合作社 | 发展中药材种植基地500亩 | 100 | 25 | 75 | 完成中药材种植基500亩，初加工药材10吨 | 解决就业人员30人
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 苍场村 | 马路镇苍场村魔芋等蔬菜种植与加工 | 续建 | 苍场村 | 2023-01-16 | 2023-11-16 | 马路镇 | 湖南六步溪山佬生态农业开发有限公司、湖南省益阳市乡帮生态农业科技有限责任公司 | 发展魔芋等蔬菜种植基地300亩 | 230 | 25 | 205 | 完成魔芋等蔬菜种植基地300亩，做好冰花魔芋片的加工与销售。 | 解决就业人员50人
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇六步溪村茶叶种植与加工 | 续建 | 六步溪村 | 2023-01-17 | 2023-11-17 | 马路镇 | 安化县湖南坡茶业有限公司、安化希博茶叶种植专业合作社 | 发展生态茶叶基地200亩，对茶叶进行精深加工 | 300 | 25 | 275 | 完成茶叶种植基地200亩，做好茶叶的精深加工与销售。 | 解决就业人员60人
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村养蜂技术推广与产业培育 | 续建 | 木榴村 | 2023-01-18 | 2023-11-18 | 奎溪镇 | 安化县莲花养蜂场 | 发展养蜂500箱 | 150 | 5 | 145 | 按计划在2023年底完成养蜂500箱 | 为30多养殖户解决少量资金，支持养殖户引进先进技术，创新工作方法
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 奎溪镇 | 银玄村 | 休闲农业开发与乡村旅游发展 | 续建 | 银玄村 | 2023-01-19 | 2023-11-19 | 奎溪镇 | 安化县文武家庭农场、安化县锦秀种养专业合作社 | 在保护区发展休闲农业2家，大力发展乡村旅游 | 185 | 25 | 160 | 按计划在2023年底完成休闲农业2家 | 解决20多人农民就业问题，提高农民收入
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 江溪村 | 小水果基地建设 | 续建 | 江溪村 | 2023-01-20 | 2023-11-20 | 马路镇 | 安化家和生态种养专业合作社 | 发展黄桃与板栗基地100亩 | 100 | 3 | 97 | 按计划在2023年底完成黄桃基地与板栗基地100亩 | 解决10多名农民就业问题，提高农民收入
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 新龙村 | 农产品加工与销售 | 续建 | 新龙村 | 2023-01-21 | 2023-11-21 | 奎溪镇 | 安化县园润生态农业专业合作社联合社 | 建设2000平米集产销一体的食品加工厂，对农户的农产品进行收购与加工、销售1000斤 | 50 | 5 | 45 | 按计划在2023年底完成农产品收购与加工销售1000斤 | 解决20名农民就业问题，提高农民收入
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 江溪村 | 休闲农业开发与乡村旅游发展 | 新建 | 江溪村 | 2023-01-21 | 2023-11-21 | 马路镇 | 安化县宇逸种养专业合作社 | 发展生态旅游建设一间300平米的民宿、发展生态茶叶基地50亩 | 80 | 7 | 73 | 按计划在2023年底建设民宿一间，完成生态农业项目 | 完成300平民宿建设，提供10个就业岗位，提高农民收入

## 14.县库区移民事务中心
附件2.14：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县库区移民事务中心）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [8 empty] | 420
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 清塘铺镇、东坪镇 | 芒东村、廖家坪村 | 红岩水库、廖家坪水库人居环境整治 | 续建 | 芒东村、廖家坪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 库区移民事务中心 | 红岩水库服务中心、廖家坪水库服务中心 | 对廖家坪水库、红岩水库库区人居环境进行综合整治。（清理垃圾500吨，改善1.6万人饮水水质。） | 20 | 20 | 0 | 按计划完成清理垃圾500吨，改善1.6万人饮水水质。 | 改善1.6万人饮水水质，村民居住环境明显提升。
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 柘溪镇、马路镇、烟溪镇、南金乡、古楼乡、平口镇、渠江镇等乡镇 | 新坪村、渠江社区、白水村、黄龙村、三龙村、唐溪村等村组 | 柘溪库区人居环境整治 | 续建 | 柘溪库区各乡镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 库区移民事务中心 | 库区移民事务中心 | 对柘溪库区各乡镇进行人居环境整治。（清理垃圾25000吨） | 400 | 400 | 0 | 按计划完成清理垃圾25000吨，改善24530人人居环境。 | 改善24530人人居环境。

## 15.县林业局
附件2.15：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县林业局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [8 empty] | 140
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 安化县芙蓉国有林场 | 关联村牛角塘村、芙蓉村 | 安化县芙蓉林场2023年欠发达国有林场巩固提升特色种植产业发展项目 | 新建改造 | 安化县芙蓉国有林场黑泥田 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县林业局 | 安化县芙蓉国有林场 | 振兴林场经济，发展茶叶产业，新建茶园基地100亩，低产茶园基地改造50亩，打造“茶旅”一体化产业建设 | 62.8 | 60 | 2.8 | 带动群众务工，实现每户增加收入，项目在12月底之前完成 | 带动当地130户群众发展产业增加收入
2 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 产业公路硬化 | 安化县芙蓉国有林场 | 关联村牛角塘村、芙蓉村 | 安化县芙蓉林场欠发达国有林场巩固提升产业公路硬化 | 新建 | 安化县芙蓉国有林场 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县林业局 | 安化县芙蓉国有林场 | 产业道路硬化1公里，硬化标准，宽度4.5米，厚度0.2米，混凝土标号C30 | 45 | 40 | 5 | 改善芙蓉国有林场基础设施条件，提升居民生产生活条件 | 带动当地110户群众发展产业增加收入
3 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 安化县洞市国有林场 | 黄花溪村 | 安化洞市国有林场2023年欠发达国有林场巩固提升产业公路硬化基础设施建设 | 新建 | 黄花溪村高峰组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县林业局 | 安化县洞市国有林场 | 猴子湾至许家岭公路硬化1公里 | 50.4 | 40 | 10.4 | 提升产业效益，巩固增加脱贫户与监测户经济收入，改善村民交通出行条件。项目在5月底之前完成 | 带动当地60户群众发展产业增加收入

## 16.县供销联社
附件2.16：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县供销联社）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [7 empty] | 50 | 50 | 0
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 梅城镇、仙溪镇、大福镇、清塘镇 | 兴茶村、沿峰村、仙溪社区、仙中村、河东村、仙峰村、大桥新村、福欣村、木溪村、久泽坪村 | 安化县村级供销社建设 | 新建 | 兴茶村、沿峰村、仙溪社区、仙中村、河东村、仙峰村、大桥新村、福欣村、木溪村、久泽坪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县供销联社 | 兴茶村、沿峰村、仙溪社区、仙中村、河东村、仙峰村、大桥新村、福欣村、木溪村、久泽坪村 | 建设10个村级供销社，“村社共建”提升集体经济收入 | 50 | 50 | 0 | 解决1000户脱贫农户农资保供、农副产品销售、农业社会化服务等 | 吸纳农户入社采用股份分红等方式，做到联结农户服务农户

## 17.县民政局
附件2.17：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县民政局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
54
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 和睦村 | 中药材种植 | 新建 | 和睦村 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 龙塘镇人民政府 | 安化双洋蔬菜专业合作社 | 中药材种植100亩 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成100亩中药材种植 | 改善96户已脱贫群众生产生活条件
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 桃仙村 | 中药材种植 | 新建 | 桃仙村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 桃仙村 | 中药材种植50亩 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成50亩中药材种植 | 改善20户已脱贫群众务工条件
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小淹镇 | 百花村 | 蔬菜水果种植 | 新建 | 百花村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 百花村 | 蔬菜水果种植300亩 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成300亩蔬菜水果种植 | 改善100户已脱贫群众务工条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 大阳村 | 公路建设 | 新建 | 大阳村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 大阳村村委 | 修建0.215公里道路 | 10 | 8 | 2 | 按计划完成公路建设0.215公里 | 改善107户已脱贫群众生产生活条件
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 木孔村 | 公路建设 | 新建 | 木孔村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大福镇人民政府 | 木孔村村委 | 修建2公里公路 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成公路建设2公里 | 改善20户已脱贫群众生产生活条件
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 滔溪镇 | 滔东社区 | 垃圾治理 | 新建 | 滔东社区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇人民政府 | 滔东社区 | 垃圾收集点10个、垃圾收集斗车2辆 | 10 | 5 | 5 | 按计划垃圾收集点10个、垃圾桶100个、垃圾收集斗车2辆采购及建设 | 改善105户已脱贫群众生产生活条件
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 水溪村 | 公路建设 | 新建 | 水溪村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 水溪村 | 修建2公路公路 | 10 | 5 | 5 | 按计划完成公路建设2公里 | 改善46户已脱贫群众生产生活条件
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 烟溪镇 | 大阳村 | 饮水建设 | 新建 | 大阳村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 大阳村 | 修10公里长的管网建设 | 10 | 8 | 2 | 按计划完成10公里长的管网建设 | 改善486户群众供水保障
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 烟溪镇 | 双龙村 | 饮水建设 | 新建 | 双龙村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 双龙村 | 打饮水井4处建设 | 10 | 8 | 2 | 按计划完成饮水井4处建设 | 改善563户群众供水保障

## 18.县环保局
附件2.18：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（县环保局）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [8 empty] | 40
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 羊角塘镇 | 云盘村善溪 | 羊角塘镇善溪村生活污水治理 | 新建 | 云盘村善溪 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 市生态环境局安化分局 | 市生态环境局安化分局 | 三格池、黑水储存池、灰水沉淀池、隔油池、人工湿地共计：817套 | 40 | 40 | 0 | 按计划完成项目建设，改善群众生活环境 | 改善善溪村群众生活生产环境

## 19.各乡镇
附件2.19：
安化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表（各乡镇）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及 规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 整合资金 （万元） | 其他资金（万元）
4511
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 廖家村 | 清塘铺镇阴山排渡改桥建设 | 续建 | 清塘铺镇廖家村 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 清塘铺镇人民政府 | 安化县清塘铺镇农村经济发展有限公司 | 桥梁两端搭板、连接线及护坡建设；桥梁290M护栏、伸缩缝建设 | 400 | 200 | 200 | 2023年8月前完成桥梁两端搭板、连接线及护坡建设；桥梁290M护栏、伸缩缝建设 | 改善全村475户(其中建档立卡已脱贫户及监测户79户284人)生产生活条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 久泽坪村 | 清塘铺镇久泽坪村红色美丽村庄建设 | 新建 | 清塘铺镇久泽坪村 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 清塘铺镇人民政府 | 久泽坪村 | 革命传统教育、爱国主义教育基地1处 | 495 | 400 | 95 | 2023年12月底前完成久泽坪村革命传统教育、爱国主义教育基地建设 | 改善全村152户562户已脱贫户及监测户生产生活条件
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 八里潭村 | 清塘铺镇八里潭村赵家仑公路扩宽 | 扩建 | 八里潭村 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 八里潭村 | 完成八里潭村肖家仑、赵家仑至大石桥公路长2.74Km,扩宽1.5m | 70 | 70 | 0 | 预计2022年12月完成八里潭村肖家仑、赵家仑至大石桥公路长2.74Km,扩宽1.5m | 改善149户542人已脱贫户生产生活条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 南桥村 | 梅城镇南桥村南门桥至青山冲道路提质改造1.5公里 | 改扩建 | 梅城镇 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 梅城镇人民政府 | 梅城镇人民政府 | 南门桥至青山冲道路1.5公里道路提质改造 | 360 | 200 | 160 | 12月底前完成1.5公里提质改造工作 | 改善1183人交通条件。
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 乐安镇 | 乐高社区、乐桥社区 | 乐安镇镇区污水管网建设 | 新建 | 乐高社区、乐桥社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 乐安镇人民政府 | 乐高、乐桥社区连接污水处理厂的污水管理网建设1250米*830元/米 | 100 | 100 | 0 | 2023年底前按计划完成1250米的污水管网建设 | 解决5000多人口污水排放量，提高人居环境整治。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇芙蓉村基础设施建设 | 新建 | 芙蓉村五一组至红旗组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 芙蓉村村民委员会 | 组级公路建设350米 | 8 | 8 | 0 | 按计划完成组级公路建设350米，改善32户已脱贫人口及156户一般农户的交通 | 改善32户已脱贫人口及156户一般农户的交通问题 | 风力发电
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 三星村 | 仙溪镇三星村基础设施建设 | 新建 | 三星村董家组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 三星村村村民委员会 | 新建桥梁一座 | 6 | 6 | 0 | 按计划完成新建桥梁一座改善10个已脱贫人口生产生活条件，连接产业基地。 | 改善10个已脱贫人口生产生活条件，连接产业基地。 | 风力发电
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 泉塘村 | 仙溪镇泉塘村安全饮水 | 新建 | 泉塘村平江溪片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 泉塘村村民委员会 | 饮水工程，蓄水池一座，主管1千米。 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成饮水工程，蓄水池一座，主管1千米。解决10户已脱贫户、81户群众的“饮水难”问题 | 解决10户已脱贫户、81户群众的“饮水难”问题 | 风力发电
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 九龙社区 | 仙溪镇九龙社区安全饮水 | 新建 | 九龙社区金星组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九龙社区居民委员会 | 饮水工程，拦水坝两座，蓄水池一座，引水管800米。 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成饮水工程，拦水坝两座，蓄水池一座，引水管800米。解决10名已脱贫人口\28户群众的“饮水难”问题 | 解决10名已脱贫人口\28户群众的“饮水难”问题 | 风力发电
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 九龙社区 | 仙溪镇九龙社区村组道路建设 | 新建 | 八一组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九龙社区居民委员会 | 村组道路建设300米 | 8 | 8 | 0 | 按计划完成村组道路建设300米改善2户已脱贫户，19户群众的生产生活条件 | 改善2户已脱贫户，19户群众的生产生活条件 | 风力发电
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村安全饮水 | 新建 | 仙峰村清江片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 仙峰村村民委员会 | 饮水工程，蓄水池一座，引水主管1800米。 | 20 | 20 | 0 | 按计划完成饮水工程，蓄水池一座，引水主管1800米。解决10名已脱贫人口\28户群众的“饮水难”问题 | 解决10名已脱贫人口\28户群众的“饮水难”问题 | 风力发电
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 龙丰村 | 仙溪镇龙丰村安全饮水 | 改建 | 龙丰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 龙丰村村民委员会 | 安全饮水提质修建净水池、1000米管道 | 8 | 8 | 0 | 按计划完成安全饮水提质修建净水池、1000米管道解决龙丰村67户255个脱贫户的“饮水难”问题 | 解决龙丰村67户255个脱贫户的“饮水难”问题 | 风力发电
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 仙溪镇九渡水村水毁河堤维修 | 新建 | 九如片黄家组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村村民委员会 | 水毁河堤维修100米 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成水毁河堤维修100米，提高抵抗自然灾害能力，保证23户群众、5户脱贫户的生产生活用地安全，保护稻田60亩。 | 提高抵抗自然灾害能力，保证23户群众、5户脱贫户的生产生活用地安全，保护稻田60亩。 | 风力发电
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 山口村 | 仙溪镇山口村村组道路提质改造 | 新建 | 山口村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 山口村村民委员会 | 山口村至大溪村道路提质改造1000米 | 20 | 20 | 0 | 按计划完成山口村至大溪村道路提质改造1000米，解决210个已脱贫人口的“出行难”问题 | 解决210个已脱贫人口的“出行难”问题 | 风力发电
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村基础设施建设 | 新建 | 大溪村 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 仙溪镇人民政府 | 大溪村村民委员会 | 公路扩建硬化（含护堤修复）约600米 | 50 | 50 | 0 | 按计划完成公路扩建硬化（含护堤修复）约600米，改善53户脱贫户及154户农户交通出行，保护150亩耕地防洪护堤 | 改善53户脱贫户及154户农户交通出行，保护150亩耕地防洪护堤 | 带帽
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 仙溪社区 | 仙溪镇仙溪社区花坪组、宁家洲道路提质改造 | 改建 | 仙溪社区 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 仙溪社区 | 均宽3.5米，长约600米道路提质改造 | 40 | 40 | 0 | 按计划完成均宽3.5米，长约600米道路提质改造，改善20户已脱贫人口及30户一般农户的交通状况。 | 改善20户已脱贫人口及30户一般农户的交通状况。 | 抽水蓄能
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 大桥新村 | 仙溪镇大桥新村水毁公路修复 | 新建 | 刘家组 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 大桥新村 | 水毁公路20米左右修复（含护坡） | 5 | 5 | 0 | 按计划完成水毁公路20米左右修复（含护坡）建设，改善5户已脱贫人口及25户一般农户的交通状况。 | 改善5户已脱贫人口及25户一般农户的交通状况。 | 抽水蓄能
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 山漳村 | 仙溪镇山漳村仙丰水库公路改建 | 维修 | 山漳村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 山漳村 | 仙丰水库公路改建 | 25.5 | 25.5 | 0 | 按计划完成仙丰水库公路改建,改善40户农户及30户已脱贫户的出行难问题。 | 改善40户农户及30户已脱贫户的出行难问题。 | 抽水蓄能
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 仙溪社区、仙峰村 | 仙溪镇山塘维修 | 维修 | 仙溪社区、仙峰村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 仙溪社区、仙峰村 | 4口山塘清淤维修 | 16 | 16 | 0 | 按计划完成4口山塘清淤维修，提高农业生产抗旱能力，提高500亩农作物生产稳产，改善60户农户生产条件。 | 提高农业生产抗旱能力，提高500亩农作物生产稳产，改善60户农户生产条件。 | 抽水蓄能
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 河东村 | 仙溪镇河东村饮水工程 | 新建 | 河东村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 河东村 | 建1座蓄水池、铺设管道1000米 | 14.5 | 14.5 |  | 按计划完成建1座蓄水池、铺设管道1000米，解决248户农户及52户脱贫户饮水问题。 | 解决248户农户及52户脱贫户饮水问题。 | 抽水蓄能
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 仙溪镇 | 仙溪镇 | 仙溪镇人居环境整治项目 | 新建 | 仙溪镇 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 仙溪镇 | 垃圾桶等设备购置1200个 | 18 | 18 |  | 按计划完成基础设施购置1200个，改善880户农户及120户脱贫户环境卫生状况，提升居住条件。 | 改善880户农户及120户脱贫户环境卫生状况，提升居住条件。 | 抽水蓄能
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 山漳村 | 仙溪镇仙山茶叶茶园提质改造 | 改建 | 山漳村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 安化县仙山茶叶开发有限公司 | 400亩茶园提质改造 | 20 | 20 |  | 按计划完成400亩茶园提质改造，解决周边32户农户及8户脱贫就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边32户农户及8户脱贫就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 抽水蓄能
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 仙中社区 | 仙溪镇洢水四保茶园提质改造 | 改建 | 仙中社区 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 安化县洢水四保生态农业开发有限公司 | 350亩茶园提质改造 | 18 | 18 |  | 按计划完成350亩茶园提质改，解决周边28户农户及7户脱贫就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边28户农户及7户脱贫就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 抽水蓄能
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇亦神茶业茶园提质改造 | 改建 | 芙蓉村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 安化县亦神芙蓉茶业有限公司 | 350亩左右茶园提质改造 | 18 | 18 |  | 按计划完成350亩左右茶园提质改造，解决周边30户农户及42户脱贫就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边30户农户及42户脱贫就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 抽水蓄能
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 三星村 | 仙溪镇三星村饮水工程 | 新建 | 三星村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 三星村 | 2座蓄水池、约1000米管道铺设、维修 | 11 | 11 |  | 按计划完成2座蓄水池、约1000米管道铺设、维修，解决36户农户及12户脱贫户饮水问题。 | 解决36户农户及12户脱贫户饮水问题。 | 抽水蓄能
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 三星村 | 仙溪镇三星村消防林道建设 | 新建 | 三星村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 三星村 | 消防林道建设1公里 | 9 | 9 |  | 按计划完成消防林道建设1公里，有利于森林防火，便利周边26户农户及6户脱贫户生产生活。 | 有利于森林防火，便利周边26户农户及6户脱贫户生产生活。 | 抽水蓄能
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 华天村 | 仙溪镇华天村村组道路扩建 | 扩建 | 华天村 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 仙溪镇人民政府 | 华天村 | 村组公路扩宽500米，由3.5米扩宽至5米 | 5 | 5 |  | 按计划完成村组公路扩宽500米，改善周边43户农户及32户脱贫户出行问题。 | 改善周边43户农户及32户脱贫户出行问题。 | 抽水蓄能
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村人居环境提升 | 新建 | 合振村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 长塘镇人民政府 | 合振村 | 垃圾棚建设，公共区域垃圾收集点打造 | 10 | 10 | 0 | 按时按质完成垃圾棚维修，新增垃圾桶 | 改善全村3517人居环境，提升人居环境质量 | 后移
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村人居环境提升 | 新建 | 合振村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 长塘镇人民政府 | 合振村 | 维修3口山塘，改善水质，全村水渠清淤，进行污水治理 | 10 | 10 | 0 | 按时按质完成三口山塘维修清淤；完成全村水渠清淤及污水治理 | 改善全村3517人居环境，提升人居环境质量 | 后移
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村河堤修建 | 续建 | 新联村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 滔溪镇人民政府 | 滔溪镇新联村 | 800米河堤修复 | 30 | 10 | 20 | 按计划于2023.12月修复联兴、新开片800米河堤 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善70户已脱贫人口生产、生活条件 | 以工代赈
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 相关村 | 羊角塘镇油茶产业发展项目 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 羊角塘镇人民政府 | 续建1000亩油茶林 | 100 | 100 | 0 | 按计划完成1000亩油茶林建设 | 带动680户群众发展油茶产业 | 后移
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 羊角塘镇竹田村畜禽污染治理 | 新建 | 竹田村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 铺设2千米畜禽污水管道 | 50 | 50 | 0 | 铺设2千米畜禽污水管道 | 改善3072人居环境、畜禽污染
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 羊角塘镇板溪村公路扩宽项目 | 续建 | 板溪村 | 2023-04-02 | 2023-12-02 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 3.7公里公路扩宽 | 10 | 10 | 0 | 按期完成3.7公里公路扩宽 | 改变4460人出行环境 | 方案补充
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 冷家嘴社区、文昌村、家兴社区 | 冷市镇河道治理（2023年中央财政以工代赈项目） | 新建 | 冷市镇冷家嘴社区、文昌村、家兴社区 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 冷家嘴社区 | 河道治理1.3公里，护岸700米，人行道路建设6300平方米，人行道护栏700米。 | 860 | 400 | 460 | 2023年12页前完成河道治理1.3公里，护岸700米，人行道建设6300平方米，人行道护栏700米。 | 改善6025人的公益性基础设施，直接带动3个村（社区）近1811户，6025人（其中脱贫群众203户722人。）的就业机会。 | 以工代赈
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙塘镇 | 淘金村 | 龙塘镇淘金村老鸭塔至九峰尖产业路建设 | 续建 | 老鸭塔至九峰尖 | 2023-03-04 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 淘金村村委 | 老鸭塔至九峰尖产业路建设宽约5米，长约8公里 | 60 | 50 | 10 | 完成老鸭塔至九峰尖产业路建设宽约5米，长约8公里 | 改善1122名一般群众和265名脱贫户农村群众生产生活条件 | 后移
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 岩坡新村 | 东坪镇岩坡新村伊廖公路道路硬化 | 续建 | 岩坡新村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 岩坡新村 | 伊廖公路沿线土地平整11.3公里，路面硬化11.3公里 | 200 | 200 | 0 | 按时完成伊廖公路沿线土地平整11.3公里，路面硬化11.3公里 | 提高4360群众的出行条件，提高生活质量
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村河堤新修与提质改造 | 改建 | 马渡村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 新修河堤长85米、安装护栏85米、新修护坡长50米、高5米、新修站道20米、宽1.5米 | 60 | 30 | 30 | 按时完成新修河堤长85米、安装护栏85米、新修护坡长50米、高5米、新修站道20米、宽1.5米 | 修缮河堤、提高防洪功能、保障沿河耕地
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村安全饮水及农业抗旱灌溉用水工程 | 改建 | 马渡风雨桥中段河堤 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 更换破损自来水管道1500米，维修水池三处，修建农业灌溉水渠2000米，修建农业灌溉拦水坝6处 | 40 | 20 | 20 | 按时安成更换破损自来水管道1500米，维修水池三处，修建农业灌溉水渠2000米，修建农业灌溉拦水坝6处 | 保障4000人群众的安全饮水，提高生活质量
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 东坪镇 | 岩坡新村 | 东坪镇岩坡新村红岩塘水坝护堤修建 | 新建 | 岩坡新村 红岩塘组 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 东坪镇人民政府 | 岩坡新村 | 修建拦水坝1座及护堤520米 | 150 | 120 | 30 | 按时完成修建拦水坝1座及护堤520米 | 村集体经济增收6万元以上，提供就业岗位40人以上
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇柘杨社区松树坪2公里养殖产业路建设 | 新建 | 柘溪杨沙社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 柘溪杨沙社区 | 柘溪杨沙社区 | 新建2公里养殖产业路 | 33 | 20 | 13 | 按计划，按目标完成产业公路建设 | 带动2983人产业发展 | 电改
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 旅游路 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇柘杨社区干沟湾6公里民俗旅游路建设 | 新建 | 柘溪杨沙社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 柘溪杨沙社区 | 柘溪杨沙社区 | 新建6公里民俗旅游路 | 89 | 80 | 9 | 按计划，按目标完成旅游公路建设 | 带动2983人产业发展 | 电改
42 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益集体经济合作社黄精加工基地 | 新建 | 柘溪镇广益社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇广益社区 | 柘溪镇广益社区 | 建设黄精加工基地一个，面积20亩 | 800 | 100 | 700 | 按计划，按目标建设完成黄精加工基地一个 | 带动全社区880户2400人共同发展黄精加工种植业，提高居民收入，增加村集体经济收入。 | 电改
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 柘溪镇大溶溪社区桐皮湾河堤、桥梁建设 | 新建 | 大溶5组-6组 | 2023-03-18 | 2023-09-01 | 大溶溪社区居民委员会 | 大溶溪社区居民委员会 | 新建桥一座、河堤3500立方 | 140 | 100 | 40 | 按计划安目标完成新建桥一座、河堤3500立方 | 为105位居民的出行提供便利、保障居民的人身与财产安全 | 电改
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 柘溪镇 | 柘溪杨沙社区 | 柘溪镇柘溪杨沙社区道路建设 | 新建 | 全社区 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 柘溪杨沙社区 | 新建865米产业发展公路 | 150 | 100 | 50 | 按计划完成产业道路865米建设 | 改善全社区2983人行条件 | 美丽乡村
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 柘溪镇 | 柘溪杨沙社区 | 柘溪镇柘溪杨沙社区环境整治 | 改建 | 柘溪杨沙社区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 柘溪杨沙社区 | 土地整理回填3560平方米 | 127 | 80 | 47 | 按计划完成3560平方米土地回填 | 改善全社区2983人生活生产条件 | 美丽乡村
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 柘溪镇 | 柘溪杨沙社区 | 柘溪镇柘溪杨沙社区一三组公路沿线基础设施建设 | 新建 | 一三组公路沿线 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 柘溪杨沙社区 | 新建180余米公路护栏及路基建设 | 23 | 20 | 3 | 按计划完成180余米护栏及路基建设 | 保障全村2983人出行安全 | 美丽乡村
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施目 | 小型农田水利设施 | 烟溪镇 | 大阳村 | 烟溪镇红茶产业园河堤建设 | 新建 | 大阳村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 大阳村 | 园区河堤建设长568.2米，高5米，宽1.2米 | 100 | 100 | 0 | 2023年底，完成园区河堤建设长568.2米，高5米，宽1.2米 | 带动15户38名群众增收3000元以上 | 农村改革试点项目
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 烟溪镇 | 大阳村 | 烟溪镇红茶产业园下水道建设 | 新建 | 大阳村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 大阳村 | 下水道建设长385米 | 23 | 23 | 0 | 2023年底，完成下水道建设长385米 | 带动7户23名群众增收4500元以上 | 农村改革试点项目
49 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 烟溪镇 | 大阳村 | 烟溪镇红茶产业园供水管道建设 | 新建 | 大阳村 | 2023-05-02 | 2023-12-02 | 烟溪镇人民政府 | 大阳村 | 供水管改道长409米 | 21 | 21 | 0 | 2023年底，供水管改道长409米 | 带动7户23名群众增收4500元以上 | 农村改革试点项目
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 大阳村 | 烟溪镇红茶产业园借土填方工程 | 新建 | 大阳村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 大阳村 | 借土填方工程长570m*宽9m*高5m | 56 | 56 | 0 | 2023年底，完成借土填方工程长570m*宽9m*高5m | 带动12户36名群众增收4500元以上 | 农村改革试点项目
51 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇农产品综合提升项目 | 新建 | 双丰村 | 2023-05-02 | 2023-12-02 | 烟溪镇人民政府 | 双丰村 | 五都农产品中心建设200平方米 | 40 | 30 | 10 | 按计划完成五都农产品中心建设200平方米等建设 | 带动8户群众增收2500元以上 | 农村改革试点项目
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇水果示范基地提升项目 | 新建 | 双丰村 | 2023-05-03 | 2023-12-03 | 烟溪镇人民政府 | 双丰村 | 乡村振兴水果示范基地80亩，深水井300米、滴管6000米、产业公路2.5公里 | 85 | 50 | 35 | 按时完成新建水果基地80亩，深水井300米、滴管6000米、产业公路2.5公里 | 带动23户69名群众增收2500元以上 | 农村改革试点项目
53 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 烟溪镇 | 夏坪村 | 烟溪镇夏坪村茶场公路建设 | 新建 | 夏坪村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 夏坪村 | 夏坪村茶场公路开挖新建公路长500米，硬化茶场产业公路长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 44 | 30 | 14 | 按计划完成开挖新建公路长500米，硬化茶场产业公路长500米，宽3.5米，厚0.2米。 | 带动29户务工增收2000元以上。 | 农村改革试点项目
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇平顶界茶叶基地提质升级项目 | 新建 | 新云马村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 新云马村 | 平项界茶园茶园区加植生态抗旱果苗、树苗50亩等 | 75 | 60 | 15 | 2023年底，茶园区加植生态抗旱果苗、树苗50亩等，2024年底,完成100立方蓄水池2个、25主水管1000米、取水井2个深200米及配套设备 | 带动52户155人稳定增收。 | 农村改革试点项目
55 | 产业发展项目 | 产业服务支持项目 | 智慧农业 | 烟溪镇 | 通溪桥、双龙等村社区 | 烟溪镇示范村和示范茶园基地建设 | 新建 | 通溪桥、双龙等村社区 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇人民政府 | 通溪桥、双龙等村社区 | 通溪桥村天茶茶园基地公路硬化1100米、宽3.5米、厚0.2米。完成双龙村公路扩改及公路硬化长370米，宽4.5米，桃溪公路护堤方375立方米。 | 160 | 130 | 30 | 2023年底，完成示范村、示范茶园基地建设等,改善群众生活条件，提高生产效益。 | 带动450户1800人稳定增收。 | 农村改革试点项目
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 连里村 | 渠江镇连里村新屋组级公路硬化 | 改建 | 连里村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 连里村村民委员会 | 新屋组组级公路硬化长250米、宽3.5米 | 8.5 | 6.5 | 2 | 12月底完成公路硬化长250米、宽3.5米 | 10名群众参与务工，获取劳务报酬 | 以工代赈
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 渠江镇 | 连里村 | 渠江镇连里村三塘湾农田机耕道硬化 | 改建 | 连里村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 连里村村民委员会 | 三塘湾农田机耕道硬化长200米、宽3米 | 5 | 3.5 | 1.5 | 12月底完成机耕道硬化长200米、宽3米 | 10名群众参与务工，获取劳务报酬 | 以工代赈
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 渠江镇 | 城华村 | 渠江镇城华村大坪界-何家组产业路修建 | 新建 | 大坪界-何家组、连溪组 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 城华村村民委员会 | 新建两条产业路全长2公里，宽5米 | 25 | 20 | 5 | 12月底完成2公里产业路修建 | 解决154已脱贫人口农产品运输条件，降低生产成本 | 后移
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 城华村 | 渠江镇城华村公路水沟 | 新建 | 城华村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 城华村村民委员会 | 新建公路水沟全长1公里 | 14 | 10 | 4 | 12月底完成1公里水沟建设 | 解决群众267名脱贫人口出行问题 | 后移
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村高标准茶园改造 | 改建 | 庙山坪、丘公坳 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 古楼乡人民政府 | 古楼乡富强村 | 改建高标准茶园50亩 | 10 | 10 | 0 | 在2023年8月之前完成50亩茶园改造工程 | 改善了蒙棋片30户89人的生产生活条件，带动脱贫户稳定增收 | 后移
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古楼乡 | 双江村 | 古楼乡双江村油茶基地改造 | 扩建 | 双江村和睦溪 | 2023-04-02 | 2023-12-02 | 古楼乡人民政府 | 古楼乡双江村 | 扩建一条产业园道路2.2公里及油茶基地维护 | 20 | 20 | 0 | 在2023年8月之前完成机耕道及油茶基地维护工程 | 改善了和睦溪101户306人的生产生活条件，带动脱贫户稳定增收 | 后移
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洞市国有林场 | 黄花溪村 | 洞市国有林场黄花溪村新建农田灌溉拦河坝建设 | 新建 | 黄花溪村 | 2023-04-02 | 2023-10-02 | 洞市国有林场 | 黄花溪村 | 新建农田灌溉拦河坝2座，河堤80米 | 30 | 20 | 10 | 按期完成黄花溪村新建农田灌溉拦河坝建设 | 提升189人生产生活条件 | 方案补充
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村河堤建设 | 新建 | 肖家村大湾组 | 2023-07-10 | 2023-10-05 | 小淹镇 | 肖家村村民委员会 | 大湾土地树至文化小广场段：大湾坝至荷花池段河堤1430m³ | 50 | 50 | 0 | 计划8月底前完成河堤的修建 | 解决48户稻田灌溉，为每户村民每年增收500元以上 | 美丽乡村
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村公路建设 | 新建 | 肖家村桥亭二、五组 | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 小淹镇 | 肖家村村民委员会 | 桥亭二、五组栗木桥路面建设300米，路面下涵洞，渠道，砌堤100m³ | 20 | 20 | 0 | 计划10月完成公路砌堤 | 解决12户54名村民出行不便问题。 | 美丽乡村
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村公路建设 | 新建 | 肖家村桥亭片一组 | 2023-07-03 | 2023-09-18 | 小淹镇 | 肖家村村民委员会 | 桥亭片一组路面旁砌堤450m³、公路硬化30米、公路加宽硬化100米 | 30 | 30 | 0 | 计划9月底前完成公路硬化、砌堤 | 解决27户135名村民出行不便问题。 | 美丽乡村
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 黑泥田村 | 高明乡黑泥田村桥梁建设 | 新建 | 黑泥田村月形组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 高明乡人民政府 | 黑泥田村 | 新建乌龟山桥长9米，宽6.5米 | 10 | 5 | 5 | 在2023年12月完成月形组乌龟山桥新建桥长9米，宽6.5米 | 解决200户756人“出行难”的问题
67 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 其它 | 清塘铺镇 | 栗山坳村 | 清塘铺镇栗山坳茶溪河火清段疏通项目 | 改建 | 栗山坳村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 栗山坳村 | 对栗山坳茶溪河火清段1公里疏通 | 10 | 5 | 5 | 对栗山坳茶溪河火清段1公里疏通，预计2023年12月完工 | 完善基础设施的建设，给栗山坳村358户1558人民带来更加舒适的生活环境
68 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村路) | 清塘铺镇 | 沙坪村 | 沙坪村村级道路建设 | 公路扩建硬化 | 沙坪村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 沙坪村 | 沙坪村久龙线防汛线5Km窄路加宽硬化 | 42 | 4 | 38 | 对龙坳村至久泽村的久龙线，东风水库的防汛线5Km进行窄路加宽公路硬化 | 完善基础设施的建设，改善162户682人生产生活条件
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 熊耳村 | 乐安镇熊耳村石马片区自来水提质改造 | 新建 | 岩山组、富字组、石灰组 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 熊耳村 | 新建120立方米的蓄水池 | 5 | 5 | 0 | 2023年底前按计划完成120立方米蓄水池 | 改善农户畜牧业和农作物条件，提高经济效益，解决96户430余人群众饮水问题
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 匡林村 | 乐安镇匡林村独石凼供水保障设施建设 | 新建 | 独石凼组 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 匡林村 | 维护供水源，修建长13米、宽5米、高3米的蓄水池 | 10 | 10 | 0 | 2023年底前按计划完成蓄水池修建 | 改善生活、生产条件，提高经济效益，解决解决已脱贫人口71人，107户425余人生活、生产用水难问题。
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 长赵村 | 乐安镇长赵村饮水设施建设 | 新建 | 洞底、粟子、桑树、象排组 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 长赵村 | 新建水池2处，2.5万/处，水管8000米，6.3元/米 | 10 | 10 | 0 | 2023年底前按计划完成4个组的新建饮水工程 | 改善生产条件，解决200户1670余人群众饮水安全
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 青峰村 | 乐安镇青峰村燕子潭自来水提质扩容 | 提 质 扩 容 | 乐安镇青峰村燕子潭 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 乐安镇人民政府 | 青峰村 | 水利建设3000米 | 20 | 20 | 0 | 预计2023年度完成水利建设提质扩容 | 提高了抵抗自然灾害的能力，实际上解决了人们生产生活用水困难等问题.蚩尤村饮水人口数为100人
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 乐安镇 | 蚩尤社区 | 乐安镇蚩尤故里生态农业产业路建设 | 新建 | 蚩尤社区铁山坝组、夹山口组、檀木山村民组、田庄组 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 蚩尤社区 | 铁山坝组、夹山口组、檀木山村民组、田庄组四处地方农机路新建约2.6公里 | 10 | 10 | 0 | 2023年完成2.6公里的产业路建设。 | 方便当地村民生产生活和发展产业，带动帮扶脱贫户解决就业岗位，受益脱贫户24人
74 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植养殖业基地 | 乐安镇 | 团云村 | 乐安镇团云界种养专业合作社扩建及配套建设 | 扩建 | 团红村团华1组 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 团云村 | 扩建基地200平方米及配套设施建设 | 10 | 10 | 0 | 2023年完成基地扩建200平方米和种养配配套设施建设 | 带动当地村民发展种养殖业，帮扶脱贫户解决就业岗位，受益脱贫户18人
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 蚩尤、青峰、张家仙湖、伊中、尤溪 | 乐安镇小Ⅰ型水库维修 | 维修 | 蚩尤、青峰、张家仙湖、伊中、尤溪 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 乐安镇人民政府 | 蚩尤、青峰、张家仙湖、伊中、尤溪 | 对盐井、温冲、朩瓜塘、碑冲、游溪坑维修清淤除险加固 | 10 | 10 | 0 | 2023年底完成 5口小Ⅰ型水库的维修 | 解决15000多人口的饮用水和农田灌溉
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乐安镇 | 蚩尤社区 | 安化小籽花生基地 | 新建 | 蚩尤社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 蚩尤社区 | 安化小籽花生种植基地200亩 | 8 | 8 | 0 | 建立200亩安化小籽花生基地 | 带动安化小籽花生特色产业发展
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 乐安镇 | 祝丰村 | 产业路建设 | 新建 | 祝丰村砖屋1-4组、八角1-2组 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 乐安镇人民政府 | 祝丰村 | 生产路路基修整1800米*3米 | 5 | 5 | 0 | 2023年年底前按计划完成1800米生产路路基工程 | 改善生产条件，提高经济效益，解决100户470余人群众便于机械生产耕作问题
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 文石村 | 乐安镇文石村肖家山塘维修 | 维修 | 文石村敖头组肖家山塘 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 乐安镇人民政府 | 文石村 | 山塘清淤1500方，塘堤浆砌石150立方。 | 5 | 5 | 0 | 2023年底前按计划完成肖家山塘维修除险加固。 | 解决200多亩的农田灌溉，受益260人。
79 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梅城镇 | 龙安村 | 安化县翔飞生态种养农民专业合作社成品鱼加工厂 | 新建 | 龙安村 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 梅城镇人民政府 | 安化县翔飞生态种养农民专业合作社 | 成品鱼加工厂厂房新建 | 7 | 5 | 2 | 2023年10月31日前完成加工厂建设 | 改善20户97人的就业难问题，帮助年增收0.4万元以上
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 栗星村 | 梅城镇栗星村天乌山公路硬化 | 改建 | 栗星村天乌山 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 栗星村 | 栗星村天乌山2.5公里道路硬化 | 25 | 5 | 20 | 2023年12月底前完成栗星村天乌山2.5公里道路硬化 | 解决5户14人已脱贫户、监测户的出行问题
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 望城村 | 梅城镇望城村梁乙水库泄洪道路接通村主干道道路硬化 | 改扩建 | 梁乙水库泄洪道路 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 梅城镇人民政府 | 望城村 | 梁乙水库泄洪道路接通村主干道1公里 | 30 | 5 | 25 | 11月底前完成梁乙水库泄洪道路接通村主干道1公里道路硬化 | 改善交通条件，解决9户30人已脱贫户、监测户群众出行问题。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 江湾村 | 梅城镇江湾村横沙片区两座危桥扩宽加固 | 扩建 | 江湾村 | 2023年8月 | 2023年10月 | 梅城镇人民政府 | 江湾村 | 梅城镇江湾村横沙片区两座危桥扩宽加固10米 | 10 | 10 | 0 | 2023年10月底前完成两座危桥扩宽加固 | 解决88户361人脱贫户、监测户的农副产品运输、销售及出行问题
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 清水村 | 梅城镇清水村陈公六组山塘清淤维修加固 | 维修加固 | 清水村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 梅城镇人民政府 | 清水村 | 维修加固山塘一口 | 6 | 5 | 1 | 年底前竣工 | 改善3个村民小组200余人的灌溉条件
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 苏梅村 | 梅城镇苏梅村苏桂公 路改扩建 | 改建 | 苏梅村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 梅城镇人民政府 | 苏梅村 | 苏桂公路改 扩建 1公里 | 22 | 20 | 2 | 年底前完成 苏桂公路改 扩建 1公里 | 解决410个已脱贫户、监测户的“出行难”问题
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 黄泥村 | 梅城镇黄泥村水利工程建设 | 改建 | 黄泥村黄泥六组淹塘里 | 2023-05-01 | 2023年12年 | 黄泥村村民委员会 | 黄泥村 | 黄泥村黄泥六组淹塘里100立方蓄水池修建 | 10 | 5 | 5 | 2023年12月底前完成黄泥村段家九组陈家冲100立方蓄水池 | 解决了黄泥村饮水问题，改善群众生活条件，提高生活质量
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 仙溪镇九渡水村饮水工程 | 续建 | 九渡水村全村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村 | 九渡水村全村自来水维修 | 40 | 20 | 20 | 按计划完成九渡水村全村自来水维修。解决周边847户农户及159户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。 | 解决周边847户农户及159户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇芙蓉村茶园入园公路基础设施建设 | 新建 | 翁家里至锡杖山排上 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 安化老兵茶旅发展有限公司 | 茶园入园公路约1280米建设 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成茶园入园公路约1280米建设。便于生产物资、产品运输及周边173户农户及50户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。 | 便于生产物资、产品运输及周边173户农户及50户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 山口村 | 仙溪镇梅山文化园农耕园产业路建设 | 续建 | 山口村梅山文化园 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 山口村 | 梅山农耕产业园400米产业路建设 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成梅山农耕产业园400米产业路建设。便于生产物资、产品运输及周边27户农户及20户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。 | 便于生产物资、产品运输及周边27户农户及20户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。
89 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 山漳村 | 仙溪镇仙山茶叶茶园提质100亩 | 改建 | 仙溪镇山漳村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 仙山茶叶开发有限公司 | 茶园提质改造100亩 | 18 | 10 | 8 | 按计划完成茶园提质改造100亩。解决周边66户农户及40户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边66户农户及40户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。
90 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 圳中村 | 仙溪镇圳中村基础设施建设 | 维修 | 圳中村联二塘 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 仙溪镇人民政府 | 圳中村 | 联二塘塘基维修、清污 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成联二塘塘基维修、清污。提高农业生产抗旱能力，便利周边192户农户及44户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 提高农业生产抗旱能力，便利周边192户农户及44户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 仙中村 | 仙溪镇仙中村公路扩宽及硬化 | 改建 | 毛家片区 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 仙溪镇人民政府 | 仙中村 | 毛家片区1.5公里公路扩宽硬化 | 22.8 | 10 | 12.8 | 按计划完成毛家片区1.5公里公路扩宽硬化。改善周边67户农户及19户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边67户农户及19户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
92 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村先锋组田间渠道建设 | 新建 | 滂泥冲至 邓家湾 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 仙峰村 | 先锋组田间渠道建设350米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成先锋组田间渠道建设350米。改善灌溉条件，便利周边44户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边44户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 河东村 | 仙溪镇河东村森林防火隔离带建设 | 新建 | 麻山冲—水竹冲隔离带 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 河东村 | 建设森林防火2千米隔离带，修建路面5米，路面两侧砍开隔火距离约25米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成建设森林防火2千米隔离带，修建路面5米，路面两侧砍开隔火距离约25米。有利于森林防火，便利周边416户农户及75户脱贫户生产生活。 | 有利于森林防火，便利周边416户农户及75户脱贫户生产生活。
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 河东村 | 仙溪镇河东村村组公路提质改造 | 改建 | 刘仑片部分路段扩宽 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 河东村 | 刘仑片龙建平至王飞跃房屋路段，过于狭窄处加宽1.5米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成刘仑片龙建平至王飞跃房屋路段，过于狭窄处加宽1.5米。改善周边416户农户及75户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边416户农户及75户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 芙蓉山茶园基地浆砌挡墙建设 | 新建 | 芙蓉村前进组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 仙溪镇人民政府 | 安化县亦神芙蓉茶业有限公司 | 建设300米长、1.2-1.5米高、横切面0.4米茶园浆砌挡墙 | 12 | 10 | 2 | 按计划完成建设300米长、1.2-1.5米高、横切面0.4米茶园浆砌挡墙。解决周边1户农户及16户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边1户农户及16户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 芙蓉山茶园基地排水渠建设 | 新建 | 芙蓉村前进组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 仙溪镇人民政府 | 安化县亦神芙蓉茶业有限公司 | 建设600米长的茶园公路沿线排水渠 | 12 | 10 | 2 | 按计划完成建设600米长的茶园公路沿线排水渠。解决周边1户农户及16户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。 | 解决周边1户农户及16户脱贫户就业，提高茶叶品质及产量，带动茶产业发展。
97 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 大桥新村 | 仙溪镇大桥新村渠道维修 | 维修 | 大桥新村 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 大桥新村 | 渠道维修2.1公里 | 13 | 10 | 3 | 按计划完成渠道维修2.1公里。改善灌溉条件，便利周边965户农户及110户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边965户农户及110户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 中山村 | 长塘镇中山村龙席湾河堤新建 | 新建 | 中山村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 中山村 | 中山村 | 新建河堤50米 | 5 | 5 | 0 | 2023年12月完成新建河堤50米 | 改善320名群众的生产条件，促进粮食增产
99 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 林山塘冲社区 | 长塘镇林山塘冲社区低产田改造渠沟维修 | 维修 | 肖家垅 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 林山塘冲社区 | 林山塘冲社区 | 肖家垅低产田改造渠沟维修600米 | 8 | 8 | 0 | 在规定时间内完成肖家垅低产田改造渠沟维修600米建设 | 改善104户当地群众生产条件，提高粮食产量，提供临时就业岗位10个
100 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 长塘镇 | 通溪村 | 长塘镇通溪村高马溪茶业精制厂升级项目 | 维修 | 长塘镇 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 湖南省高马溪茶业有限责任公司 | 通溪村 | 精制厂一生产车间维修、加固 | 5 | 5 | 0 | 按时按质完成精制厂一生产车间维修、加固 | 项目区受益总人口 12 人，其中受益脱贫人口 12 人,带动项目区茶农平均增收 ，提供临时就业岗位10个
101 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村大峰山茶园提质改造 | 维修 | 大峰山茶园 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 湖南顺生祥茶业有限公司 | 岳峰村 | 茶园修路、施肥、修剪 | 6 | 6 | 0 | 按时按质完成茶园修建及提质改造 | 带动脱贫人口及监测对象劳务用工，提供临时岗位20个
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 丫山村 | 长塘镇丫山村大湾油茶厂前河河堤建设 | 新建 | 丫山村委 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 丫山村 | 丫山村 | 新建丫山村大湾油茶厂前河河堤河堤350米 | 4 | 4 | 0 | 按计划完成新建河堤350米 | 改善当时773户当地群众生产生活条件，提供临时就业岗位10
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 兰溪村 | 长塘镇兰溪村李华岳户至李得益户河道清理 | 维修 | 兰溪村 | 2023年9日 | 2023-10-01 | 兰溪村 | 兰溪村 | 兰溪村李华岳户至李得益户河道清理500米 | 3 | 3 | 0 | 按时按质完成兰溪村李华岳户至李得益户河道清理500米 | 改善当地群众生活生产条件，提供临时就业岗位20个
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 和平社区 | 大福镇和平社区沂溪河堤下河码头迁移 | 新建 | 大福镇和平社区 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 大福镇人民政府 | 和平社区 | 下河码头迁移1处 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2023年10月前完成沂溪河堤下河码头迁移任务 | 改善20户82人生产生活条件
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村下水道改造 | 大福镇 | 中心社区 | 大福镇中心社区集镇下水道改造 | 新建 | 中心社区集镇 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 大福镇人民政府 | 中心社区 | 下水道改造357.1米，280元每米 | 10 | 10 | 0 | 按计划在2023年12月完成中心社区集镇下水道改造357.1米，优化环境，提高人民生活质量 | 改善470个已脱贫人口以及1510个一般农户生活条件
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 金山村 | 滔溪镇金山村洞溪到罗王庙窄路加宽 | 改建 | 金山村 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 滔溪镇 | 金山村 | 扩建洞溪至罗王庙公路3公里 | 26 | 5 | 21 | 按计划于2023年10月前扩建洞溪至罗王庙公路3公里 | 改善出行条件，提升出行效率，改善32户脱贫户及监测户生产、生活条件。
107 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养业基地建设 | 滔溪镇 | 南山村 | 滔溪镇南山村湖南俏花姐生态农业开发有限公司基地扩建 | 新建 | 滔溪镇南山村 | 2023-05-02 | 2023-12-01 | 滔溪镇 | 俏花姐生态农业开发有限公司 | 基地平整5000平方米；疏通渠道150米。 | 15.6 | 5 | 10.6 | 于2023年12月前完成基地平整5000平方米；疏通渠道150米 | 提高了抵抗自然灾害能力，提高45户已脱贫户和监测户生产、生活条件，改善生活质量。
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村村组道路维修路基 | 改建 | 文溪村 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 滔溪镇 | 文溪村 | 维修路基砌堤460立方米 | 12.8 | 4 | 8.8 | 按计划于2023年11月前维修路基砌堤460立方米 | 改善出行条件，提升出行效率，改善28户脱贫户及监测户生产、生活条件。
109 | 产业发展 | 生产项目 | 养植业基地 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 羊角塘镇板溪村顺源家庭农场养殖项目 | 续建 | 羊角塘镇板溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇 | 顺源家庭农场 | 完善猪场环保设施 | 5 | 5 | 0 | 按期完善猪场环保设施 | 增加87人经济收入
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 羊角社区 | 羊角塘镇羊角社区公路扩宽 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇 | 羊角社区 | 200米羊角社区公路扩宽 | 5 | 5 | 0 | 按期完成200米羊角社区公路扩宽 | 改变1376人出行环境
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村水毁公路、河堤修护 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 长10.5公里 | 10 | 5 | 5 | 按期完成董木溪村水毁公路和河堤修护 | 改变796人出行环境
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 冷市镇 | 大桥水社区 | 大桥水社区1-4组、大桥水社区9-22组公路建设 | 新建 | 大桥水社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 大桥水社区 | 平整加宽路基400米，建设4米宽桥梁一座，路面硬化400米 | 30 | 10 | 20 | 2023年12月完成道路建设 | 改善1800人的生活出行条件
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 冷市镇 | 冷家嘴社区 | 冷市镇冷家嘴社区田溪冲产业路建设 | 新建 | 冷家嘴社区 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 冷市镇人民政府 | 冷家嘴社区 | 公路窄改宽860米 | 26 | 10 | 16 | 2023年11月完成田溪冲产业路建设 | 给87户居民带来出行便利
114 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 冷市镇 | 董家村 | 冷市镇湖南冷市立云生态农牧有限公司腊肉加工烤房项目 | 新建 | 董家村4组 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 董家村 | 建设腊肉加工烤房1间及相关配套设施 | 35 | 5 | 30 | 11月底之前完成烤房及配套设施建设 | 带动25户群众稳定增收
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 高桥村 | 冷市镇高桥村石河郭家冲公路建设 | 新建 | 高桥村石河片区 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 高桥村 | 修建长1公里宽4米公路 | 10 | 5 | 5 | 11月完工通车 | 改善石河220多人出行环境，运输条件，提高生活水平
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 胡家村 | 冷市镇胡家村桥亭冲公路硬化 | 新建 | 冷市镇胡家村 | 2023年8月 | 2023年10月 | 冷市镇人民政府 | 胡家村 | 硬化公路宽3.5米，长600米 | 18 | 10 | 8 | 2023年11月前完成硬化 | 改善楠木片区52户(其中建档立卡已脱贫户及监测户12户60人)生产生活条件
117 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 家兴社区村 | 冷市镇家兴社区玉竹种植基地建设 | 新建 | 家兴社区谋贻片 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 冷市镇人民政府 | 家兴社区村 | 新建玉竹基地12亩 | 20 | 5 | 15 | 12月底前完成12亩玉竹种植 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动34户群众稳定增收
118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 冷市镇 | 南华村 | 冷市镇南华村河道清理项目 | 新建 | 冷市镇南华村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 南华村 | 清理河道2公里 | 7 | 5 | 2 | 2023年12月前完成河道 清理 | 改善全村318户(其中建档立卡已脱贫户及监测户63户346人)防洪、泄洪能力
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村级公路硬化 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村大碧溪公路硬化工程 | 新建 | 龙塘镇龙门村大碧溪 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 龙塘镇 | 龙门村 | 泥土路拓宽夯实压紧之后用混凝土进行硬化，长500米，宽3.5米，厚20厘米。 | 10 | 5 | 5 | 完成泥土路拓宽夯实压紧之后用混凝土进行硬化，长500米，宽3.5米，厚20厘米。 | 改善1160人出行和生产生活条件
120 | 乡村建设行动 | 集体经济基础设施建设 | 产业设施 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村油茶林基地建设灌溉项目 | 新建 | 龙塘镇龙门村楚湾片区 | 2023-11-11 | 2023-12-10 | 龙塘镇 | 龙门村 | 基地规模420亩，采用5个15立方不锈钢蓄水池水塔供水，潜水泵2个，供水管3200米，喷头及其他配件等 | 8 | 5 | 3 | 完成基地规模420亩，采用5个15立方不锈钢蓄水池水塔供水，潜水泵2个，供水管3200米，喷头及其他配件等 | 提高420亩油茶林苗木成活率，促进增产增收
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维修 | 龙塘镇 | 和睦村 | 龙塘镇和睦村公路维修一、二组 | 续建 | 龙塘镇和睦村一、二组 | 2023-09-09 | 2023-12-08 | 龙塘镇 | 和睦村 | 一、二组公路维修2公里 | 5 | 5 | 0 | 完成一、二组2公里公路维修 | 改善全村1886人出行条件
122 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 小淹镇 | 碧溪村 | 云天阁茶园茶叶加工设备采购 | 新建 | 碧溪村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 小淹镇人民政府 | 云天阁茶业合作社 | 压砖机2台，初烘机4台，揉捻机3台，烘焙机4台，提香机台2台，上料机1台等设备采购 | 15 | 10 | 5 | 按计划完成设备的采购及时进行生产加工 | 解决3户5人用工
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 小淹社区 | 消防通道道路硬化 | 新建 | 小淹社区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 小淹镇人民政府 | 小淹社区 | 消防通道道路硬化120米 | 5 | 5 | 0 | 计划12月底完成消防通道道路硬化120米 | 解决62户144人出行不便问题
124 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 老安村 | 小淹镇老安村水毁公路修复 | 恢复 | 老安村滑溪冲 | 2023年9月 | 2023年12月 | 小淹镇人民政府 | 老安村 | 组级公路水毁修复1处 | 5 | 5 | 0 | 按计划2023年12月底前完成滑溪冲组级公路水毁修复1处 | 解决105户，425人出行和农副产品运输问题
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村河堤建设 | 新建 | 肖家村 | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 肖家村村民委员会 | 肖家村 | 大力小文化广场至肖安国田边河堤建设286m³ | 10 | 10 | 0 | 计划12月底前完成河堤的修建 | 解决22户稻田灌溉，为每户村民每年增收500元以上
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 保障设施建设 | 江南镇 | 阿丘新村 | 江南镇阿丘新村陕溪片区安全饮水 | 新建 | 阿丘新村 | 2023-11-01 | 2024-12-01 | 江南镇 | 阿丘新村 | 新建沉淀池一座、自来水净化池一座、自来水管网5000米 | 20 | 5 | 15 | 计划12月份完成管网建设 | 解决陕溪片区安全饮水问题
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 庆阳村 | 江南镇庆阳村集体产业公路 | 新建 | 庆阳村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 江南镇 | 庆阳村 | 公路基础加固加宽及硬化(路基新开500米、原路基扩宽砌提700米、林道混泥土硬化1200米） | 55 | 30 | 25 | 2023年年底前完成公路路基加固加宽及硬化 | 完善基础设施，方便群众发展产业
128 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 思贤村 | 江南镇思贤村藠头种植基地 | 新建 | 思贤村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 江南镇 | 思贤村 | 藠头种植35亩 | 15 | 5 | 10 | 按计划于12月底前完成项目建设 | 带动村集体经济增收1万元
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 红泥村 | 江南镇红泥村水毁公路砌堤 | 新建 | 文谷老村 | 1905-07-15 02:38 | 1905-07-15 02:53 | 江南镇 | 红泥村 | 水毁公路砌堤长100米，高度3米 | 6.5 | 5 | 1.5 | 按计划于12月底前完成项目建设 | 改善群众出行条件
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 江南镇 | 联盟村 | 江南镇联盟村水毁河堤建设 | 新建 | 联盟村亭子河一七组码头 | 2023.1 | 2023.12 | 江南镇 | 联盟村 | 河堤修复230米，宽6米厚0.2米 | 25 | 5 | 20 | 按计划完成项目建设内容 | 带动就业27人
131 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 江南镇 | 金田村 | 江南镇金田村黄金山公路扩改、硬化 | 新建 | 金田村 黄金山片 | 2023-09-15 | 2023-12-01 | 江南镇 | 金田村 | 公路扩改硬化200米 | 6 | 4 | 2 | 按计划完成项目建设内容 | 解决了78名村民出行难的问题
132 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 陈王村 | 江南镇陈王村安化悦富种植专业合作社 | 新建 | 陈王村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 江南镇 | 安化悦富种植专业合作社 | 黄精基地培管170亩 | 50 | 8 | 42 | 按计划完成项目建设内容 | 解决30人的就业问题
133 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 黄石村 | 江南镇黄石村贺家冲至青石岭公路扩建 | 新建 | 黄石村青石四、五、六、七组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 江南镇 | 黄石村 | 公路扩建长3公里，宽2米，堤坎修建300立方米 | 15 | 5 | 10 | 计划12月完成公路扩改 | 带动群众就业15人，提高村集体经济收入5万元
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 天子山 | 田庄乡天子山村天大公路项目 | 新建 | 天子山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 天子山 | 长1公里宽5.5米公路新建 | 20 | 14 | 6 | 解决全村388户1292人的出行安全问题 | 改善388户村民出行安全
135 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 田庄乡高马二溪村黄牯仑茶业生产设备改造 | 改造 | 田庄乡高马二溪村 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 田庄乡人民政府 | 安化县黄牯仑茶业有限公司 | 七星灶改造一个 | 5 | 5 | 0 | 帮助10户36人农户增加收入 | 带动10户36人村民就业和增收
136 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 香岩村 | 田庄乡香岩村黄精基地培育项目 | 改建 | 香岩村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 香岩村 | 20亩黄精基地培育 | 5 | 5 | 0 | 帮助全村261户910人增加集体收入 | 带动261户910人村民就业和增收
137 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 香岩村 | 田庄乡香岩村二字界厚朴黄精基地改造项目 | 改建 | 香岩村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 二字界中药材种植专业合作社 | 50亩厚朴、黄精基地培管、施肥 | 7 | 5 | 2 | 帮助5户20人集体经济产业发展 | 解决12户已脱贫人口厚朴黄精种植，带动群众增收
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 田庄乡高甲溪茶业产业路改造项目 | 改建 | 高马二溪村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 高甲溪茶业 | 扩改茶园公路4公里 | 12 | 10 | 2 | 受益总人口 38人，其中受益脱贫人口14人，帮助12户农户增加收入 | 解决全村茶叶品种改良及改进种植方式，带动12户农户增收
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 田庄乡 | 茶酉社区 | 田庄乡鱼胶溪陈家冲林道 | 新建 | 茶酉社区 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 田庄乡人民政府 | 茶酉社区 | 长3公里宽5米林道修建 | 18 | 5 | 13 | 帮助96户450人农户增加收入 | 带动96户450人村民就业和增收
140 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田庄乡 | 白沙溪村 | 田庄乡白沙溪村石蛙基地建设项目第二期 | 新建 | 田庄乡白沙溪村 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 田庄乡白沙溪村 | 白沙溪村 | 修建蓄水池2个、孵化池36个、种蛙池10个、幼蛙池30个、成品蛙池40个修建 | 45 | 5 | 40 | 帮助全村751户2470人增加集体收入，实现年增收30万元左右 | 带动村民就业和增收
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 吴合社区 | 东坪镇吴合社区木山冲公路护堤 | 新建 | 东坪镇吴合老片 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 东坪镇人民政府 | 吴合社区 | 护堤长40 米，宽1.25米，高5.2米 | 15 | 10 | 5 | 按时完成公路护堤长40 米，宽1.25米，高5.2米建设 | 帮助15户50人贫困人口实现交通便利
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 烟竹社区 | 东坪镇烟竹社区公路硬化 | 新建 | 烟竹社区横溪片小界组、大界组、新湾组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 烟竹社区 | 桦松公路硬化2.5公里 | 25 | 10 | 15 | 按时完成桦松公路硬化2.5公里 | 帮助17户87名脱贫人口实现交通便利
143 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东坪镇 | 槎溪村/大湖村 | 东坪镇黄精种植基地建设 | 新建 | 东坪镇槎溪村/大湖村 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 东坪镇人民政府 | 湖南银鸿农业发展有限公司 | 基地建设面积100亩 | 40 | 20 | 20 | 新建黄精基地100亩 | 解决20人贫困人口就业
144 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 东坪镇 | 伊溪村 | 东坪镇伊溪村茨桐组饮水工程 | 新建 | 伊溪村茨桐组 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 伊溪村 | 钻井1口井孔径30cm，300m深，铺设600m管道 | 10 | 8 | 2 | 按时完成钻井1口井孔径30cm，300m深，铺设600m管道 | 解决17户52人脱贫人口实现安全饮水
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 东坪镇柳坪村林道建设 | 新建 | 菊家坪至烧炭溪 | 2023-12-10 | 2024-01-20 | 东坪镇人民政府 | 柳坪村 | 全路段长1600米，宽5米 | 10 | 5 | 5 | 按时完成公路新1600米，宽5米 | 带动138户贫困户产业发展
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 黄合社区 | 东坪镇黄合社区黄花园巷消防通道 | 新建 | 东坪镇黄合社区黄花园巷 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 东坪镇人民政府 | 黄合社区 | 路面硬化长15米，宽2米，护栏20米，护堤2米 | 6 | 5 | 1 | 按时完成路面硬化长15米，宽2米，护栏20米，护堤2米的建设 | 帮助280户840人实现交通便利，解决消防安全
147 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东坪镇 | 大园村 | 东坪镇大园村果蔬大棚建设 | 续建 | 东坪镇大园村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 安化春旭果蔬有限责任公司 | 维修果蔬大棚50个 | 10 | 10 | 0 | 按时完成维修蔬大棚50个 | 提高34名群众收入，为6名群众提供就业岗位
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 城西社区 | 东坪镇城西社区民家三组公路建设 | 新建 | 东坪镇城西社区闵家片 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 城西社区 | 路宽3米、长200米 | 8 | 5 | 3 | 按时完成路宽3米、长200米 | 帮助2户8人贫困人口实现交通便利
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村饮水工程建设 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村玉堂片月形组新建水池与月黄片水管铺设 | 新建 | 东坪镇马渡村玉堂片与月黄片 | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 东坪镇人民政府 | 马渡村 | 新建水池12立方米、水管3200米 | 10 | 8 | 2 | 按时完成新建水池12立方米、水管3200米 | 帮助12户50人贫困人口解决饮水困难
150 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东坪镇 | 岩坡新村 | 东坪镇岩坡村猪舍改扩建 | 续建 | 岩坡新村 | 2023-07-01 | 2023-02-01 | 东坪镇人民政府 | 安化县艺宸家庭农场 | 改扩建猪舍150平方米 | 10 | 5 | 5 | 按时完成改扩建猪舍150平方米 | 解决10户32人增收，3户12人脱贫人口就业
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 伊溪村 | 东坪镇伊溪村风廖公路 | 扩建 | 伊溪村灯花片区 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 东坪镇人民政府 | 伊溪村 | 路面加宽5.5m，硬化4.5m，砌堤400m，涵洞等，全长1.25公里 | 150 | 7 | 143 | 按时完成路面加宽5.5m，硬化4.5m，砌堤400m，涵洞等，全长1.25公里 | 解决50户200人脱贫人口实现安全饮水
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇柘溪口人畜安全饮水2公里管网建设 | 新建 | 柘溪口片区 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 新建2公里管网 | 30 | 20 | 10 | 按计划完成农村供水保障建设 | 改善821人人畜饮水条件
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柘溪镇 | 唐溪茶场 | 柘溪镇唐溪茶场中子湾园区公路护堤 | 新建 | 柘溪镇唐溪茶场 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 柘溪镇 | 唐溪茶场 | 中子湾园区公路护堤300米 | 12 | 5 | 7 | 按计划完成柘溪镇唐溪茶场中子湾园区公路护堤建设 | 解决方便茶果承包户的茶果运输，扩大销售通道
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柘溪镇 | 唐溪村 | 柘溪镇唐溪C村东渠公路唐溪连接线 | 新建 | 毛坪 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇 | 唐溪村 | 新建公路1.2公里 | 98 | 10 | 88 | 按计划完成柘溪镇东渠公路唐溪连接线公路1.2公里建设 | 改善唐溪村、椒园村的的群众3000余人出行
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柘溪镇 | 柘溪林场 | 柘溪镇燃耳偏片区种植产业路建设 | 新建 | 燃耳偏片区 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 柘溪镇 | 柘溪林场 | 新建公里0.5公里 | 18.2 | 10 | 8.2 | 按计划完成燃耳偏片区种植产业路建设 | 带动20户60人农户发展中药材产业
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇六步溪村吴家组河堤修复 | 修复 | 六步溪村吴家组 | 2023年9月 | 2023年11月 | 马路镇人民政府 | 六步溪村 | 对吴家组水毁河堤进行修复，面积约堤约700立方米 | 18 | 10 | 8 | 对吴家组水毁河堤进行修复，面积约堤约700立方米；预计2023年11月底完工。 | 方便周边村民出行，保障安全，改善生产生活条件，受益农户35户153人，受益脱贫户数及防止返贫监测对象9户42人。
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 岳溪村 | 马路镇岳溪村茶场山林公路建设 | 改建 | 岳溪村青山湾 | 2023年8月 | 2023年10月 | 马路镇人民政府 | 岳溪村 | 修建岳溪村茶场山林公路，长度2公里，宽5米。 | 20 | 7 | 13 | 修建岳溪村茶场山林公路，长度2公里，宽5米；预计2023年10月完工。 | 方便周边40户脱贫户，120人出行；有利于500余亩的山林开发，森林防火之需要
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 潺坪村 | 马路镇潺坪村中洲公路硬化建设 | 新建 | 马路镇潺坪村老七组 | 2023年9月 | 2023年11月 | 马路镇人民政府 | 潺坪村 | 新建硬化村组公路，长度0.5公里。 | 15 | 5 | 10 | 新建硬化村组公路0.5公里，确保村民出行安全，预计2023年11月底完工。 | 解决426人口出行安全问题；提高脱贫户生产生活水平
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 严家庄村 | 马路镇严家庄村水毁河堤修复 | 修复 | 严家庄村常房王尔冲、黄婆片 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 严家庄村 | 修复村内水毁河堤约350米，1179立方。 | 29.8 | 5 | 24.8 | 修复严家庄村内水毁河堤约350米，1179立方；预计2023年12月底完工。 | 能够改善200亩农田的灌溉条件，确保农田免遭水患；可受益农户224户849人，其中56户223名脱贫（监测）户；提高粮食产量、提升村民满意度。
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 马路社区 | 马路镇马路社区长城小区公路建设 | 改建 | 马路社区长城小区 | 2023年11月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 马路社区 | 对易地安置点长城小区公路进行扩宽，从4.5米扩宽到6米，长度约800米。 | 7 | 5 | 2 | 对易地安置点长城小区公路进行扩宽，从4.5米扩宽到6米，长度约800米；预计2023年12月底完工。 | 方便周边村民245人出行，改善其生产生活条件
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村栗山组公路护堤建设 | 新建 | 江溪村栗山组园林湾 | 2023年10月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 江溪村 | 对栗山组塌方公路新建护堤，长度110米。 | 15 | 7 | 8 | 对栗山组塌方公路新建护堤，长度110米；预计2023年12月底完工。 | 保护村民群众正常的生产生活以及安全出行，受益脱贫户7户，33人。
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 四房村 | 马路镇四房村八门片河水毁河堤修复 | 修复 | 四房村八门片八、九组 | 2023年11月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 四房村 | 对八门片河水毁河堤进行修复，长度250米 | 23.65 | 5 | 18.65 | 修复四房村村内水毁河堤约250米；预计2023年12月底完工。 | 确保农田免遭水患，提高粮食产量，提升村民满意度，可受益农户115户，410人。
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 蒋坪村 | 马路镇蒋坪村长堤组级公路维修扩改 | 改建 | 蒋坪村长提组 | 2023年10月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 蒋坪村 | 对蒋坪村长堤组级公路破损路面进行修复、扩改，长度350米。 | 12 | 5 | 7 | 蒋坪村长堤组级公路破损路面进行修复、扩改，长度350米；预计2023年12月底完工。 | 方便周边村民出行，改善其生产生活条件，受益脱贫户32户，129人。
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村出龙湾排上挡土墙建设 | 新建 | 黄金村出龙湾排上 | 2023年11月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 黄金村 | 在出龙湾排上新建挡土墙，全长98.5米 | 5 | 5 | 0 | 在出龙湾排上新建挡土墙，全长98.5米；预计2023年12月底完工。 | 改善出龙湾排上受益人口29户133人的出行安全，提升了生产生活条件。
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 马路村 | 马路镇马路村易家机耕道河堤建设 | 改建 | 马路村易家 | 2023年3月 | 2023年6月 | 马路镇人民政府 | 马路村 | 修建马路村易家机耕道河堤，长度约200米。 | 20 | 5 | 15 | 修建马路村易家机耕道河堤，长度约200米；预计2023年12月前完工。 | 改善15户脱贫户，75人出行条件，提高抵抗自然灾害能力，保护全村农户的粮食生产安全。
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马路镇 | 云台山村 | 马路镇云台山村五组组级道路硬化 | 改建 | 云台山村第五村民组 | 2023年4月 | 2023-06-01 | 马路镇人民政府 | 安化竹山界生态农业发展有限公司 | 对云台山村第五村民组组级道路实施硬化，长度800米。 | 20 | 5 | 15 | 对云台山村第五村民组组级道路实施硬化，长度800米；预计2023年6月底完工。 | 方便周边村民出行，改善其生产生活条件，受脱贫户10户，25人。
167 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 苍场村 | 马路镇苍场村下官溪茶园基地提质改造 | 改建 | 苍场村 | 2023年8月 | 2023年10月 | 马路镇人民政府 | 安化县马路镇苍场村冬枚家庭农场 | 对下官溪茶园提质改造培管100亩。 | 20 | 5 | 15 | 新老茶园提质改造培管100亩；预计2023年10月底完工；预计2024年增产20%，增收20万元以上。 | 带动周边群众就业等受益68户235人，受益脱贫户数及防止返贫监测对象6户25人。
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 网溪村 | 马路镇网溪村水毁公路河堤修复 | 修复 | 网溪村 | 2023年11月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 网溪村 | 修复水毁村组公路河堤，长度约60米。 | 12.48 | 8 | 4.48 | 修复水毁村组公路河堤，长度约60米；预计2023年12月底完工。 | 保障全村村民出行安全，受益人口达1000人以上（包括辐射流动人员），其中脱贫户16户，45人。
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 黄沙溪村 | 奎溪镇黄沙溪村机耕路 | 新建 | 黄沙溪村 | 2023-07-01 | 2023-10-02 | 奎溪镇人民政府 | 黄沙溪村 | 修建宽3米长300米高1米的机耕道 | 8.56 | 5 | 3.56 | 按计划修建宽3米*长300米*堤高1米的机耕路 | 改善425人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 银玄村 | 奎溪镇银玄村扩改公路 | 新建 | 银玄村 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 奎溪镇人民政府 | 银玄村 | 新建船溪口公路500米 | 10 | 3 | 0 | 按计划扩改公路500米 | 改善200个已脱贫人口的生产条件
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 言槐村 | 奎溪镇言槐村机耕路建设 | 新建 | 言槐村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 化县绿地蔬菜种植专业合作社 | 修建宽3米长28米堤高3米的机耕路 | 6.25 | 5 | 1.25 | 按计划修建宽3米长28米堤高3米的机耕路 | 改善246人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村魏家组河堤新建 | 新建 | 木榴村 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 奎溪镇人民政府 | 木榴村 | 新建渠道长150米，高2米，宽0.8米 | 15 | 5 | 10 | 按计划新建渠道长150米，高2米，宽0.8米 | 改善142个已脱贫人口的生产灌溉条件
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 杨竹村 | 烟溪镇杨竹村公路堤建设 | 新建 | 沈家组 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 烟溪镇 | 杨竹村 | 200方 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成200方公路新建 | 改善81户312人交通条件
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 烟溪镇 | 黄龙村 | 烟溪镇黄龙村饮水工程 | 新建 | 联兴组、黄泥组、山羊组 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 烟溪镇 | 黄龙村 | 200多米横井3个 | 15 | 5 | 10 | 按计划完成3个横井新建 | 改善95户402人饮水条件
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇双丰村塘家冲新建公路 | 新建 | 双丰村塘家冲 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 烟溪镇 | 双丰村 | 长220米，宽5米，堤方60m³ | 10 | 10 | 0 | 按计划完成220米公路建设，完成护堤回填等 | 带动脱贫户8户，30人稳定增收
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇老师当厨厂区公路护堤 | 新建 | 湖南老师当厨农业发展有限公司 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 烟溪镇 | 湖南老师当厨农业发展有限公司 | 厂区公路沿线护坡堤长度76米，底宽2米，顶宽1米，平均高度4.8米，外加美缝及土方回填 | 50 | 10 | 30 | 按计划完成76米护堤建设以及土方回填等 | 改善动50户195人交通条件
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村林道建设 | 新建 | 陈竹村 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 长1500米，宽5米 | 35 | 10 | 20 | 按计划完成1500米林道建设 | 带动脱贫户15户，40人稳定增收
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村二十组河堤修复 | 修复 | 陈竹村 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 长100米，宽0.7米，高2米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成二十组100米河堤修复 | 带动脱贫户10户，28人稳定增收
179 | 产业发展项目 | 配套基础 设施项目 | 产业区 | 烟溪镇 | 夏坪村 | 烟溪镇夏坪村瑛辉茶厂提质改造 | 新建 | 夏坪村 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 烟溪镇 | 夏坪村 | 前面长25米，宽8.3米；侧面长12.5米、宽5.2米钢架棚加固，屋顶防漏处理等 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成钢棚加固、屋顶防漏等 | 带动脱贫户48户804人稳定增收
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 烟溪镇 | 天茶村 | 烟溪镇求喜茶厂饮水设施建设 | 新建 | 天茶村 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 烟溪镇 | 求喜茶叶 | 110立方饮水池 | 15 | 10 | 5 | 按计划修建110立方饮水设施 | 改善59户168人生活条件
181 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村果园整改 | 改造 | 大安村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 安化县高鑫种养专业合作社 | 新建机耕道600米和新建小型蓄水池5个，对一部分老品种改良 | 10 | 4 | 6 | 2023年12月完成 | 改善村民生产生活条件，带动63户脱贫户239人增产增收,20名脱贫户参与用工，获取劳务报酬
182 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村茶园整改 | 改造 | 大安村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 安化紫祥阁茶叶种植专业合作社 | 新建机耕 道300米，土壤翻耕，局部重新补种茶苗 | 10 | 5 | 5 | 2023年12月完成 | 改善村民生产生活条件，带动63户脱贫户239人增产增收,15名脱贫户参与用工，获取劳务报酬
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村鱼尾组安全饮水 | 新建 | 夫溪村鱼尾组 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 渠江镇人民政府 | 夫溪村 | 鱼尾组安全饮水工程3公里 | 12 | 5 | 7 | 2023年3月底完成 | 保障鱼尾组村民安全饮水问题
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区桔子坝组产业道路建设 | 新建 | 渠江社区桔子坝组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 渠江镇人民政府 | 渠江社区 | 修建产业道路1.5公里 | 15 | 5 | 10 | 12月底完成修建农村道路1.5公里 | 改善273人生产生活条件
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗湾村 | 南金乡毗湾村一组公路扩改 | 改建 | 毗湾村一组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 毗湾村 | 扩改2公路 | 50 | 5 | 45 | 12月完成公路扩改2公里 | 方便255户1082人出行
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 古楼乡 | 和谐村 | 古楼乡和谐村茶界河堤恢复 | 新建 | 和谐村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 和谐村 | 恢复河堤长35米、高12米、堤底2.2米、堤面1.3米 | 20 | 20 | 0 | 在2023年12月前完成恢复河堤长35米、高12米、堤底2.2米、堤面1.3米 | 维护基础设施，提高了抵抗自然灾害能力，保证了和谐村132户425人生产生活用地安全
187 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古楼乡 | 和谐村 | 古楼乡和谐村猕猴桃基地维护 | 扩建 | 和谐村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 安化县添福种养专业合作社 | 50亩猕猴桃基地维护 | 6 | 6 | 0 | 在2023年12月前完成50亩猕猴桃基地维护 | 带动了和谐村114户336人脱贫户稳定增收
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 古楼乡 | 双江村 | 古楼乡双江村石桥冲河堤修复加固 | 扩建 | 双江村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 双江村 | 修复加固河堤长120米、高4米、堤底1.8米、堤面1.1米 | 20 | 20 | 0 | 在2023年12月前完成修复加固河堤长120米、高4米、堤底1.8米、堤面1.1米 | 维护基础设施，提高了抵抗自然灾害能力，保证了双江村225户740人的生产生活用地安全
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 新潭村 | 古楼乡新谭村李家桥新建 | 新建 | 新潭村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新潭村 | 新建桥梁长9米宽5米 | 11 | 5 | 6 | 在2023年12月前完成新建桥梁长9米宽5米 | 维护基础设施，为新潭村210户685人出行提供便利
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村庙山坪安全饮水 | 新建 | 富强村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 富强村 | 安全饮水工程修复4000米 | 10 | 10 | 0 | 在2023年12月前完成安全饮水工程修复 | 维护基础设施，解决富强村520户1768人季节性安全饮水问题
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 平山村 | 平口镇平山村公路加宽路基整改 | 改建 | 平山村 | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 平口镇人民政府 | 平山村 | 砌坡、填渣、下挖25公分，长7.66公里，宽1.5米 | 20 | 10 | 10 | 按计划2023年12月底完成平山村公路加宽路基整改7.66公里 | 改善脱贫（监测）人口200人，其他人口1392人出行条件
192 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 平口镇 | 平山村 | 平口镇湘情农业茶叶设备提质增效 | 新建 | 平口镇平山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 平口镇人民政府 | 安化县湘情农业发展有限责任公司 | 购置茶叶机械设备6台套； | 20 | 20 | 0 | 通过设备提质增效产量增加20%。 | 提供就业岗位，增加农户收入1200元以上
193 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县城南区事务中心 | 和成天下种植有限公司 | 网溪黄精种植基地 | 新建 | 网溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 城南事务中心 | 和成天下种植有限公司 | 新建黄精种植基地300苗 | 5 | 5 | 0 | 计划新建300苗黄精种植基地 | 带动20户74人的人均纯收入增长
194 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储基础实施建设设 | 县城南区 | 湖南省褒家冲茶场有限公司 | 安化松针产业园仓储车间建设 | 新建 | 安化县经济开发区 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 城南事务中心 | 湖南省褒家冲茶场有限公司 | 新建仓储车间900平方 | 5 | 5 | 0 | 计划新建仓储车间900平方 | 带动10户34人的人均纯收入增长
195 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储基础实施建设设 | 县城南区 | 湖南省鹏晖农牧有限公司 | 湖南省鹏晖农牧仓储车间改建 | 改建 | 中砥社区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 城南事务中心 | 湖南省鹏晖农牧有限公司 | 仓储车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 计划改建仓储车间200平方 | 带动20户70人的人均纯收入增长
196 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路硬化 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 柘溪林场神湾村水果基地产业道路硬化 | 新建 | 神湾村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 柘溪国有林场 | 神湾村 | 硬化长250米宽4.5米的产业道路 | 5 | 5 | 0 | 硬化长250米宽4.5米的产业道路 | 解决498户1236人交通运输
197 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 其他 | 柘溪国有林场 | 白水村 | 柘溪林场白水村码头建设 | 新建 | 白水村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 柘溪国有林场 | 白水村 | 码头建设132方 | 5 | 5 | 0 | 按时完成码头132方建设任务 | 解决142户442人出行、交通条件