## 计划安排表
附件1;
安化县2026年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表
金额：万元
序号 | 项目内容 | 项目单位 | 已下达金额 | 本次下达金额 | 备注
合计 |  |  |  | 950
1 | 水利发展资金 | 县水利局 | 720
2 | 村级基础设施建设和产业发展 | 县农业农村局 |  | 950

## 计划明细表
附件2:
安化县2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 实施单位 | 责任单位 | 主管单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
[16 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [8 empty] | 950 | 950 | 0
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 孟家村 | 大福镇孟家村伏虎河堤项目 | 新建 | 大福镇孟家村伏虎片区 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 大福镇孟家村村民委员会 | 大福镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建河堤长300米、高4米、宽1.2米 | 50 | 50 | 0 | 2026年年底前完成大福镇孟家村伏虎河堤建设 | 提高抵抗自然灾害的能力，解决农田灌溉问题，增加群众的幸福感
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 江福村 | 大福镇江福村大江三到五组河堤建设 | 新建 | 大福镇江福村大江三到五组 | 2026.5 | 2026.12 | 大福镇江福村 | 大福镇 | 安化县农业农村局 | 全长700米，2800立方 | 50 | 50 | 0 | 2026年年底前完成大福镇江福村大江三到五组河堤建设 | 提高抵抗自然灾害的能力，解决农田灌溉问题，增加群众的幸福感
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 沂兴村 | 大福镇沂兴村水利设施项目 | 新建 | 沂兴村 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 沂兴村 | 大福镇 | 安化县农业农村局 | 1米*1米排渠建设140米，30*30渠道建设160米 | 10 | 10 | 0 | 计划在2026年6月年完成约300米左右渠道 | 改善968人其中脱贫监测人口136人农户的生产生活条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 平口镇 | 上升村 | 打卦组道路新挖 | 新建 | 上升村打卦组 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 上升村 | 平口镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 打卦组新挖道路约1100米，宽5米 | 10 | 10 | 0 | 按计划2026年6月底前完成打卦组道路新挖 | 改善打卦组26户，104人的产业发展及出行条件
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 清塘铺镇 | 太平村 | 清塘铺镇太平村蒋家组道路硬化 | 续建 | 太平村 | 2026.01 | 2026.12 | 太平村 | 清塘铺镇 | 安化县农业农村局 | 蒋家组道路硬化420米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 解决蒋家组170人出行难的问题 | 解决蒋家组170人出行难的问题
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 曾家桥村永兴桥-盐井溪河堤修建 | 新建 | 曾家桥村 | 2026.01 | 2026.12 | 曾家桥村 | 清塘铺镇 | 安化县农业农村局 | 河堤修建60米，墙体宽1米 | 10 | 10 | 0 | 曾家桥村永兴桥-盐井溪河堤修建，预计2026年6月完工 | 提高抵抗自然灾害的能力，改善44户脱贫户的生产生活条件
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 清塘铺镇 | 回春社区 | 清塘铺镇回春社区竹山组道路硬化项目 | 新建 | 回春社区 | 2026.01 | 2026.12 | 回春社区 | 清塘铺镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 竹山组春花仑道路硬化，长300米，宽约4.5米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 2026年年底前完成春花仑道路的硬化 | 改善春花仑人员出行条件的问题
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 清塘铺镇 | 牛角塘村 | 清塘铺镇牛角塘村卫星组河堤修建项目 | 新建 | 牛角塘村 | 2026.01 | 2026.12 | 牛角塘村村村民委员会 | 清塘铺镇 | 安化县农业农村局 | 卫星组河堤修建，长100米，宽2米 | 10 | 10 | 0 | 计划2026年年底完成 | 改善农田灌溉用水
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇石溪村牛乃冲道路加宽 | 新建 | 石溪村 | 2026.01 | 2026.12 | 石溪村 | 清塘铺镇 | 安化县农业农村局 | 牛乃冲道路加宽（长400米×宽2.0米×厚0.2米） | 10 | 10 | 0 | 该道路的扩建有效解决村民和周边村民通往清塘的便利与安全。 | 有效解决村民的出行安全和运输便利、为石溪村与周边邻村的发展打下坚实的基础。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乐安镇 | 青峰村 | 乐安镇青峰村黎杨道路建设项目 | 新建 | 青峰村黎黄、温冲组 | 202605 | 202609 | 乐安镇青峰村 | 乐安镇 | 安化县农业农村局 | 道路硬化长2.5公里的水泥道路 | 50 | 50 | 0 | 2026年完成道路硬化 | 改善生产生活条件，为村民出行提供有力保障
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 横市村 | 安化县乐安镇横市村横市段洢水河堤加固维修 | 续建 | 横市村文家组 | 202603 | 202608 | 乐安镇横市村 | 乐安镇 | 安化县农业农村局 | 河堤加固、维修长270米、高4.5米、宽0.8米，大约 972.2立方 | 35 | 35 | 0 | 202605完成河堤加固 | 解决603户2031人群众出行及农田灌溉问题
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乐安镇 | 横市村 | 乐安镇横市村清湾组级道路路基、毛坯路建设 | 新建 | 横市村清湾组 | 202603 | 202608 | 乐安镇横市村 | 乐安镇 | 安化县农业农村局 | 300米组级毛坯路平整，其中约90米道路砌堤，宽0.8米 均高约4.5米大约330立方 | 15 | 15 | 0 | 2026年按照目标在规定期限完成组级道路建设 | 解决603户2031人群众出行
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 潺坪村 | 马路镇潺坪村九组、十组道路新建 | 马路镇潺坪村九组、十组道路新建 | 潺坪村 | 2026-07-28 | 2026-11-18 | 潺坪村 | 马路镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建道路长300米，宽4米 | 10 | 10 | 0 | 完成道路建设长300米，宽4米，预计2026年 | 改善道路周边群众出行，方便群众安全生产，提高农田灌溉条件、提高农作物产量、增加农民收入，受益脱贫户11户44人。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南金乡 | 包台村 | 包台村道路硬化建设项目 | 新建 | 包台村1-4组 | 2026-04-05 | 2026-06-04 | 包台村村民委员会 | 南金乡人民政府 | 安化县农业农村局 | 修建道路200米、宽5米、厚度20公分 | 10 | 10 | 0 | 2026年按照目标在规定期限完成组级道路建设 | 解决898人群众出行
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南金乡 | 南金村 | 南金村河堤修建和道路硬化建设项目 | 新建 | 南金村10组 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 南金村村民委员会 | 南金乡人民政府 | 安化县农业农村局 | 修建浆砌堤610立方米 | 10 | 10 | 0 | 2026年按照目标在规定期限完成组级道路建设 | 解决1920人群众出行
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 通组道路扩宽 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 龙塘镇柏溪村通组道路扩宽 | 续建 | 10组－13组 | 2026.3 | 2026.12 | 柏溪村村委 | 龙塘镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 10组－13组通组道路扩宽长4公里、平均宽4米 | 50 | 50 | 0 | 10组－13组通组道路扩宽长3.86道路、平均宽3米 | 改善出行条件、提高资源利用率
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 冷市镇 | 家兴社区 | 冷市镇家兴社区十九组道路硬化项目 | 新建 | 家兴社区十九组 | 2026.3 | 2026.6 | 家兴社区 | 冷市镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 硬化长520米，宽4米，厚18公分。 | 20 | 20 | 0 | 2026年6月完成十九组道路硬化长520米，宽4米，厚18公分。 | 改善居民生活条件，保障群众出行安全
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 冷市镇 | 胡家村 | 冷市镇胡家村洞偏里水毁道路建设 | 新建 | 胡家村洞偏里 | 2026.2 | 2026.4 | 胡家村 | 冷市镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 建设水毁道路长31.9米，高7米 | 10 | 10 | 0 | 2026年4月完成建设水毁道路长31.9米，高7米 | 改善居民生活条件，保障群众出行安全
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 马渡村 | 东坪镇马渡村水毁道路砌堤建设 | 恢复 | 马渡村月黄片区 | 2026.1 | 2026.12 | 东坪镇马渡村村民委员会 | 东坪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 月黄片区水毁道路建设第一段长17米、均宽2米、均高7米。第二段长25米、均宽1.5米，均高4米 | 10 | 10 | 0 | 按时完成水毁道路砌堤42米 | 为马渡村月黄片区600名群众出行保障了顺利畅通与安全
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 东坪镇 | 岩坡新村 | 东坪镇岩坡新村红岩塘新建道路砌护堤项目 | 新建 | 岩坡新村 | 2026.3 | 2026.12 | 岩坡新村村民委员会 | 东坪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建道路护堤：高2.5米*均宽O.8米*长18O米 | 10 | 10 | 0 | 按时完成新建道路护堤：高2.5米*均宽O.8米*长18O米 | 34户138名村民实现交通便利
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东坪镇 | 烟竹社区 | 东坪镇烟竹社区砌堤及河道清於 | 新建 | 烟竹社区 | 2026.1 | 2026.12 | 烟竹社区村民委员会 | 东坪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 砌岩提二处，清理溪沟清淤130米。 | 10 | 10 | 0 | 按时完成道路砌岩提二处，清理溪沟清淤130米。 | 帮助55户263名脱贫人口实现交通便利
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村河岸护堤建设 | 新建 | 大安村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大安村村民委员会 | 渠江镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建河堤1.2公里 | 50 | 50 | 0 | 12月底完成1.2公里主干道河岸护堤建设 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了周边农户生产生活用地安全，改善生产条件，增加农户收入，维护基础设施，改善生活生产条件，实现增产增收
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 三里村 | 梅城镇三里村河堤防护栏及人行道建设项目 | 新建 | 三里村河东五组 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 三里村村民委员会 | 梅城镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建河堤安全防护栏约250米，新建及硬化整治沿河人行道约250米 | 10 | 10 | 0 | 完成河堤防护栏与人行道建设，保障临水安全、便民出行，提升防灾与公共服务水平，改善人居环境，实现民生、文化、生态协同提升。 | 吸纳本村劳动力就业，保障临水安全、便民出行，助力乡村振兴。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梅城镇 | 长安村 | 梅城镇长安村大湾里产业路 | 新建 | 长安村长安四、五组 | 2026.3.10 | 2026.10.1 | 长安村 | 梅城镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 长安村长安四、五组,机耕路硬化1.5公里宽度4米 | 50 | 50 | 0 | 2026年10月份之前完成长安村长安四、五组,机耕路硬化1.5公里宽度4米项目建设 | 改善了出行和生产条件，保证了14户38人已脱贫户、监测户的生产生活条件
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 望城村 | 梅城镇望城村望城一组河道建设项目 | 新建 | 望城一组 | 2026.1 | 2026.4 | 望城村村民委员会 | 梅城镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 架设涵管70米（口径2米），河堤加固80米 | 10 | 10 | 0 | 2026年4月底前完成架设涵管70米（口径2米），河堤加固80米项目建设 | 一、农业生产保障。修复河堤防止洪水侵袭农田，保障农业生产安全，提高农民种植积极性和农业生产效益。 二、基础设施提升。改善农村生产生活环境，提升防洪能力和水资源利用效率，带动周边11户47人脱贫户（含监测对象）农业生产。
26 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 红泥村 | 江南镇红泥村新修河堤 | 新建 | 麻溪片区 | 2026年3月份 | 2026年12月底 | 湖南省益阳市安化县江南镇红泥新村经济合作社 | 江南镇、红泥新村经济合作社 | 安化县农业农村局 | 新建河堤200米，高6米，顶宽0.8米，底宽2.5米 | 50 | 50 | 0 | 计划12月底完成建设 | 解决麻溪片区500人沿线农田灌溉问题
27 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 黄石村 | 江南镇黄石村 | 新建 | 黄石村羊古岩区域 | 2026.3.1 | 2026.7.1 | 湖南省益阳市安化县江南镇黄石村村民委员会 | 江南镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 河堤修建长550米，高3.5米，宽1米 | 50 | 50 | 0 | 提升灌溉与排涝能力，改善农业生产条件，减少洪涝损失 | 护堤保地，稳定粮食生产与特色种植，盘活沿河土地资源
28 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 奎溪镇 | 新龙村 | 奎溪镇新龙村太桥河堤建设 | 新建 | 新龙村太桥一二三组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 新龙村 | 奎溪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 河堤长370米，高4.5米，宽6米 | 50 | 50 | 0 | 按计划修建河堤长370米，高4.5米，宽6米 | 改善485户农户出行问题
29 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 奎溪镇 | 木榴村 | 奎溪镇木榴村老屋坪道路硬化和河提修建 | 新建 | 老屋坪 | 2026年3月 | 2026年12月 | 木榴村 | 奎溪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 老屋坪道路硬化418米，道路堤139米，河堤新建78米 | 50 | 50 | 0 | 计划修建老屋坪道路硬化418米，道路堤139米，河堤新建78米 | 改善65户农户出行问题
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 三丰村 | 仙溪镇三丰村大坪组林道建设 | 新建 | 三丰村大坪组 | 2026.4 | 2026.1 | 三丰村村民委员会 | 仙溪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 约1.2千米林道道路新挖平整 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成林道约1.2千米建设。改善周边63户农户及9户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边63户农户及9户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 仙溪社区 | 仙溪镇仙溪社区简家片道路提质改造 | 新建 | 简家片张一组至塘湾、简家、阮家道路 | 2026.5 | 2026.6 | 仙溪社区居民委员会 | 仙溪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 道路约300米提质改造 | 10 | 10 | 0 | 按计划完成道路约300米提质改造，改善周边78户农户以及8户脱贫户交通出行问题。 | 改善周边78户农户及8户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 仙溪社区 | 仙溪镇仙溪社区沙溪冲道路扩宽及提质 | 新建 | 沙溪冲道路 | 2026.9 | 2026.11 | 仙溪社区居民委员会 | 仙溪镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 约1.1千米道路扩宽及其中约600米道路油砂铺设 | 50 | 50 | 0 | 按计划完成约1.1千米道路扩宽及其中约600米道路油砂铺设。改善周边81户农户及10户脱贫户交通出行问题 | 改善周边81户农户及10户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 高明乡 | 司徒铺村 | 高明乡司徒铺村道路白改黑项目 | 续建 | 司徒铺村庙背组经集中安置点至石坳 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 司徒铺村村民委员会 | 高明乡人民政府 | 安化县农业农村局 | 从司徒铺村庙背组王本时屋至石坳组龙国平屋路段1公里公路进行白改黑，对路面窄部分进行路面扩宽及砌坎等 | 50 | 50 | 0 | 提升道路通行能力与安全性，降低路面破损率、扬尘与噪音，延长道路使用寿命，实现路面平整、抗滑、耐久，改善群众出行条件，提升群众满意度、获得感。 | 打通“最后一公里”，让道路红利持续惠及农户生产生活。畅通农产品出村、农资进村通道，带动产业发展与村集体经济增收。
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高明乡 | 司徒铺村 | 红薯种植项目 | 续建 | 司徒铺村荞麦组 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 司徒铺村集体经济合作社 | 高明乡人民政府 | 安化县农业农村局 | 黑仑子界上种植20亩 | 10 | 10 | 0 | 通过扩大红薯种植规模、推广标准化种植技术、完善产销对接体系，实现产量提升、品质达标、效益增加，有效带动村集体经济发展和农户持续增收，农户满意度显著提高。 | 建立“合作社+基地+农户”联农带农机制，采取统一供种、技术指导、保底收购、务工就业、等方式，强化利益联结，让农户深度参与并共享产业发展收益。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 小淹镇白莲村森林防火通道项目 | 新建 | 白莲村三牛塘至谭木界至王家坪 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 小淹镇白莲村 | 小淹镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建森林防火通道9公里 | 50 | 50 | 0 | 按时完成9公里森林防火通道的修建 | 改善防火林道安全通行，保障1342人生产生活安全
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村大力组盘节弯林道建设 | 续建 | 肖家村大力组 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 小淹镇肖家村 | 小淹镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 大力组盘节弯水毁林道修整500米 | 5 | 5 | 0 | 按时完成大力组盘节弯水毁林道修整500米 | 改善7个村民小组736人山林运输条件
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村枧冲沟河堤建设项目 | 新建 | 肖家村桥片四组 | 2026.3.10 | 2026.5.10 | 小淹镇肖家村 | 小淹镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 河堤建设42米，高5米，宽0.8米 | 5 | 5 | 0 | 按时完成枧冲沟河堤建设 | 改善桥亭四组39户村民的生产生活条件
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 通溪村 | 长塘镇通溪村柳溪片桥梁提质改造项目 | 续建 | 通溪村 | 2026.2.5 | 2026.6.30 | 通溪村村委会 | 长塘镇 | 安化县农业农村局 | 柳溪片桥梁扩宽及改造（两座），长度共计42m | 10 | 10 | 0 | 按时完成两座桥梁扩宽任务 | 扩宽桥面，满足人员车辆通行，改善交通条件
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 长塘镇 | 长通村 | 长塘镇长通村河堤及打谷场新建项目 | 新建 | 长通村 | 2026.2.5 | 2026.6.30 | 长通村村委会 | 长塘镇 | 安化县农业农村局 | 新建3.5m高水毁河堤30m，，建设一处250㎡晒谷场 | 10 | 10 | 0 | 按时完成工程建设 | 改善供水条件和耕作条件
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 古楼乡 | 神湾村 | 古楼乡神湾村栗家组至东渠公路连接线公路硬化 | 续建 | 神湾村栗家组 | 2026.3.1 | 2026.6.30 | 古楼乡神湾村村民委员会 | 古楼乡 | 安化县农业农村局 | 原损毁公路清除、渣土漕运、硬化，长150米*宽4.5米*0.2米 | 10 | 10 | 0 | 将150米损毁公路修复 | 方便村民出行，方便生产、生活物资及农产品运输，带动村民增收致富